## 가이드
M/H 산출 가이드
2025-06-30
I. | 각 시트(탭) 관련 안내
1. Summary 시트
- 보고 시 활용하기 위해 'M/H 산출 Summary'를 나타낸 시트.
- Input 시트의 '외주최소화 적용 유무' 선택과 연동되어, M/H Summary가 변경 적용 됨.
- Input 시트와 Output1 시트와 연동되어 자동 산출 됨.
- 입력항목: Sheet 상단에 확인하고자 하는 Case (Case1~3)를 선택 입력 필요.
2. 산출기준 시트
- 표준 난이도별 Unit M/H와 도면 매수 산정 기준 등이 나와있는 M/H 산출기준에 대한 상세 및 설명 시트.
- Input 시트의 '외주최소화 적용 유무' 선택에 따라, 난이도별 Unit M/H가 변경 적용 됨.
- 입력항목: 없음
3. Input 시트
- M/H 산출을 위한 필수 값들을 입력하는 Table. M/H 산출을 위한 Base 가 되는 Data 입력을 위한 시트.
- 입력항목: '외주최소화 적용 유무', 'GEC 수행 비율', 'Item Q'ty' 및 'Project Codition' 등 다양한 Input을 입력.
4. OP1 시트 (Output1 시트)
- Input 시트의 입력 값을 바탕으로, Case1~3의 내부/GEC/외부 M/H가 자동 산출되는 시트.
- 내부 확인 및 검토 용으로 활용하기 위한 목적으로 동시에 Case 1~3를 모두 확인 가능.
- 입력항목: 없음
5. OP2-1 시트 (Output2-1 시트)
- Output1 시트 내용 중 Case1 (외주-단종 Case) 의 산출 M/H에 대한 보고서 형식의 시트.
- Input 시트와 Output1 시트와 연동되어 자동 산출 됨.
- 입력항목: 없음
6. OP2-2 시트 (Output2-2 시트)
- Output1 시트 내용 중 Case2 (GEC & 외주-단종 Case) 의 산출 M/H에 대한 보고서 형식의 시트.
- Input 시트와 Output1 시트와 연동되어 자동 산출 됨.
- 입력항목: 없음
7. OP2-3 시트 (Output2-3 시트)
- Output1 시트 내용 중 Case3 (GEC & 외주-종합 Case) 의 산출 M/H에 대한 보고서 형식의 시트.
- Input 시트와 Output1 시트와 연동되어 자동 산출 됨.
- 입력항목: 없음
II. | 각 케이스 관련 안내
1. Case1 (외주-단종 Case)
- GEC 참여 없이, HEC와 '외주-단종사'만 수행하는 Case
- '외주-단종사'는 내부업무 수행 불가
2. Case2 (GEC & 외주-단종 Case)
- HEC, GEC & '외주-단종사'가 함께 수행하는 Case
- '외주-단종사'는 내부업무 수행 불가, GEC는 내부/외부업무 모두 일부 수행 가능
- GEC의 내부/외부 업무 수행 비율은 프로젝트별 별도 협의 필요
3. Case3 (GEC & 외주-종합 Case)
- HEC, GEC & '외주-종합사'가 함께 수행하는 Case
- '외주-종합사' 및 GEC는 내부/외부업무 모두 수행 가능 (수행 비율은 프로젝트별 별도 협의 필요)
- GEC 및 '외주-종합사'의 내부/외부 업무 수행 비율은 프로젝트별 별도 협의 필요
III. | 외주최소화 적용 안내
'외주M/H 최소화 및 내부M/H 최대화'에 대한 별도의 M/H산출 지침이나 요청을 접수 한 경우 'Input 시트' 좌측 상단의
'외주최소화 적용 유무' 관련 'Yes/No' Selection을 하면, '산출기준 시트'의 Unit M/H가 이와 연동되어 바뀌게 됨.
첨부 #1-1

## Summary
Case | Summary Case Selection | [5 empty] | Case1. 외주-단종 Case
C&I설계기준 | Case1. 외주-단종 Case |  | <= Case Selection 필요 |  |  |  | Case2. GEC + 외주-단종 Case | 외주-단종
통신설계기준 | Case1. 외주-단종 Case |  | <= Case Selection 필요 |  |  |  | Case3. GEC + 외주-종합 Case | 외주-종합
실행사업 M/H Summary (C&I + 통신)
PROJECT: | [5 empty] | 2025-06-30
1. M/H Summary:
구분 | 합계
| 내부 | GEC | 외주
M/H | 27815.8 | 0 | 8962
M/M | 168.5806 | 0 | 54.3152
투입 인원 | 18.61 | 0 | 7.4783
2. M/H 상세내역:
구분 | C&I설계 Part |  |  | 통신설계 Part
| Case1. 외주-단종 Case |  |  | Case1. 외주-단종 Case
| 외주최소화 Ver. |  |  | 일반 Ver.
| 내부 | GEC | 외주-단종 | 내부 | GEC | 외주-단종
M/H | 18783.8 | 0 | 3117 | 9032 | 0 | 5845
M/M | 113.8412 | 0 | 18.8909 | 54.7394 | 0 | 35.4242
투입 인원 | 9.4868 | 0 | 1.5742 | 9.1232 | 0 | 5.904
첨부 #1-1

## 산출기준_CI
C&I설계 화공 실행사업 MH 산출기준 (Rev.3) | [15 empty] | 산출기준_수정금지
산출기준 적용 Version (일반 vs 외주최소화 Ver.) |  |  |  | Notes
|  |  |  | 1. | 개별성과품 난이도가 정의되어 있지 않은 경우, Unit M/H 난이도 '상, 중, 하'는 PJT 특성 (발주처 성향, PMC 개입여부, 승인 Level 및 절차 등) 및 Condition 등을 고려 결정 | [8 empty] | 외주최소화 적용 유무에 따라 달라지는 값
외주최소화 Ver. |  |  |  |  | - 난이도 결정 상세는 Input탭의 'Project Condition & Information (C)항'을 참고 | [8 empty] | 외추최소화 적용 유무와 상관없이 유지되는 값
|  |  |  | 2. | Revamping등 특이한 Case는 난이도를 N/A로 처리하고 산출기준과는 관례없이 현실에 맞는 M/H를 적용
[15 empty] | 2025-06-30 | Rev.3
NO. | Activity |  | 단위 | 난이도별 Unit M/H | [7 empty] | 내부/외부 MAN HOUR 산출 지침 및 Drawing상 반영되야 할 Min. requirement | MAN-HOUR 산출 지침
|  |  |  | 내부 Unit M/H |  |  |  | 외부 Unit M/H |  |  |  |  | Scale | 역무 | 도면 매수 산정 Guide
|  |  |  | SPI | 상 | 중 | 하 | SPI | 상 | 중 | 하
G | GENERAL
1 | 마일스톤 연계 미팅 / Workshop
| 1) | Meeting & Coordination | Lot | - | 120 | 90 | 45 | - | - | - | - | LE 미팅, 설계 정보 전달, 인허가 Support 등 |  |  | 난이도 "중" 기준 60 M/H 고려 | 통신과 함께 MH 조정 (통신 축소 / CI 확대)
| 2) | Design Review (30%, 60%, 90%) | Lot | - | 180 | 120 | 60 | - | - | - | - | 각 단계별 Design Review 참석 |  |  | 난이도 "중" 기준 Instrument Review 시 10 Working Day 참석 (30% : 2일, 60% : 4일, 90% : 4일) | 통신과 함께 MH 조정 (통신 축소 / CI 확대)
| 3) | Workshop (ITB, Package, VELL) | Lot | - | 80 | 60 | 30 | - | - | - | - | ITB Workshop, Package Workshop, VELL Workshop 등 준비 및 참석 |  |  | 난이도 "중" 기준 60 M/H 고려 | NEW, Key Information for Package 작성 포함 // 일반적으로 GEC 역무 없음
2 | ITB Review / FEED Verification / CER
| 1) | ITB Review & Interface work. | Lot | - | 340 | 220 | 120 | - | - | - | - | ITB Review & Workshop, 입찰/실행 인수인계, MDR/MSR 작성, JV/Consortium 업무, W/G(UG, Module 등) | N/A | 설계 | 난이도 "중" 기준 220 M/H 고려 | 통신과 함께 MH 조정 (통신 축소 / CI 확대)
| 2) | 발주처 협의 (Technical Clarification) | 명 | - | 80 | 60 | 30 | - | - | - | - | VE제안, Letter/TQ 작성, Technical Support |  |  | 난이도 "중" 기준 프로젝트 수행 초기 2개월 (10명 x 1.5MH/Day)
| 3) | Feed Verification | 명 | - | 80 | 60 | 30 | - | - | - | - | FEED 문서 검토 및 Clarification |  |  | 난이도 "중" 기준프로젝트 수행 초기 2개월 (10명 x 1.5MH/Day)
| 4) | Early Work | 명 | - | 400 | 320 | 150 | - | - | - | - | Package 업무 Support, IO Summary 작성, MR Draft 작성 (ICSS, Valve) |  |  | 난이도 "중" 기준프로젝트 수행 초기 2개월 (4명 x 8MH/Day)
| 5) | Cold Eye Review (Project Team) | 명 | - | 16 | 12 | 8 | - | - | - | - | CER W/G에서 작성한 Comment에 대한 검토 및 조치 |  |  |  | NEW, 본사 CER W/G의 검토 역무는 MH에 미포함 됨. 포함 방안 검토 협의 필요
E | ENGINEERING (설계 관련)
1 | Design Basis / Specification
| 1) | Technical Specification
|  | - Control System | Set | - | 200 | 120 | 60 | - | - | - | - | 1) 난이도 산정기준 - 상 : New Generation - 중 : Feed 에 포함되어 Minor Modification or Updating - 하 : HEC Standard Specification 적용. | N/A | 설계
|  | - Packaged Instrument (Metering, Analzyer, TGS & etc.) | Set | - | 140 | 70 | 40 | - | - | - | - |  | N/A | 설계
|  | - Field Instrument | Set | - | 70 | 35 | 20 | - | - | - | - |  | N/A | 설계
|  | - Others | Set | - | 70 | 35 | 20 | - | - | - | - |  | N/A | 설계
| 2) | Design Basis 작성 | Lot |  | 340 | 230 | 160 | - | - | - | - | LE업무지침서 9항에 따라 Specification Summary, Material Selection table, Cable/JB/Tray application table, cable gland selection table 등 설계 기준 작성 | N/A | 설계 | LE업무지침서 9항에 따라 Specification Summary, Material Selection table, Cable/JB/Tray application table, cable gland selection table 등 설계 기준 작성
2 | Summary / List / Table
| 1) | Instrument Index | Ea | 0.8 | - | 0.6 | - | 0.2 | - | 0 | - | 1) Tag no., Loop no. Inst. Type, P&ID no., Service, Equip./Line no., Location, System, I/O type 2) Data sheet no., JB connection dwg no., Hook-up dwg no., Loop dwg no. (Project 마다 input 항목 달라질 수 있슴 ) | None | 설계 | 1) All Instrument & F&G 계기수량의 합 * 기계 Package Index는 발주처 요구시 PKG Vendor의 Native Index file을 접수하여 Master Index에 반영
| 2) | ICSS IO database (IODB) | Point | 0.6 | - | 0.4 | - | 0.3 | - | 0 | - | 1) Tag no., Loop no. Inst. Type, P&ID no., Service, System, I/O type은 Inst Index를 활용 Alarm set, Range등은 HEC에서 기입 (HEC내부 역무) 2) JB no., JB TB no., Marshalling TB. No, Package Panel TB no, No. IRP TB no기입 3) Secondary & Multi cable no. wire identification 정보 입력 | None | 설계 | 1) Total ICSS (DCS+ESD+F&G)+MMS IO 수량
| 3) | Instrument Cable Schedule | A4 | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 1) Cable no, From/To, Cable code, Cable length 2) Cable gland spec. & q'ty 3) Drum number 4) JB 1개당 min. 1장 assign | None | 설계 / 제도 | 1) HEC구매분 (PKG 제외) Junction box 수량 x 1.2배
| 4) | UPS / Normal Power Load List | Lot | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 타부서 Information 자료 | None | 설계 / 제도 |  | to EL
| 5) | Heat Dissipation List | Lot | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 타부서 Information 자료 | None | 설계 / 제도 |  | to HVAC
| 6) | Electrical / Steam Tracing List | Lot | - | - | 120 | - | - | - | 80 | - | 타부서 Information 자료 | None | 설계 / 제도 |  | to EL
| 7) | 3D Library Data | Ea | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 타부서 Information 자료 | None | 설계 / 제도 | 1) All Valves, Flow & Level Instruments 수량의 합 | to PI
| 8) | Cable Tray/Duct Loading Data | Lot | - | - | 60 | - | - | - | 40 | - | 타부서 Information 자료 | None | 설계 / 제도 |  | to PI & CV
| 9) | Other 타부서 Information | Lot | - | - | 60 | - | - | - | 40 | - | 타부서 Information 자료 (Foundation Information, Building Opening Information, Field Grounding Information, UG Composite Drawing, Trench & Duct Bank Loading & etc.) | None | 설계 / 제도
3 | Calculation
| 1) | Weak Frequency Calculation for Thermowell | Ea | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 별도 성과품을 제출하거나, 직접 수행하는 경우만 M/H 반영. 그 외 Vendor Data 로만 진행 시는 미반영. | N/A | 설계
| 2) | Cv (Valve Coefficient) Calculation for Sizing | Ea | 1 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 별도 성과품을 제출하거나, 직접 수행하는 경우만 M/H 반영. 그 외 Vendor Data 로만 진행 시는 미반영. | N/A | 설계
| 3) | PSV Orificice Calculation for Sizing | Ea | 1 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 별도 성과품을 제출하거나, 직접 수행하는 경우만 M/H 반영. 그 외 Vendor Data 로만 진행 시는 미반영. | N/A | 설계
| 4) | Flow Element Calculation | Ea | 1 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 별도 성과품을 제출하거나, 직접 수행하는 경우만 M/H 반영. 그 외 Vendor Data 로만 진행 시는 미반영. | N/A | 설계
4 | Study / Analysis
| 1) | SIL or IPF Calculation, Safety Requirement Specification (SRS) | Ea | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | - | - | 1) 직접 Calculation을 수행하는 경우 난이도 '중'을 적용, 2) 전문외주/Vendor 등을 통해 수행 시 Design Input 제공, Coordination 및 검토를 고려 난이도 '하'를 적용 | N/A | 설계 | 1) 난이도 "중": 기본 40M/H 투입 2) 난이도 "하": 기본 20M/H 투입
| 2) | Intrinsic Safety Entity Calculation | Ea | - | - | 0.5 | 0.2 | - | - | - | - | 1) 직접 Calculation을 수행하는 경우 난이도 '중'을 적용, 2) 전문외주/Vendor 등을 통해 수행 시 Design Input 제공, Coordination 및 검토를 고려 난이도 '하'를 적용 | N/A | 설계 | 1) 난이도 "중": 기본 40M/H 투입 2) 난이도 "하": 기본 20M/H 투입
| 3) | FF Entity Calculation for Segment Design | Ea | - | - | 0.7 | 0.3 | - | - | - | - | 1) 직접 Calculation을 수행하는 경우 난이도 '중'을 적용, 2) 전문외주/Vendor 등을 통해 수행 시 Design Input 제공, Coordination 및 검토를 고려 난이도 '하'를 적용 | N/A | 설계 | 1) 난이도 "중": 기본 40M/H 투입 2) 난이도 "하": 기본 20M/H 투입
5 | Drawing
| 1) | Control System Configuration | A3 | - | 120 | 80 | 60 | - | 5 | 4 | 3 | 1) Draft only, design은 HEC Engineer가 수행 2) 난이도 산정기준 - 상 : Remote Control Room이 다수이며, DCS/ESD/F&G가 포함된 Integrated Configuration - 중 : DCS/ESD/F&G가 포함된 Integrated Configuration - 하 : 개별 System만 존재하는 Simple Configuration | None | 설계 / 제도 | 1) Project별 1장 또는 System별 출도
| 2) | Inst Earthing philosophy (if req'd) | A3 | - | 10 | 10 | 8 | - | 15 | 15 | 11 |  | None | 제도 | 1) Project별 1~2장
| 3) | Instrument Key Plan for Layout Drawings | A1 | - | 4 | 4 | 4 | - | 23 | 23 | 18 | 1) Boundary Limit coordinate 2) DWG nos for each dwg section, DWG Index with dwg no & title | As Req'd | 설계 / 제도 | 1) Layout 종류별 각 1 매씩 별도 출도 2) Plant가 Main Plant에서 떨어져 있을때는 별도 Key Plan 출도
| 4) | Symbol & Legends for Inst. Layout Drawings | A3 | - | 10 | 10 | 8 | - | 35 | 35 | 31 | 1) Layout dwgs에 나타나는 all symbol & abbreviation 등록 2) Wiring, Air Piping, Cable Tray layout dwg 각각의 Symbol & Legends 표현 3) Cable & Cable Tray numbering system , Cable coding philosophy | None | 설계 / 제도 | 1) Project별 1장, 최대 2장출도
| 5) | Instrument Location Plan | A1 | - | 4 | 4 | 4 | - | 17 | 13 | 10 | 1) 계기 Elevation , Location Grid 표현 2) PG, TG, TW, LG등 계장공구 설치 Inst.는 모두 표현 3) PSV, Flow Element등 타공구 설치 scope 계기는 도면에서 제외 | 300 : 1 | 설계 / 제도 | 1) 도면 1장당 평균계기 개수 : 50 ea 2) All Electronic Inst. & Non-Electronic Inst 수량의 합
| 6) | Main Cable Routing layout | A1 | - | 10 | 10 | 10 | - | 44 | 39 | 35 | 1) JB (PKG JB포함), LCP위치 표현 2) Tray (Duct), Trench section별 통과하는 cable no및 code 표현 3) Duct bank hole별 통과하는 cable no 및 code 표현 4) MCT 사용시 Frame별 MCT Module (RM60, 40, 30) arrange 및 통과하는 cable no 및 Code .기입 (Frame 별로만) 5) Tray (Duct) section별 cable fill ratio calculation sheet는 IFC 제출시 별도제출 6) 타부서 Inform (Tray/Duct Loading, Trench, Duct Bank/Foundation Data) 포함 | 200 : 1 | 설계 / 제도 | 1) Inst Wiring L/O 도면수량 합의 70% 2) 타부서 Inform (Tray/Duct Loading, Trench, Duct Bank/Foundation Data) 포함
| 7) | Cable (Duct) Tray Layout | A1 | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - | 38 | 33 | 29 | 1) ISO View (with Ech elevation) , All tray Fitting 표현 (code와) 2) Tray no (Streight만) 표현, 모든 Material code 표현 | 500 : 1, 300 : 1 | 설계 / 제도 | 1) Inst Wiring L/O 도면수량 합의 60%
| 8) | Instrument Wiring Layout | A1 | - | 8 | 8 | 8 | - | 63 | 51 | 46 | 1) Secondary cable & Tray routing 표현 2) 계기 Elevation , Location Grid 표현 3) Secondary cable no.가 Inst. Tag No.가 아닐시 Cable no. 표현 4) Cable code 표현 5) 계기, JB (PKG JB포함), LCP, LCS 위치 표현 6) 24VDC, UPS Power cable 표현 | 200 : 1 | 설계 / 제도 | 1) 도면 1장당 평균계기 개수 : 30 ea 2) All Electronic Inst. (X'mr, Flowmeter, LT, etc). 3) On-off Valve 및 MOV는 2개로 산정. 4) 모든 Package가 ICSS Control인 경우, 도면장수 별도추가
| 9) | F&G Wiring Layout | A1 | - | 6 | 6 | 6 | - | 47 | 42 | 37 | 1) Inst. Wiring Layout과 동일 2) Fire water pumps, Analyzer shelter F&G signals 포함 3) Deluge valve, Eye wash/safety shower 포함 | 500 : 1, 300 : 1 | 설계 / 제도 | 1) 도면 1장당 평균계기 개수 : 15 ea 2) Gas Detectors, Flame Detectors, MAC, Beacon & Horn (or Siren)
| 10) | Instrument Air Piping Layout | A1 | - | 6 | 6 | 6 | - | 31 | 27 | 23 | 1) Air HDR no., Reducer, Tee등 fitting류 표현 2) Air Volume Tank, Local staion 표현 3) 계기 Elevation , Location Grid 표현 | 200 : 1 | 설계 / 제도 | 1) 도면 1장당 평균 Air 계기 개수 : 15 ea 2) Control Valve, On-off Aalve등 all Air Instruments
| 11) | Control Room / PIB Equipment layout | A1 | - | 6 | 6 | 6 | - | 31 | 27 | 23 | 1) Cabinet Type, number, Size, scope 명기 2) Panel base Frame support details 표현 | 30 : 1 | 설계 / 제도 | 1) Control Room / PIB / Equipment & Engineering room등 Room별 출도 2) 도면수량 : 전체 Room 수 x 1.5배
| 12) | Control Room / PIB Cable Tray Layout | A1 | - | 8 | 8 | 8 | - | 36 | 31 | 27 | 1) ISO View 표현 (with Ech elevation) , All tray Fitting 표현 2) 모든 Material code 표현, Tray no (Streight만) 표현 | 30 : 1 | 설계 / 제도 | 1) 각 Room별 1장
| 13) | Control Room / PIB Earthing Layout | A1 | - | 4 | 4 | 4 | - | 17 | 13 | 10 | 1) 모든 Cabinet 표현 (Cabinet no.만) 2) Earthing wire rout 및 spec.은 계장 scope만 표현 | 30 : 1 | 설계 / 제도 | 2) 각 Room별 1장
| 14) | Process Hook-up drawings | A4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.2 | 3.7 | 2.7 | 1.7 |  | None | 설계 / 제도 | 1) All Impulse & Off-line Inst.(X'mr, LT, PG, TG, LG, Analy, etc) 수량 / 15 2) 총 도면매수는 최소 40장 이하, 최대 400장 이상이 되서는 안됨 3) Note 3 참조
| 15) | Pneumatic Hook-up drawings | A4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.2 | 3.7 | 2.7 | 1.7 |  | None | 설계 / 제도 | 1) All air instrument(CV, On-Off V/V, Analyzer, etc) 수량 / 20 2) 총 도면매수는 최소 20매 이하, 최대 70장 이상이 되서는 안됨 3) Note 3 참조
| 16) | Steam and/or Electric Tracing Hook-up drawings | A4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.2 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 1) Typical CM / DM connection details 2) Typical insulation drawings 3) ST와 ET가 둘 다 사용시는 DWG title은 Steam and Electric Tracing Hook-up drawings 로 한다 | None | 설계 / 제도 | 1) All Steam and Electric Tracing Instrument 수량 / 20 2) 총 도면매수는 최소 20매 이하, 최대 80장 이상이 되서는 안됨 3) Note 3 참조
| 17) | Typical Installation Detail Drawings | A4 | - | - | 1 | - | - | - | 1.5 | - | 1) Cable tray 및 conduit 부품에 대한 detail 넣지말것 | None | 설계 / 제도 | 1) Project 특성에 따라 70~110장 산출
| 18) | Level Sketch Drawings | A3 | - | - | 2 | - | - | - | 0.5 | - | 1) Each tag no별 Alarm level별 DCS alarm % 기입 2) Nozzle inform (Nozzle no., size & rating) 3) Vessel inform (Size, Design press. Temp., etc.) | None | 설계 / 제도 | 1) Level instrument가 설치되는 Vessel/Drum/Column수량
| 19) | Instrument JB & Connection Diagram | A4 | 0.5 | - | 0.3 | - | 2 | - | 1 | - | 1) JB no., JB TB no., Marshalling TB. No, Package Panel TB no, IRP TB no 기입 2) Secondary & Multi cable no. wire identification정보 입력 3) JB 1개당 min. 1장 assign | None | 설계 / 제도 | 1) SPI 인력지원 수행 시 해당 성과품의 난이도는 "중" 적용 2) HEC구매분 (PKG 제외) Junction box 수량 x 2배 (Package가 특별히 많을시는 추가 sheet 고려)
| 20) | Instrument Loop Diagram | Point | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.5 | - | 0.2 | - | 1) 난이도 "하"는 Vendor Drawing을 HEC Drawing으로 변환 Only - IFA / IFC / As-built 3회 check - Vendor Drawing (CAD)를 HEC drawing으로 Customize가 필요할 시 장당 0.2 M/H적용 | None | 설계 / 제도 | 1) SPI 인력지원 수행 시 해당 성과품의 난이도는 "중" 적용 2) SPI 미적용시, ICSS Vendor Scope으로 적용 HEC Dwg로 Customize 필요 시, Draft 역무만 외주M/H에 반영 3) Total ICSS (DCS+ESD+F&G)+MMS IO 수량적용
| 21) | Logic Diagram | A3 | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 0.2 | 1) 난이도 "하"는 Vendor Drawing을 HEC Drawing으로 변환 Only | None | 설계 / 제도 | 1) System Vendor 역무 처리, HEC Drawing 변환 시 난이도 "하" 적용 2) 협력업체에서 Logic Diagram을 신규로 작성하는 경우, 난이도 "중" 적용
6 | MTO
| 1) | BM take-off | Lot | 내부 Unit M/H SPI: -; 내부 Unit M/H 중: 400; 내부 Unit M/H 하: -; 외부 Unit M/H SPI: 도면매수 산정 Guide 참조 | 1) 최대 4차 MTO까지 산출 2) Cable은 Drum schedule 작성 후 산출 3) Ladder tray & Fitting은 실 도면을 기준으로 산출 3) Perporate tray는 실도면 기준으로 산출 4) Cable gland는 cable Schedule에서 산출 5) JB, Air Pipe & Fittings는 실 도면을 기준으로 산출 6) Tubing, Hook-up valve, Fitting, gasket & bolt는 Hook-up물량 산출표 (Excel)를 작성하여 산출 7) 각 size, type별 2" stanchion은 3D Model에서 산출 8) 강재류 포함 Support는 Typical drawing 상의 Case 별 물량 산출 | N/A | MTO | 1) 총 Cable 물량기준 - 20만 미만 : 400 M/H - 20만 이상~50만 미만 : 650 M/H - 50만 이상~100만 미만 : 900 M/H - 100만 이상~200만 미만 : 1,200 M/H - 200만 이상 : 1,500 M/H | E-space 적용 고려하여 내부 M/H 조정
7 | 3D Modeling & IT Solution
| 1) | SPI Admin. & SPF
|  | a) SPI Admin. | Point | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 1) SPI Admin.의 역무 수행 | N/A | 설계 | 1) I/O Point x 0.1
|  | b) SPI Publishing | Point | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 1) SPI Publish to SPF 적용하는 경우 | N/A | 설계 | 1) I/O Point x 0.05 (Discrepancy Error 해결 포함)
|  | c) SPI Input for Instrument Data Sheet (in 3rd party system) | Ea | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 1) Package의 Inst. Data Sheet를 외주MH로 SPI 반영 시 | N/A | 설계 | 1) Data Sheet 당 0.3MH
|  | d) S3D Publishing | Ea. | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 1) S3D Publish to SPF 적용하는 경우 | N/A | 설계 | 1) Inst. 수량 x 0.01 (Discrepancy Error 해결 포함)
| 2) | 3D MODELING 인력지원
|  | a) 3D Modeling | M/M | 내부 Unit M/H SPI: 도면매수 산정 Guide 참조; 외부 Unit M/H SPI: 도면매수 산정 Guide 참조 | 1) 30%, 60%, 90%, As built 2) All off-line Inst., JB, LCP, Ladder tray 3) Perforated tray는 200w 이상 4) Analyzer shelter, Metering Skid | N/A | 인력지원 | 1) 내부 M/H 산출지침 - ICSS I/O수량 (MMS포함) 기준 - 기본투입 M/H (Default) : 200M/H - 5,000 Point 이하 구간 : I/O 당 0.04M/H 적용 - 5,000 ~ 15,000 Point 구간 : I/O 당 0.03M/H 적용 - 15,000 Point 초과 구간 : I/O 당 0.02M/H 적용 2) 외부 M/H 산출지침 - ICSS I/O수량 (MMS포함) 기준 - 기본투입 M/H (Default) : 2,000M/H - 5,000 Point 이하 구간 : I/O 당 0.5M/H 적용 - 5,000 ~ 15,000 Point 구간 : I/O 당 0.4M/H 적용 - 15,000 Point 초과 구간 : I/O 당 0.3M/H 적용
|  | b) Extension Work for 3D Modeling | Ea | [8 empty] | 1) Secondary Cable Route 2) All equipment in Building 3) 90% 3D Modeling Review 이후 작업 | N/A | 인력지원 | 1) Secondary cable routing : JB당 1 M/H | bar: 내부 Unit M/H SPI to 외부 Unit M/H 하
| 3) | SPI 인력지원
|  | a) Case 1 설계 중 실시간 SPI 성과품 출도 (IFA / IFC) | M/M | - | - | - | - | 도면매수 산정 Guide 참조 |  |  |  | 1) Inst. Index (15%) 2) Inst. Data Sheets (25%) 3) Hook-up Drawings (5%) 4) Wiring Module (10%) 5) Loop Drawing (45%) | N/A | 인력지원 | 1) SPI를 인력지원으로 작업하는 경우, ICSS I/O수량 (MMS포함) 기준 - 상: 15,000이상 (초급 3명x14개월(42M/M), 8,400 M/H) - 중: 10,000이상~15,000미만 (초급 각2명x16개월(32M/M), 6,400 M/H) - 하: 10,000미만 (초급 1명x18개월(18M/M), 3,600 M/H) 2) SPI 인력지원 수행 시 해당 성과품의 난이도는 "중" 적용 3) Note 4, 5, 6 참조
|  | b) Case 2 설계기간에는 Excel/CAD로 수행하고 As_Built 시에만 한번에 SPI로 DB 구축 | M/M | - | - | - | - | 도면매수 산정 Guide 참조 |  |  |  | 1) Inst. Index (5%) 2) Inst. Data Sheets (10%) 3) Hook-up Drawings (5%) 4) Wiring Module (10%) 5) Loop Drawing (70%) | N/A | 인력지원 | 1) SPI를 인력지원으로 작업하는 경우, ICSS I/O수량 (MMS포함) 기준 - 상: 15,000이상 (초급 4명x6개월(24M/M), 4,800 M/H) - 중: 10,000이상~15,000미만 (초급 3명x6개월(18 M/M), 3,600 M/H) - 하: 10,000미만 (초급 2명x5개월(10M/M), 2,000 M/H) 2) SPI 인력지원 수행 시 해당 성과품의 난이도는 "중" 적용 3) Note 4, 5, 6 참조
| 4) | 인력지원 (경력별) | [12 empty] | DELETED
|  | a) 인력지원 (초급) | M/M | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 경력 : 2년 이상 ~ 5년 미만, 일반적으로 적용하지 않으며 프로젝트에서 특별히 요구될 때만 선택적으로 적용함 | N/A | 인력지원 | DELETED
|  | b) 인력지원 (중급) | M/M | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 경력 : 5년 이상 ~ 10년 미만, 일반적으로 적용하지 않으며 프로젝트에서 특별히 요구될 때만 선택적으로 적용함 | N/A | 인력지원 | DELETED
|  | c) 인력지원 (고급) | M/M | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 경력 : 10년 이상 ~ 15년 미만, 일반적으로 적용하지 않으며 프로젝트에서 특별히 요구될 때만 선택적으로 적용함 | N/A | 인력지원 | DELETED
|  | d) 인력지원 (특급) | M/M | - | - | - | - | - | - | 360 | - | 경력 : 15년 이상, 일반적으로 적용하지 않으며 프로젝트에서 특별히 요구될 때만 선택적으로 적용함 | N/A | 인력지원 | DELETED
8 | GEC Coordination
|  | a) GEC 지원 및 Coordination | M/M | 도면매수 산정 Guide 참조 |  |  |  | - | - | - | - | GEC-Case에만 적용, 투입 MH는 GEC와 협의하여 반영 | N/A | 설계 | GEC-Case에만 적용, 투입 MH는 GEC와 협의하여 반영
P | PROCUREMENT SUPPORT (구매 관련)
1 | Datasheet
| 1) | Instrument Data Sheets
|  | - Packaged Instrument (Metering, Analzyer, TGS & etc.) | Ea | 7 | - | 5 | - | 1.5 | - | - | - | 1) 최대 4차까지 Revision 기준 2) 난이도 "SPI"는 SPI로 작업할 경우 | N/A | 설계 | 1) SPI 인력지원 시, 외주 M/H는 "0"로 반영
|  | - Tagged Valves (Valve류) | Ea | 3.5 | - | 3 | - | 1 | - | - | - |  | N/A | 설계 | 1) SPI 인력지원 시, 외주 M/H는 "0"로 반영
|  | - Tagged Instrument (Valve류 제외) | Ea | 1.5 | - | 1 | - | 0.5 | - | - | - |  | N/A | 설계 | 1) SPI 인력지원 시, 외주 M/H는 "0"로 반영
2 | MR
| 1) | Material Requisition
|  | - Control System | Set | - | 200 | 120 | - | - | - | - | - | 1) Purchase Specification 포함 2) Pre-fabricated Building 포함인 경우 난이도 "상" 적용 | N/A | 설계 | - ICSS + Pre-fabricated Building : 200 MH - ICSS : 120 MH
|  | - Packaged Instrument (Metering, Analzyer, TGS & etc.) | Set | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 1) Purchase Specification 포함 | N/A | 설계
|  | - Tagged Valve | Set | - | - | 60 | - | - | - | - | - |  | N/A | 설계
|  | - Tagged Instrument | Set | - | - | 60 | - | - | - | - | - |  | N/A | 설계
|  | - Bulk Material | Set | - | - | 60 | - | - | - | - | - |  | N/A | 설계
3 | TBE
| 1) | Technical Bid Evaluation | [12 empty] | 각 MR 별 TBE 대상 Vendor 는 5개사 이하 기준임.
|  | - Control System | Set | - | 500 | 400 | 200 | - | - | - | - | 1) 난이도 산정 기준 - 상: Pre-fabricated Building 포함 - 중: ICSS - 하: 그 외 System (MMS, CCS & etc.) | N/A | 설계 | 1) 내부M/H 산출 지침 - ICSS + Pre-fabricated Building : 500 MH - ICSS : 400 MH - 그 외 System : 200 MH
|  | - Packaged Instrument (Metering, Analzyer, TGS & etc.) | Set | 도면매수 산정 Guide 참조 |  |  |  | - | - | - | - | 1) 건 별 Skid, Shelter, Rack 등의 수량에 따라 M/H 반영 | N/A | 설계 | 1) 내부M/H 산출 지침 (Skid 및 Shelter 수량) - MR 당 평균 2sets 이하 : 200 MH - MR 당 평균 3sets 이상 : 200+((n-2)x20) MH
|  | - Tagged Valve | Set | 도면매수 산정 Guide 참조 |  |  |  | - | - | - | - | 1) 건 별 Valve 수량에 따라 M/H 반영 | N/A | 설계 | 1) 내부M/H 산출 지침 (Valve 수량) - MR 당 평균 100ea 이하 : 180 MH - MR 당 평균 100ea 초과 : 180+((n-100)x0.3) MH
|  | - Tagged Instrument | Set | 도면매수 산정 Guide 참조 |  |  |  | - | - | - | - | 1) 건 별 Instrument 수량에 따라 M/H 반영 | N/A | 설계 | 1) 내부M/H 산출 지침 (Instrument 수량) - MR 당 평균 200ea 이하 : 120 MH - MR 당 평균 200ea 초과 : 120+((n-200)x0.1) MH - F&G Device MR 당 평균 400ea 이하: 120 MH - F&G Device MR 당 평균 400ea 초과: 120+((n-400)x0.02) MH
|  | - Bulk Material | Set | - | - | 90 | - | - | - | - | - |  | N/A | 설계
| 2) | Instrument Check List for 3rd Party System
|  | - Major 3rd Party System | Set | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 1) Package 별 Instrument Check List 작성 2) TBE 회의 참석 | N/A | 설계 | 1) Compressor, Boiler, Metering, MMS, Analyzer System, IRP (MCC), FACP 등
|  | - 3rd Party System | Set | - | - | 10 | - | - | - | - | - |  | N/A | 설계 | 2) Pump, Chemical Injection Package, TGS, PAGA, ECMS, HVAC, NOVAC 등
4 | VD Review
| 1) | Vendor Data Review
|  | - Control System | Set | 도면매수 산정 Guide 참조 |  |  |  | - | - | - | - | 1) System 별 Hardwired I/O 수량에 따라 M/H 반영 | N/A | 설계 | 1) 내부M/H 산출 지침 (Hardwired I/O 수량) - 2,000 Points 이하 : 150 MH - 2,000 Points 초과 : 150+((n-2,000)x0.04) MH 2) Pre-fabricated Building 포함인 경우, 100 MH 추가 반영
|  | - Packaged Instrument (Metering, Analzyer, TGS & etc.) | Set | 도면매수 산정 Guide 참조 |  |  |  | - | - | - | - | 1) 건 별 Skid, Shelter, Rack 등의 수량에 따라 M/H 반영 | N/A | 설계 | 1) 내부M/H 산출 지침 (Skid 및 Shelter 수량) - MR 당 평균 2sets 이하 : 150 MH - MR 당 평균 3sets 이상 : 150+((n-2)x10) MH
|  | - Tagged Valve | Set | 도면매수 산정 Guide 참조 |  |  |  | - | - | - | - | 1) 건 별 Valve 수량에 따라 M/H 반영 | N/A | 설계 | 1) 내부M/H 산출 지침 (Valve 수량) - MR 당 평균 100ea 이하 : 100 MH - MR 당 평균 100ea 초과 : 100+((n-100)x0.3) MH
|  | - Tagged Instrument | Set | 도면매수 산정 Guide 참조 |  |  |  | - | - | - | - | 1) 건 별 Instrument 수량에 따라 M/H 반영 | N/A | 설계 | 1) 내부M/H 산출 지침 (Instrument 수량) - MR 당 평균 200ea 이하 : 50 MH - MR 당 평균 200ea 초과 : 50+((n-200)x0.1) MH / - F&G Device MR 당 평균 400ea 이하: 50 MH - F&G Device MR 당 평균 400ea 초과 : 50+((n-400)x0.02) MH
|  | - Bulk Material | Set | - | - | 50 | - | - | - | - | - |  | N/A | 설계
| 2) | 3'rd Party System Cable Block Diagram
|  | - Major 3rd Party System | Set | - | - | 54 | - | - | - | 16 | - | 1) Skid JB , LCP, LCS, Loosed Instrument inform 2) HEC Scope Cable에 대한 Cable informs 3) Vendor Data 검토 | N/A | 설계 / 제도 | 1) Compressor, Boiler, Metering, MMS, Analyzer System, IRP (MCC), FACP 등
|  | - 3rd Party System | Set | - | - | 22 | - | - | - | 8 | - |  | N/A | 설계 / 제도 | 2) Pump, Chemical Injection Package, TGS, PAGA, ECMS, HVAC, NOVAC 등
5 | FAT
| 1) | Control system FAT 지원 (IFAT 포함) | Point | 도면매수 산정 Guide 참조 |  |  |  | - | - | - | - | 1) ICSS I/O (MMS포함) 수량에 따라 M/H 반영 2) 난이도 ‘중’ M/H를 기준으로, ‘상’은 15%를 증가, ‘하’는 15%를 차감 |  |  | 1) 내부 M/H 산출지침 - ICSS I/O (MMS포함) 수량 기준 - 기본투입 M/H (Default) : 330M/H - 5,000 Point 이하 구간 : I/O 당 0.20M/H 적용 - 5,000 ~ 15,000 Point 구간 : I/O 당 0.19M/H 적용 - 15,000 Point 초과 구간 : I/O 당 0.18M/H 적용 - 난이도 ‘중’ M/H를 기준, ‘상’ : 15% 증가, ‘하’ : 15% 차감
| 2) | 그 외 FAT 지원 | M/H | - | - | 40 | - | - | - | - | -
C | CONSTRUCTION SUPPORT (시공 관련)
1 | As Built Drawing
| 1) | As-Built | Lot | 600 | - | 400 | - | M/H 산정 Guide 참조 |  |  |  | 1) As-built 대상 도면 전체 M/H 기준 - M/H 50,000 미만 : 5% 적용 - M/H 50,000 이상 : 4% 적용 2) SPI As-built 필요 시 500MH 추가 반영 | N/A | 제도 | 1) As-built 대상 도면 전체 M/H 기준 - M/H 50,000 미만 : 5% 적용 - M/H 50,000 이상 : 4% 적용 2) SPI As-built 필요 시 500MH 추가 반영
첨부 #1-1

## Input_CI
C&I Man Hour Key Factor Input Table (Rev.3) | [35 empty] | INPUT
KEY INPUT | [6 empty] | 필수 입력 항목
외주최소화 적용 유무 |  |  | Yes |  |  |  | 자동 산출 항목 |  |  |  | 숨김처리 | 숨김처리 | 숨김처리 | 숨김처리 | 숨김처리 | 숨김처리
[7 empty] | GEC 입력 항목 |  |  |  | 삭제 금지 | 삭제 금지 | 삭제 금지 | 삭제 금지 | 삭제 금지 | 삭제 금지 | [17 empty] | 삭제 금지
PROJECT: | [34 empty] | 2025-06-30 | Rev.3
Control & Instrumentation - Material, General & 인력지원 (A) | [17 empty] | Control & Instrumentation - Design, Deliverable & 내-외부 업무 수행 비율 (B) | [9 empty] | Control & Instrumentation - Project Condition & Information (C)
S/N | Item (대분류) | Item (중분류) | Item 상세 (소분류) | 내부 업무 중 GEC 수행 비율 (%) | 내부 업무 중 외주-종합 수행 비율 (%) | 외부 업무 중 GEC 수행 비율 (%) | Quantity of Item |  | Quantity of MR Set |  | Material Requisition (Unit M/H) | Material Requisition (Total M/H) | Technical Bid Evaluation (Unit M/H) | Technical Bid Evaluation (Total M/H) | Vendor Data Review (Unit M/H) | Vendor Data Review (Total M/H) | Note | S/N | Item (대분류) | Item (중분류) | Item 상세 (소분류) | 내부 업무 중 GEC 수행 비율 (%) | 내부 업무 중 외주-종합 수행 비율 (%) | 외부 업무 중 GEC 수행 비율 (%) | Quantity |  | Note | S/N | Item (대분류) | Item (중분류) | Item 상세 (소분류) | 입력 | Factor | 난이도 | Note
A01 | Control System | Control System | ICSS (DCS+ESD+F&G) |  |  |  | 4300 | Point | 1 | Set | 120 | 120 | 400 | 400 | 242 | 242 |  | B01 | Specification / Design Basis | Technical Specification | Control System | 30% | 10% |  | 4 | Set |  | C01 | Project 표준 난이도 (General) | 발주처/PMC 성향, 난이도, 기술력 | 1) 국내 발주처 : 표준 M/H x 1.0 (증가 량 없음) | 8) | 1.2 | 상 | 발주처/PMC 성향 및 승인 절차 까다로움을 고려하여 난이도 Factor 1.0~1.25 (0~25%)를 표준 Man-Hour에 증가하거나, MH 산출기준 상에서 난이도 산정기준에 따라 선정된 난이도(상, 중, 하)에 따른 Unit MH를 적용한다.
A02 |  |  | ICSS + Pre-fabricated Building |  |  |  | 0 | Point | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B02 |  |  | Packaged Instrument (Metering, Analzyer, TGS & etc.) | 30% | 10% |  | 3 | Set |  | C02 |  |  | 2) 국내 발주처(PMC가 있는 경우) : 표준 M/H x 1.05 (5% 증가)
A03 |  |  | Machinery Monitoring System |  |  |  | 1000 | Point | 1 | Set | 120 | 120 | 200 | 200 | 150 | 150 |  | B03 |  |  | Field Instrument | 30% | 10% |  | 1 | Set |  | C03 |  |  | 3) 동남아, 중앙아시아, 동유럽 국가 (PMC가 없는 경우): 표준 M/H x 1.1(10% 증가)
A04 |  |  | Other Control System |  |  |  | 1000 | Point | 3 | Set | 120 | 360 | 200 | 600 | 150 | 450 |  | B04 |  |  | Others | 30% | 10% |  | 3 | Set |  | C04 |  |  | 4) 동남아, 중앙아시아, 동유럽 국가 (PMC가 있는 경우): 표준 M/H x 1.15(15% 증가)
A05 | Packaged Instrument | Packaged Instrument | Flow Metering System |  |  |  | 4 | Set | 1 | Set | 85 | 85 | 240 | 240 | 170 | 170 |  | B05 |  | Design Basis | Design Basis | 30% | 10% |  | 1 | Lot |  | C05 |  |  | 5) 중동, 아프리카 국가 (PMC가 없는 경우): 표준 M/H x 1.2(20% 증가)
A06 |  |  | Analzyer System |  |  |  | 13 | Set | 1 | Set | 85 | 85 | 350 | 350 | 260 | 260 |  | B06 | Summary / List / Table | Instrument Index | Instrument Index | 30% | 10% | 30% | 1539 | ea. | 외주 최소화 적용시 '내부 업무 중 외주-종합 수행 비율 (%)'은 0을 입력 할 것. | C06 |  |  | 6) 중동, 아프리카 국가 (PMC가 있을 경우): 표준 M/H x 1.25(25% 증가)
A07 |  |  | Ship Shore Link System |  |  |  | 0 | Set | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B07 |  | ICSS IO database (IODB) | ICSS IO database (IODB) | 30% | 10% | 30% | 6300 | ea. |  | C07 |  |  | 7) 기타 국가 (PMC가 없는 경우): 표준 M/H x 1.15(15% 증가)
A08 |  |  | Tank Gauging System |  |  |  | 0 | Set | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B08 |  | Instrument Cable Schedule | Instrument Cable Schedule | 30% | 10% | 30% | 720 | 장 |  | C08 |  |  | 8) 기타 국가 (PMC가 있는 경우): 표준 M/H x 1.2(20% 증가)
A09 |  |  | Fibre Optic Monitoring System |  |  |  | 0 | Set | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B09 |  | 타부서 Information | UPS / Normal Power Load List | 30% | 10% |  | 1 | Lot |  | C09 |  | Licensor Unit 포함 유무 | 1) Licensor 없음 : 표준 M/H x 1.0 (증가 량 없음) | 1) | 1 |  | Licensor Unit에 대한 추가 Requirement Study 및 상이한 Design Philosophy 적용에 대한 Work Volume 증가를 고려하여 난이도 Factor 1.0~1.1 (0~10%)를 표준 Man-Hour에 증가하거나, MH 산출기준 상에서 난이도 산정기준에 따라 선정된 난이도(상, 중, 하)에 따른 Unit MH를 적용한다.
A10 |  |  | Pipeline Leak Detection System |  |  |  | 4 | Set | 1 | Set | 85 | 85 | 240 | 240 | 150 | 150 |  | B10 |  |  | Heat Dissipation List | 30% | 10% |  | 1 | Lot |  | C10 |  |  | 2) Case 1: 표준 M/H x 1.05 (5% 증가) *Licensor 1개인 경우
A11 |  |  | Air Quality Monitoring System |  |  |  | 0 | Set | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B11 |  |  | Electrical / Steam Tracing List | 30% | 10% | 30% | 1 | Lot |  | C11 |  |  | 3) Case 2: 표준 M/H x 1.1 (10% 증가) *Licensor 2개 이상인 경우
A12 |  |  | Weather Monitoring System |  |  |  | 0 | Set | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B12 |  |  | 3D Library Data | 30% | 10% | 30% | 555 | Lot |  | C12 |  | Project 수행 Condition 고려 | 1) JV / Consortium 사업 유무 (HEC가 계장팀 Leading이 아닐 경우): 표준 M/H x 1.10 (10% 증가) | No | 1 |  | Project 수행 Condition 에 따라 난이도 Factor 1.0~1.15 (0~15%)를 표준 Man-Hour에 증가하거나, MH 산출기준 상에서 난이도 산정기준에 따라 선정된 난이도(상, 중, 하)에 따른 Unit MH를 적용한다.
A13 |  |  | Other Package System |  |  |  | 0 | Set | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B13 |  |  | Cable Tray/Duct Loading Data | 30% | 10% | 30% | 1 | Lot |  | C13 |  |  | 2) JV / Consortium 사업 유무 (HEC가 계장팀 Leading인 경우): 표준 M/H x 1.15 (15% 증가) | No
A14 | Tagged Valves | Tagged Valves | Control Valve + Self-regulating Valve |  |  |  | 92 | ea. | 1 | Set | 60 | 60 | 180 | 180 | 100 | 100 |  | B14 |  |  | Other 타부서 Information | 30% | 10% | 30% | 1 | Lot |  | C14 | Design Basis / Specification 난이도 | Control System | 1) New Generation | 2) |  | 중
A15 |  |  | Self-regulating Valve |  |  |  | 0 | ea. | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B15 | Calculation | Weak Frequency Calculation for Thermowell | On-line Thermowell 수량 | 30% | 10% |  | 0 | ea. | 대상 Item Q'ty | C15 |  |  | 2) Feed 에 포함되어 Minor Modification or Updating
A16 |  |  | On-Off Valve |  |  |  | 131 | ea. | 1 | Set | 60 | 60 | 190 | 190 | 110 | 110 |  | B16 |  | Cv (Valve Coefficient) Calculation for Sizing | Cv (Valve Coefficient) Calculation for Sizing | 30% | 10% |  | 0 | ea. | 대상 Item Q'ty | C16 |  |  | 3) HEC Standard Specification 적용
A17 |  |  | Motor Operated Valve |  |  |  | 7 | ea. | 1 | Set | 60 | 60 | 180 | 180 | 100 | 100 |  | B17 |  | PSV Orificice Calculation for Sizing | PSV Orificice Calculation for Sizing | 30% | 10% |  | 0 | ea. | 대상 Item Q'ty | C17 |  | Packaged Instrument | 1) New Generation | 2) |  | 중
A18 |  |  | HIPPS Valve |  |  |  | 2 | ea. | 0 | Set | 60 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | B18 |  | Flow Element Calculation | Flow Element Calculation | 30% | 10% |  | 0 | ea. | 대상 Item Q'ty | C18 |  |  | 2) Feed 에 포함되어 Minor Modification or Updating
A19 |  |  | Safety Relief Valve |  |  |  | 99 | ea. | 1 | Set | 60 | 60 | 180 | 180 | 100 | 100 |  | B19 | Study / Analysis | SIL or IPF Calculation, SRS | SIL or IPF Calculation, Safety Requirement Specification (SRS) | 30% | 10% |  | 200 | ea. | 대상 Item Q'ty | C19 |  |  | 3) HEC Standard Specification 적용
A20 |  |  | Rupture Disc |  |  |  | 0 | ea. | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B20 |  | Instrinsical Safety Entity Calculation | Intrinsic Safety Entity Calculation | 30% | 10% |  | 0 | ea. | 대상 Item Q'ty | C20 |  | Field Instrument | 1) New Generation | 2) |  | 중
A21 |  |  | Deluge Valve |  |  |  | 25 | ea. | 1 | Set | 60 | 60 | 180 | 180 | 100 | 100 |  | B21 |  | FF Entity Caculation for Segment Design | FF Entity Caculation for Segment Design | 30% | 10% |  | 0 | ea. | 대상 Item Q'ty | C21 |  |  | 2) Feed 에 포함되어 Minor Modification or Updating
A22 |  |  | Other Tagged Valve |  |  |  | 0 | ea. | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B22 | Drawing | Control System Architecture | Control System Configuration | 30% | 10% | 30% | 3 | 장 |  | C22 |  |  | 3) HEC Standard Specification 적용
A23 | Tagged Instrument | Electronic Instrument | Flow Instrument |  |  |  | 10 | ea. | 1 | Set | 60 | 60 | 120 | 120 | 50 | 50 |  | B23 |  |  | Inst Earthing philosophy (if req'd) | 30% | 10% | 30% | 2 | 장 |  | C23 |  | Others | 1) New Generation | 2) |  | 중
A24 |  |  | Level Instrument |  |  |  | 18 | ea. | 2 | Set | 60 | 120 | 120 | 240 | 50 | 100 |  | B24 |  | Layout Drawings | Instrument Key Plan for Layout Drawings | 30% | 10% | 30% | 6 | 장 |  | C24 |  |  | 2) Feed 에 포함되어 Minor Modification or Updating
A25 |  |  | Field Transmitter (PT, TT, DPT & Indicator) |  |  |  | 521 | ea. | 1 | Set | 60 | 60 | 153 | 153 | 83 | 83 |  | B25 |  |  | Symbol & Legends for Inst. Layout Drawings | 30% | 10% | 30% | 2 | 장 | 최대 2장 | C25 |  |  | 3) HEC Standard Specification 적용
A26 |  |  | Load Cell Transmitter |  |  |  | 0 | ea. | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B26 |  |  | Instrument Location Plan | 30% | 10% | 30% | 23 | 장 |  | C26 |  | Design Basis | Design Basis | 자동생성 |  | 상 | Project 표준 난이도 적용
A27 |  |  | Other Electronic Instrument |  |  |  | 0 | ea. | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B27 |  |  | Main Cable Routing layout | 30% | 10% | 30% | 24 | 장 |  | C27 | Summary / List / Table 난이도 | Instrument Index | 1) SPI 적용-내부 | 2) |  | SPI-외부
A28 |  | Non-Electronic Instrument | Flow Element |  |  |  | 134 | ea. | 1 | Set | 60 | 60 | 120 | 120 | 50 | 50 |  | B28 |  |  | Cable (Duct) Tray Layout | 30% | 10% | 30% | 21 | 장 |  | C28 |  |  | 2) SPI 적용-외부
A29 |  |  | Rotameter |  |  |  | 0 | ea. | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B29 |  |  | Instrument Wiring Layout | 30% | 10% | 30% | 34 | 장 |  | C29 |  |  | 3) SPI 미적용
A30 |  |  | Level Gauge + Sight Glass |  |  |  | 37 | ea. | 1 | Set | 60 | 60 | 120 | 120 | 50 | 50 |  | B30 |  |  | F&G Wiring Layout | 30% | 10% | 30% | 29 | 장 |  | C30 |  | ICSS IO database (IODB) | 1) SPI 적용-내부 | 2) |  | SPI-외부
A31 |  |  | Local Gauge & Element |  |  |  | 10 | ea. | 1 | Set | 60 | 60 | 120 | 120 | 50 | 50 |  | B31 |  |  | Instrument Air Piping Layout | 30% | 10% | 30% | 17 | 장 |  | C31 |  |  | 2) SPI 적용-외부
A32 |  |  | Other Non-Electronic Instrument |  |  |  | 0 | ea. | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B32 |  |  | Control Room / PIB Rack Room / Equipment & Engineering room 수량 |  |  |  | 8 | ea. |  | C32 |  |  | 3) SPI 미적용
A33 |  | F&G Devices | Gas Detector & Alarm |  |  |  | 432 | ea. | 1 | Set | 60 | 60 | 121 | 121 | 51 | 51 |  | B33 |  |  | Control Room / PIB Equipment layout, Cable Tray Layout & Earthing Layout | 30% | 10% | 30% | 12 | 장 |  | C33 |  | Instrument Cable Schedule | Instrument Cable Schedule | 자동생성 |  | 상 | Project 표준 난이도 적용
A34 |  |  | Fire Detection Device |  |  |  | 0 | ea. | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B34 |  |  | Control Room / PIB Cable Tray Layout | 30% | 10% | 30% | 8 | 장 |  | C34 | Calculation 난이도 | Cv (Valve Coefficient) Calculation for Sizing | SPI 적용 / 미적용 | No |  | N/A
A35 |  |  | Other F&G device |  |  |  | 0 | ea. | 0 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B35 |  |  | Control Room / PIB Earthing Layout | 30% | 10% | 30% | 8 | 장 |  | C35 |  | PSV Orificice Calculation for Sizing | SPI 적용 / 미적용 | No |  | N/A
A36 | Bulk Material | Bulk Material | Bulk Material (Total) |  |  |  | - | - | 10 | Set | 60 | 600 | 90 | 900 | 50 | 500 |  | B36 |  | Detail Drawings | Process Hook-up drawings | 30% | 10% | 30% | 51 | 장 |  | C36 |  | Flow Element Calculation | SPI 적용 / 미적용 | No |  | N/A
A37 |  |  | 총 Cable 수량 |  |  |  | 650000 | m | [9 empty] | B37 |  |  | Pneumatic Hook-up drawings | 30% | 10% | 30% | 13 | 장 |  | C37 | Drawing 난이도 | Control System Configuration | 1) Remote Control Room이 다수이며, DCS/ESD/F&G가 포함된 Integrated Configuration | 2) |  | 중 | Draft only, design은 HEC Engineer가 수행
A38 |  |  | Junction Box 수량 |  |  |  | 600 | ea. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | HEC 직 구매분 | B38 |  |  | Steam and/or Electric Tracing Hook-up drawings | 30% | 10% | 30% | 13 | 장 |  | C38 |  |  | 2) DCS/ESD/F&G가 포함된 Integrated Configuration
A39 |  |  | ST + ET Tracing 대상 계기수량 |  |  |  | 244 | ea. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | B39 |  |  | Typical Installation Detail Drawings | 30% | 10% | 30% | 110 | 장 |  | C39 |  |  | 3) 개별 System만 존재하는 Simple Configuration
A40 | ITB Review / FEED Verification / CER | 마일스톤 연계 미팅 | Meeting & Coordination | 30% | 10% |  | 1 | Lot | [9 empty] | B40 |  |  | Level instrument가 설치되는 Vessel/Drum/Column수량 (for Level Sketch) | 30% | 10% | 30% | 95 | ea. |  | C40 |  | Inst Earthing philosophy (if req'd) | 1) New Generation | 1) |  | 중
A41 |  |  | Design Review (30%, 60%, 90%) | 30% | 10% |  | 1 | Lot | [9 empty] | B41 |  |  | Instrument JB & Connection Diagram | 30% | 10% | 30% | 1200 | 장 |  | C41 |  |  | 2) Feed 에 포함되어 Minor Modification or Updating
A42 |  | Workshop | Workshop (ITB, Package, VELL) | 0% | 0% |  | 1 | Lot | [9 empty] | B42 |  |  | Instrument Loop Diagram | 30% | 10% | 30% | 6300 | 장 |  | C42 |  | Layout Drawings | All LAYOUT DRAWINGS | 자동생성 |  | 상 | Project 표준 난이도 적용
A43 |  | ITB Review / FEED Verification | ITB Review & Interface work. | 30% | 10% |  | 1 | Lot | [9 empty] | B43 |  |  | Logic Diagram | 30% | 10% | 30% | 200 | 장 |  | C43 |  | Process Hook-up drawings | SPI 적용 / 미적용 | Yes |  | SPI | 미적용시, Project 표준 난이도 적용
A44 |  |  | C&I 설계 '발주처 협의' 참여 인원 | 30% | 10% |  | 5 | 명 | [8 empty] | 인원수: 외주-단종 시, 내부 HEC 인원 | B44 | MTO | MTO | MTO | 30% | 10% | 30% | 1 | Lot |  | C44 |  | Pneumatic Hook-up drawings | SPI 적용 / 미적용 | Yes |  | SPI | 미적용시, Project 표준 난이도 적용
A45 |  |  | C&I 설계 'Feed Verification' 참여 인원 | 30% | 10% |  | 5 | 명 | [8 empty] | 인원수: 외주-단종 시, 내부 HEC 인원 | B45 | 구매관련 | Inst. Data Sheets | Packaged Instrument (Metering, Analzyer, TGS & etc.) | 30% | 10% | 30% | 21 | ea. |  | C45 |  | Steam and/or Electric Tracing Hook-up drawings | SPI 적용 / 미적용 | Yes |  | SPI | 미적용시, Project 표준 난이도 적용
A46 |  |  | C&I 설계 'Early Work' 참여 인원 | 30% | 10% |  | 0 | 명 | [8 empty] | 인원수: 외주-단종 시, 내부 HEC 인원 | B46 |  |  | Tagged Valve | 30% | 10% | 30% | 356 | ea. |  | C46 |  | Instrument JB & Connection Diagram | SPI 적용 / 미적용 | Yes |  | SPI
A47 |  | Cold Eye Review | C&I 설계 'CER' 참여 인원 | 30% | 10% |  | 5 | 명 | [8 empty] | 인원수: 외주-단종 시, 내부 HEC 인원 | B47 |  |  | Tagged Instrument | 30% | 10% | 30% | 1162 | ea. |  | C47 |  | Instrument Loop Diagram | SPI 적용 / 미적용 | Yes |  | SPI
A48 | 3D Modeling & IT Solution | SPI Admin. & SPF | SPI Admin. | 30% | 10% |  | - | - | [9 empty] | B48 |  | MR / TBE / VD Review | Control System | 30% | 10% |  | 5 | Set |  | C48 |  | Logic Diagram | 1) New Generation | 1) |  | 중
A49 |  |  | SPI Publishing | 30% | 10% |  | - | - | [9 empty] | B49 |  |  | Packaged Instrument | 30% | 10% |  | 3 | Set |  | C49 |  |  | 2) Vendor Drawing (CAD)를 HEC Drawing으로 변환 Only
A50 |  |  | SPI Input for 3rd Party Instrument Data Sheet |  |  | 30% | 250 | ea. | [8 empty] | 대상 Item Q'ty | B50 |  |  | Tagged Valve | 30% | 10% |  | 5 | Set |  | C50 | 3D Modeling & IT Solution 난이도 | SPI Admin | SPI Admin. 역무 수행 / 미수행 | No |  | N/A
A51 |  |  | S3D Publishing | 30% | 10% |  | - | - | [9 empty] | B51 |  |  | Tagged Instrument | 30% | 10% |  | 8 | Set |  | C51 |  | SPI Publishing | SPI Publish to SPF 적용 / 미적용 | No |  | N/A
A52 |  | 3D Modeling 인력지원 | 3D Modeling | 30% | 10% | 30% | - | - | [9 empty] | B52 |  |  | Bulk Material | 30% | 10% |  | 10 | Set |  | C52 |  | SPI Input for 3rd Party Inst. D/S | SPI 적용 / 미적용 | Yes |  | SPI
A53 |  |  | Extension Work for 3D Modeling |  |  | 30% | - | - | [9 empty] | B53 |  | Instrument Check List & Cable Block Diagram for Major 3rd Party System 공통 | Instrument Check List for Major 3rd Party System | 30% | 10% |  | 35 | Set |  | C53 |  | S3D Publishing | S3D Publish to SPF 적용 / 미적용 | No |  | N/A
A54 |  | SPI 인력지원 | Case1: 설계 중 실시간 SPI 성과품 출도 (IFA / IFC) |  |  | 30% | - | - | [9 empty] | B54 |  |  | Cable Block Diagram for Major 3rd Party System | 30% | 10% | 30% | 35 | Set |  | C54 |  | 3D Modeling | ICSS I/O수량 (MMS포함)에 따라 M/H 자동 적용 | 5300
A55 |  |  | Case2: 설계기간에는 Excel/CAD로 수행하고 As-Built 시에만 한번에 SPI로 DB 구축 |  |  | 30% | - | - | [9 empty] | B55 |  |  | 1) Compressor |  |  |  | 3 | Set |  | C55 |  | Extension Work for 3D Modeling | 적용 / 미적용 | Yes |  | 적용
A56 |  | 인력 지원 | 인력지원 (초급) |  |  | 0% | - | - | [8 empty] | DELETED | B56 |  |  | 2) Boiler |  |  |  | 0 | Set |  | C56 |  | Case 1. 설계 중 실시간 SPI 성과품 출도 (IFA / IFC) | 인력지원 적용 / 미적용 | No |  | N/A | 미적용시, ICSS I/O수량에 따라 난이도 적용
A57 |  |  | 인력지원 (중급) |  |  | 0% | - | - | [8 empty] | DELETED | B57 |  |  | 3) Metering |  |  |  | 4 | Set |  | C57 |  | Case 2. 설계기간에는 Excel/CAD로 수행하고 As-Built 시에만 한번에 SPI로 DB 구축 | 인력지원 적용 / 미적용 | No |  | N/A | 미적용시, ICSS I/O수량에 따라 난이도 적용
A58 |  |  | 인력지원 (고급) |  |  | 0% | - | - | [8 empty] | DELETED | B58 |  |  | 4) MMS |  |  |  | 3 | Set |  | C58 |  | 외주 인력지원 (초급) | 외주 인력지원 (초급) M/M | 0 |  |  | DELETED
A59 |  |  | 인력지원 (특급) |  |  | 0% | - | - | [8 empty] | DELETED | B59 |  |  | 5) Analyzer System |  |  |  | 2 | Set |  | C59 |  | 외주 인력지원 (중급) | 외주 인력지원 (중급) M/M | 0 |  |  | DELETED
A60 | [17 empty] | B60 |  |  | 6) IRP (MCC) |  |  |  | 1 | Set |  | C60 |  | 외주 인력지원 (고급) | 외주 인력지원 (고급) M/M | 0 |  |  | DELETED
A61 | [17 empty] | B61 |  |  | 7) FACP |  |  |  | 7 | Set |  | C61 |  | 외주 인력지원 (특급) | 외주 인력지원 (특급) M/M | 0 |  |  | DELETED
A62 | [17 empty] | B62 |  |  | 8) Other Major 3rd Party System |  |  |  | 15 | Set |  | C62 | Instrument Data Sheets 난이도 | All Instruments | 1) SPI 적용-내부 | 1) |  | SPI-내부
A63 | [17 empty] | B63 |  | Instrument Check List & Cable Block Diagram for Minor 3rd Party System 공통 | Instrument Check List for 3rd Party System | 30% | 10% |  | 46 | Set |  | C63 |  |  | 2) SPI 적용-외부
A64 | [17 empty] | B64 |  |  | Cable Block Diagram for 3rd Party System | 30% | 10% | 30% | 46 | Set |  | C64 |  |  | 3) SPI 미적용
A65 | [17 empty] | B65 |  |  | 1) Pump |  |  |  | 30 | Set |  | C65 | FAT | System FAT 출장 지원 | - 상 : System I/O Q'ty : 20,000 pts 이상 - 중 : System I/O Q'ty : 10,000 ~ 20,000 pts - 하 : System I/O Q'ty : 10,000 pts 미만 | 자동생성 |  | 10
A66 | [17 empty] | B66 |  |  | 2) Chemical Injection Package |  |  |  | 6 | Set |  | C66 |  | 그 외 FAT 출장 지원 | Control system 외 FAT 참석 필요한 PO 수 | 1
A67 | [17 empty] | B67 |  |  | 3) TGS |  |  |  | 0 | Set |  | C67 | AS-BUILT 난이도 | As-Built | SPI 적용 / 미적용 | No |  | N/A
A68 | [17 empty] | B68 |  |  | 4) PAGA |  |  |  | 1 | Set |  | C68 | 외주정보 | 외주-GEC Capability | 외주-GEC 의 경우, HEC 대비 Capability | 70% |  |  | HEC 의 내부 인력 대비 GEC 의 CAPABILITY (입력 범위: 60~100%)
A69 | [17 empty] | B69 |  |  | 5) ECMS |  |  |  | 1 | Set |  | C69 |  | 외주-종합 Capability | 외주-종합 의 경우, HEC 대비 Capability | 70% |  |  | HEC 의 내부 인력 대비 외주-종합 의 CAPABILITY (입력 범위: 60~100%)
A70 | [17 empty] | B70 |  |  | 6) HVAC |  |  |  | 7 | Set |  | C70 | M/H 산출 General | Base M/H | Base M/H (per 1M/M) | 165 |  |  | PM팀에서 접수
A71 | [17 empty] | B71 |  |  | 7) NOVAC |  |  |  | 1 | Set |  | C71 |  | 설계기간 | 총 설계기간 (개월) | 12 |  |  | 프로젝트 Schedule 확인
A72 | [17 empty] | B72 |  |  | 8) Other 3rd Party System |  |  |  | 0 | Set |  | C72 |  | 외주 적용단가 | 외주-단종 적용단가 (원) | 32000 |  |  | PM팀에서 접수
A73 | [17 empty] | B73 |  | FAT 지원 | Control System FAT 지원 (IFAT 포함) | 30% | 10% |  |  |  |  | C73 |  |  | 외주-종합 적용단가 (원) | 39000 |  |  | PM팀에서 접수
A74 | [17 empty] | B74 |  |  | 그 외 FAT 지원 | 30% | 10% |  |  |  |  | C74 |  |  | 외주-GEC 적용단가 (원) | 57000 |  |  | PM팀에서 접수
A75 | [17 empty] | B75 | 시공관련 | As-built Drawing | As-built Drawing | 30% | 10% | 30% | 1 | Lot |  | C75 | Study/Analysis 난이도 | SIL or IPF Calculation, SRS | - 중 : 직접 Calculation을 수행 (직접수행) - 하 : 전문외주/Vendor 등을 통해 수행 (외부수행) | 직접수행 |  | 중 | 미수행 시, 직접수행으로 선택하고 대상 수량을 0으로 입력
A76 | [17 empty] | B76 | GEC 관련 | GEC Coordination | GEC 지원 및 Coordination |  |  |  | 0 | Month | GEC와 협의 | C76 |  | Intrinsic Safety Entity Calculation | - 중 : 직접 Calculation을 수행 (직접수행) - 하 : 전문외주/Vendor 등을 통해 수행 (외부수행) | 직접수행 |  | 중 | 미수행 시, 직접수행으로 선택하고 대상 수량을 0으로 입력
A77 | [17 empty] | B77 | [9 empty] | C77 |  | FF Entity Calculation for Segment Design | - 중 : 직접 Calculation을 수행 (직접수행) - 하 : 전문외주/Vendor 등을 통해 수행 (외부수행) | 외부수행 |  | 하 | 미수행 시, 직접수행으로 선택하고 대상 수량을 0으로 입력
A78 | [17 empty] | B78 | [9 empty] | C78
A79 | [17 empty] | B79 | [9 empty] | C79
A80 | [17 empty] | B80 | [9 empty] | C80
| E4 | Total ICSS (DCS+ESD+F&G)+MMS IO 수량 |  |  |  |  | 13360 | Actual수량만 기입
| E5 | Total F&G 계기 수량 |  |  |  |  | 1308 | Detectors and Alarms
| E6 | Total Electronic 계기 수량 |  |  |  |  | 2108 | F&G, CV, On-off, MOV 제외
| E7 | Total Non-Electronic 계기 수량 |  |  |  |  | 2323 | PSV 제외
| E8 | Total Control Valve 수량 |  |  |  |  | 112
| E9 | Total On-off & S/D Valve 수량 |  |  |  |  | 408 | Deluge Vavle 포함 | [23 empty] | 1)
| E10 | Total MOV 수량 |  |  |  |  | 130 | [24 empty] | 2)
| E11 | Total PSV 수량 |  |  |  |  | 317 | HEC 직 구매분만 | [23 empty] | 3)
| E12 | Total Junction Boxes 수량 |  |  |  |  | 1773 | HEC 직 구매분만 | [23 empty] | 4)
| E13 | Total ST + ET Tracing 계기수량 |  |  |  |  | 0 | [24 empty] | 5)
6)
7)
8)
9)
10)
Yes
No
외주-단종
외주-종합
GEC
직접수행
외부수행
첨부 #1-1
Note on F7: HEC: 내부 업무 100% 중 GEC가 HEC를 대체하여 수행하는 업무 비율을 기입. 예시) 내부업무 수행 비율이 HEC:GEC=70%:30%인 경우 30%를 기입
Note on G7: HEC: 내부 업무 100% 중 외주-종합에서 HEC를 대체하여 수행하는 업무 비율을 기입. 예시) 내부업무 수행 비율이 HEC:외주-종합=70%:30%인 경우 30%를 기입
Note on H7: HEC: 외부 업무 100% 중 GEC가 협력사를 대체하여 수행하는 업무 비율을 기입. 예시) 외부업무 수행 비율이 외주:GEC=70%:30%인 경우 30%를 기입
Note on Y13: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on Y14: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)

## OP1_CI
C&I설계 화공 실행사업 M/H 산출서 (Rev.3) | [29 empty] | OUTPUT1_내부-산출
[ 외주최소화 Ver. ]
산출 Base Data Summary
|  |  | G4 | Total ICSS (DCS+ESD+F&G)+MMS IO 수량 |  | 6300 | Actual수량만 기입 | [12 empty] | Notes
|  |  | G5 | Total F&G 계기 수량 |  | 432 | Detectors and Alarms | [12 empty] | 1 | Unit M/H 난이도는 도면 별 특성이나 PJT 특성 (발주처 성향, PMC 개입여부, 승인 Level 및 절차 등) 및 Condition 등을 고려하여 결정 됨
|  |  | G6 | Total Electronic 계기 수량 |  | 570 | F&G, CV, On-off, MOV 제외 | [12 empty] | 2 | UT/OS등 Package위주이거나 모든 Package를 ICSS Control시는 PKG Cable에 관련된 도면과 SPI는 추가 M/H 반영
|  |  | G7 | Total Non-Electronic 계기 수량 |  | 181 | PSV, Rupture Disk 제외 | [12 empty] | 3 | Hook-up에서 Unit별로 중복도면 출도시는 장당 0.5 M/H를 적용
|  |  | G8 | Total Control Valve 수량 |  | 94 | [13 empty] | 4 | SPI로 부분역무만 시행하면 전체 M/H에서 ( )에 적용된 %만큼만 적용한다 (난이도별 M/H 참조)
|  |  | G9 | Total On-off & S/D Valve 수량 |  | 156 | Deluge Vavle 포함 | [12 empty] | 5 | SPI Calulation module등이 적용 될 시는 별도 추가 M/H 반영
|  |  | G10 | Total MOV 수량 |  | 7 | [13 empty] | 6 | SPI Spec.에서 기계 Package UCP/LCP, Fire Alarm등 ICSS와는 관련없는 부분까지 반영 요구시 추가 M/H 반영
|  |  | G11 | Total PSV 수량 |  | 99 | Rupture Disk 포함, HEC 직 구매분만
|  |  | G12 | Total Junction Boxes 수량 |  | 600 | HEC 직 구매분만
|  |  | G13 | Total ST + ET Tracing 계기수량 |  | 244
|  |  | G14 | Total Flow & Level 계기 수량 |  | 199 | 포함 수량 in G6 & G7 (for 3D Library)
PROJECT: | [15 empty] | FOR GEC | FOR GEC | FOR GEC | FOR GEC | [9 empty] | 2025-06-30 | Rev.3
MAN-HOUR 산출 TABLE
대분류 (G, E, P, C) | 중분류 (Activity) | CATEGORY | MH 산출 항목 |  | 단위 | 수량 | 난이도 | 내부 M/H (HEC M/H) | [5 empty] | GEC M/H |  | GEC M/H 세부내역_내부 (내부 M/H 대체 부분) |  | GEC M/H 세부내역_외부 (외부 M/H 대체 부분) |  | 외부 M/H | [5 empty] | Total M/H |  |  | Remarks
[8 empty] | Case1 |  | Case2 |  | Case3 |  | Case2 & Case3 |  | Case2 & Case3 |  | Case2 & Case3 |  | Case1 |  | Case2 |  | Case3 |  | Case1 | Case2 | Case3
[8 empty] | 외주-단종 Case |  | 'GEC & 외주-단종' Case |  | 'GEC & 외주-종합' Case |  | 'GEC & 외주-단종' Case / 'GEC & 외주-종합' Case |  | 'GEC & 외주-단종' Case / 'GEC & 외주-종합' Case |  | 'GEC & 외주-단종' Case / 'GEC & 외주-종합' Case |  | 외주-단종 Case (외주-단종) |  | 'GEC & 외주-단종' Case (외주-단종) |  | 'GEC & 외주-종합' Case (외주-종합) |  | 외주-단종 Case | GEC & 외주-단종 Case | GEC & 외주-종합 Case
[8 empty] | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Total M/H | Total M/H | Total M/H
G (General) | 마일스톤 연계 미팅 | G1 | 1) | Meeting & Coordination | Lot | 1 | 상 | 120 | 120 | 84 | 84 | 72 | 72 | 51.4286 | 51 | 51.4286 | 51 | [6 empty] | 17.1429 | 17 | 120 | 135 | 140
|  |  | 2) | Design Review (30%, 60%, 90%) | Lot | 1 | 상 | 180 | 180 | 126 | 126 | 108 | 108 | 77.1429 | 77 | 77.1429 | 77 | [6 empty] | 25.7143 | 26 | 180 | 203 | 211
|  |  | 3) | Workshop (ITB, Package, VELL) | Lot | 1 | 상 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.4286 | 11 | 80 | 80 | 91
| ITB Review / FEED Verifi. / CER | G2 | 1) | ITB Review & Interface work. | Lot | 1 | 상 | 340 | 340 | 238 | 238 | 204 | 204 | 145.7143 | 146 | 145.7143 | 146 | [6 empty] | 48.5714 | 49 | 340 | 384 | 399
|  |  | 2) | 발주처 협의 (Technical Clarification) | 명 | 5 | 상 | 80 | 400 | 56 | 280 | 48 | 240 | 34.2857 | 171 | 34.2857 | 171 | [6 empty] | 11.4286 | 57 | 400 | 451 | 468
|  |  | 3) | Feed Verification | 명 | 5 | 상 | 80 | 400 | 56 | 280 | 48 | 240 | 34.2857 | 171 | 34.2857 | 171 | [6 empty] | 11.4286 | 57 | 400 | 451 | 468
|  |  | 4) | Early Work | 명 | 0 | 상 | 400 | 0 | 280 | 0 | 240 | 0 | 171.4286 | 0 | 171.4286 | 0 | [6 empty] | 57.1429 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5) | Cold Eye Review (Project Team) | 명 | 5 | 상 | 16 | 80 | 11.2 | 56 | 9.6 | 48 | 6.8571 | 34 | 6.8571 | 34 | [6 empty] | 2.2857 | 11 | 80 | 90 | 93
| Subtotal (G) | [7 empty] | 1600 |  | 1144 |  | 992 |  | 650 |  | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 228 | 1600 | 1794 | 1870
E (설계관련) | Design Basis / Specification | E1 | 1) | Technical Specification
|  |  |  | - Control System | Set | 0 | 중 | 120 | 0 | 84 | 0 | 72 | 0 | 51.4286 | 0 | 51.4286 | 0 | [6 empty] | 17.1429 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Packaged Instrument | Set | 0 | 중 | 70 | 0 | 49 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Field Instrument | Set | 0 | 중 | 35 | 0 | 24.5 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Others | Set | 0 | 중 | 35 | 0 | 24.5 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) | Design Basis 작성 | Lot | 1 | 상 | 340 | 340 | 238 | 238 | 204 | 204 | 145.7143 | 146 | 145.7143 | 146 | [6 empty] | 48.5714 | 49 | 340 | 384 | 399
| Summary / List / Table | E2 | 1) | Instrument Index | Ea | 1539 | SPI-외부 | 0.6 | 1231 | 0.42 | 646 | 0.36 | 554 | 0.31714 | 488 | 0.25714 | 396 | 0.06 | 92 | 0.2 | 0 | 0.14 | 215 | 0.22571 | 347 | 1231 | 1349 | 1389 | *SPI
|  |  | 2) | ICSS IO database (IODB) | Point | 6300 | SPI-외부 | 0.4 | 4410 | 0.28 | 1764 | 0.24 | 1512 | 0.26143 | 1647 | 0.17143 | 1080 | 0.09 | 567 | 0.3 | 0 | 0.21 | 1323 | 0.26714 | 1683 | 4410 | 4734 | 4842 | *SPI
|  |  | 3) | Instrument Cable Schedule | A4 | 0 | 상 | 0.6 | 0 | 0.42 | 0 | 0.36 | 0 | 1.3671 | 0 | 0.25714 | 0 | 1.11 | 0 | 3.7 | 0 | 2.59 | 0 | 2.6757 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4) | UPS / Normal Power Load List | Lot | 1 | N/A | 50 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 21.4286 | 21 | 21.4286 | 21 | [6 empty] | 7.1429 | 7 | 50 | 56 | 58
|  |  | 5) | Heat Dissipation List | Lot | 1 | N/A | 50 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 21.4286 | 21 | 21.4286 | 21 | [6 empty] | 7.1429 | 7 | 50 | 56 | 58
|  |  | 6) | Electrical / Steam Tracing List | Lot | 1 | N/A | 120 | 200 | 84 | 84 | 72 | 72 | 51.4286 | 51 | 51.4286 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1429 | 17 | 200 | 135 | 140
|  |  | 7) | 3D Library Data | Ea | 555 | N/A | 0.1 | 56 | 0.07 | 39 | 0.06 | 33 | 0.042857 | 24 | 0.042857 | 24 | [6 empty] | 0.014286 | 8 | 56 | 63 | 65
|  |  | 8) | Cable Tray/Duct Loading Data | Lot | 1 | N/A | 60 | 100 | 42 | 42 | 36 | 36 | 25.7143 | 26 | 25.7143 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5714 | 9 | 100 | 68 | 71
|  |  | 9) | 타부서 Information_Others | Lot | 1 | N/A | 60 | 100 | 42 | 42 | 36 | 36 | 25.7143 | 26 | 25.7143 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5714 | 9 | 100 | 68 | 71
| Calculation | E3 | 1) | Wake Frequency Calculation for Thermowell | Ea | 0 | N/A | 0.5 | 0 | 0.35 | 0 | 0.3 | 0 | 0.21429 | 0 | 0.21429 | 0 | [6 empty] | 0.071429 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) | Cv (Valve Coefficient) Calculation for Sizing | Ea | 0 | N/A | 0.5 | 0 | 0.35 | 0 | 0.3 | 0 | 0.21429 | 0 | 0.21429 | 0 | [6 empty] | 0.071429 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) | PSV Orificice Calculation for Sizing | Ea | 0 | N/A | 0.5 | 0 | 0.35 | 0 | 0.3 | 0 | 0.21429 | 0 | 0.21429 | 0 | [6 empty] | 0.071429 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4) | Flow Element Calculation | Ea | 0 | N/A | 0.5 | 0 | 0.35 | 0 | 0.3 | 0 | 0.21429 | 0 | 0.21429 | 0 | [6 empty] | 0.071429 | 0 | 0 | 0 | 0
| Study / Analysis | E4 | 1) | SIL or IPF Calculation, Safety Requirement Specification (SRS) | Ea | 200 | 중 | 1.5 | 300 | 1.05 | 210 | 0.9 | 180 | 0.64286 | 129 | 0.64286 | 129 | [6 empty] | 0.21429 | 43 | 300 | 339 | 352
|  |  | 2) | Intrinsic Safety Entity Calculation | Ea | 0 | 중 | 0.5 | 0 | 0.35 | 0 | 0.3 | 0 | 0.21429 | 0 | 0.21429 | 0 | [6 empty] | 0.071429 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) | FF Entity Calculation for Segment Design | Ea | 0 | 하 | 0.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12857 | 0 | 0.12857 | 0 | [6 empty] | 0.042857 | 0 | 0 | 0 | 0
| Drawing | E5 | 1) | Control System Configuration | A3 | 3 | 중 | 80 | 264 | 56 | 168 | 48 | 144 | 34.2857 | 103 | 34.2857 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4286 | 34 | 264 | 271 | 281
|  |  | 2) | Inst Earthing philosophy (if req'd) | A3 | 2 | 중 | 10 | 80 | 7 | 14 | 6 | 12 | 4.2857 | 9 | 4.2857 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 3 | 80 | 23 | 24
|  |  | 3) | Instrument Key Plan for Layout Drawings | A1 | 6 | 상 | 4 | 300 | 2.8 | 17 | 2.4 | 14 | 1.7143 | 10 | 1.7143 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 3 | 300 | 27 | 27
|  |  | 4) | Symbol & Legends for Inst. Layout Drawings | A3 | 2 | 상 | 10 | 160 | 7 | 14 | 6 | 12 | 4.2857 | 9 | 4.2857 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 3 | 160 | 23 | 24
|  |  | 5) | Instrument Location Plan | A1 | 0 | 상 | 4 | 0 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 6.8143 | 0 | 1.7143 | 0 | 5.1 | 0 | 17 | 0 | 11.9 | 0 | 12.4714 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6) | Main Cable Routing layout | A1 | 0 | 상 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 17.4857 | 0 | 4.2857 | 0 | 13.2 | 0 | 44 | 0 | 30.8 | 0 | 32.2286 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7) | Cable (Duct) Tray Layout | A1 | 17 | 상 | 4.5 | 77 | 3.15 | 54 | 2.7 | 46 | 13.3286 | 227 | 1.9286 | 33 | 11.4 | 194 | 38 | 646 | 26.6 | 452 | 27.2429 | 463 | 723 | 733 | 736
|  |  | 8) | Instrument Wiring Layout | A1 | 0 | 상 | 8 | 0 | 5.6 | 0 | 4.8 | 0 | 22.3286 | 0 | 3.4286 | 0 | 18.9 | 0 | 63 | 0 | 44.1 | 0 | 45.2429 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9) | F&G Wiring Layout | A1 | 0 | 상 | 6 | 0 | 4.2 | 0 | 3.6 | 0 | 16.6714 | 0 | 2.5714 | 0 | 14.1 | 0 | 47 | 0 | 32.9 | 0 | 33.7571 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10) | Instrument Air Piping Layout | A1 | 0 | 상 | 6 | 0 | 4.2 | 0 | 3.6 | 0 | 11.8714 | 0 | 2.5714 | 0 | 9.3 | 0 | 31 | 0 | 21.7 | 0 | 22.5571 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11) | Control Room / PIB Equipment layout | A1 | 12 | 상 | 6 | 816 | 4.2 | 50 | 3.6 | 43 | 2.5714 | 31 | 2.5714 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 10 | 816 | 81 | 84
|  |  | 12) | Control Room / PIB Cable Tray Layout | A1 | 8 | 상 | 8 | 640 | 5.6 | 45 | 4.8 | 38 | 3.4286 | 27 | 3.4286 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 9 | 640 | 72 | 74
|  |  | 13) | Control Room / PIB Earthing Layout | A1 | 8 | 상 | 4 | 32 | 2.8 | 22 | 2.4 | 19 | 6.8143 | 55 | 1.7143 | 14 | 5.1 | 41 | 17 | 136 | 11.9 | 95 | 12.4714 | 100 | 168 | 172 | 174
|  |  | 14) | Process Hook-up drawings | A4 | 51 | SPI | 0.8 | 41 | 0.56 | 29 | 0.48 | 24 | 1.6029 | 81 | 0.34286 | 17 | 1.26 | 64 | 4.2 | 214 | 2.94 | 150 | 3.0543 | 156 | 255 | 260 | 261 | *SPI
|  |  | 15) | Pneumatic Hook-up drawings | A4 | 20 | SPI | 0.8 | 184 | 0.56 | 11 | 0.48 | 10 | 0.34286 | 7 | 0.34286 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11429 | 2 | 184 | 18 | 19 | *SPI
|  |  | 16) | Steam and/or Electric Tracing Hook-up drawings | A4 | 20 | SPI | 0.8 | 16 | 0.56 | 11 | 0.48 | 10 | 1.6029 | 32 | 0.34286 | 7 | 1.26 | 25 | 4.2 | 84 | 2.94 | 59 | 3.0543 | 61 | 100 | 102 | 103 | *SPI
|  |  | 17) | Typical Installation Detail Drawings | A4 | 110 | N/A | 1 | 110 | 0.7 | 77 | 0.6 | 66 | 0.87857 | 97 | 0.42857 | 47 | 0.45 | 50 | 1.5 | 165 | 1.05 | 116 | 1.1929 | 131 | 275 | 290 | 294 |  | 일부 Project에서는 200장을 넘긴 경우도 있음
|  |  | 18) | Level Sketch Drawings | A3 | 95 | N/A | 2 | 190 | 1.4 | 133 | 1.2 | 114 | 1.0071 | 95 | 0.85714 | 81 | 0.15 | 14 | 0.5 | 48 | 0.35 | 33 | 0.63571 | 60 | 238 | 261 | 269
|  |  | 19) | Instrument JB & Connection Diagram | A4 | 0 | SPI | 0.5 | 0 | 0.35 | 0 | 0.3 | 0 | 0.81429 | 0 | 0.21429 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | *SPI
|  |  | 20) | Instrument Loop Diagram | Point | 0 | SPI | 0.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.27857 | 0 | 0.12857 | 0 | 0.15 | 0 | 0.5 | 0 | 0.35 | 0 | 0.39286 | 0 | 0 | 0 | 0 | *SPI
|  |  | 21) | Logic Diagram | A3 | 200 | 중 | 3 | 2200 | 2.1 | 420 | 1.8 | 360 | 1.2857 | 257 | 1.2857 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 86 | 2200 | 677 | 703
| MTO | E6 | 1) | BM take-off | Lot | 1 | N/A | 400 | 400 | 280 | 280 | 240 | 240 | - | 441 | - | 171 | - | 270 | 도면매수 산정 Guide 참조 | 900 | - | 630 | - | 687 | 1300 | 1351 | 1368
| 3D Modeling & IT Solution | E7 | SPI Admin. & SPF
|  |  | 1) | SPI Admin. | Point | 6300 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) | SPI Publishing | Point | 6300 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) | SPI Input for Instrument Data Sheet (in 3rd party system) | Ea | 0 | SPI | [6 empty] | 0.09 | 0 |  |  | 0.09 | 0 | 0.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | *SPI
|  |  | 4) | S3D Publishing | Ea | 1539 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3D Modeling 인력지원
|  |  | 1) | 3D Modeling | Point | 5300 | N/A | 도면매수 산정 Guide 참조 | 81.8 | - | 57 | - | 49 | - | 312 | - | 35 | - | 277 | 도면매수 산정 Guide 참조 | 924 | - | 647 | - | 658 | 1005.8 | 1016 | 1019
|  |  | 2) | Extension Work for 3D Modeling | Ea | 0 | 적용 | [6 empty] | - | 0 |  |  | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
SPI 인력지원
|  |  | 1) | Case 1 설계 중 실시간 SPI 성과품 출도 (IFA / IFC) | M/M | 0 | N/A | [6 empty] | - | 0 |  |  | - | 0 | 도면매수 산정 Guide 참조 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) | Case2 설계기간에는 Excel/CAD로 수행하고 As-Built 시에만 한번에 SPI로 DB 구축 | M/M | 0 | N/A | [6 empty] | - | 0 |  |  | - | 0 | 도면매수 산정 Guide 참조 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 인력 지원 | [25 empty] | DELETED
|  |  | 1) | 인력지원 (초급) | M/M | 0 | N/A | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | DELETED
|  |  | 2) | 인력지원 (중급) | M/M | 0 | N/A | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | DELETED
|  |  | 3) | 인력지원 (고급) | M/M | 0 | N/A | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | DELETED
|  |  | 4) | 인력지원 (특급) | M/M | 0 | N/A | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | DELETED
| GEC Coordination | E8 | GEC 지원 및 Coordination |  | M/M | 0 | N/A | GEC 적용 시 추가 역무 |  | 165 | 0 | 165 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Subtotal (E) | [7 empty] | 12428.8 |  | 4537 |  | 3888 |  | 4372 |  | 2778 |  | 1594 |  | 3117 |  | 3720 |  | 4645 | 15545.8 | 12629 | 12905
P (구매관련) | Datasheet | P1 | 1) | Inst. Data Sheets
|  |  |  | - Packaged Instrument | Ea | 21 | SPI-내부 | 7 | 147 | 4.9 | 103 | 4.2 | 88 | 3 | 63 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 147 | 166 | 172 | *SPI
|  |  |  | - Tagged Valve | Ea | 356 | SPI-내부 | 3.5 | 1246 | 2.45 | 872 | 2.1 | 748 | 1.5 | 534 | 1.5 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 178 | 1246 | 1406 | 1460 | *SPI
|  |  |  | - Tagged Instrument | Ea | 751 | SPI-내부 | 1.5 | 1127 | 1.05 | 789 | 0.9 | 676 | 0.64286 | 483 | 0.64286 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21429 | 161 | 1127 | 1272 | 1320 | *SPI
| MR | P2 | 1) | Material Requisition
|  |  |  | - Control System | Set | 5 | N/A | 도면매수 산정 Guide 참조 | 600 | - | 420 | - | 360 | - | 257 | - | 257 | [6 empty] | - | 86 | 600 | 677 | 703
|  |  |  | - Packaged Instrument | Set | 3 | N/A | 85 | 255 | 59.5 | 179 | 51 | 153 | 36.4286 | 109 | 36.4286 | 109 | [6 empty] | 12.1429 | 36 | 255 | 288 | 298
|  |  |  | - Tagged Valve | Set | 5 | N/A | 60 | 300 | 42 | 210 | 36 | 180 | 25.7143 | 129 | 25.7143 | 129 | [6 empty] | 8.5714 | 43 | 300 | 339 | 352
|  |  |  | - Tagged Instrument | Set | 8 | N/A | 60 | 480 | 42 | 336 | 36 | 288 | 25.7143 | 206 | 25.7143 | 206 | [6 empty] | 8.5714 | 69 | 480 | 542 | 563
|  |  |  | - Bulk Material | Set | 10 | N/A | 60 | 600 | 42 | 420 | 36 | 360 | 25.7143 | 257 | 25.7143 | 257 | [6 empty] | 8.5714 | 86 | 600 | 677 | 703
| TBE | P3 | 1) | Technical Bid Evaluation
|  |  |  | - Control System | Set | 0 | N/A | 도면매수 산정 Guide 참조 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | [6 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Packaged Instrument | Set | 0 | N/A | 도면매수 산정 Guide 참조 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | [6 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Tagged Valve | Set | 0 | N/A | 도면매수 산정 Guide 참조 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | [6 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Tagged Instrument | Set | 0 | N/A | 도면매수 산정 Guide 참조 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | [6 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Bulk Material | Set | 0 | N/A | 90 | 0 | 63 | 0 | 54 | 0 | 38.5714 | 0 | 38.5714 | 0 | [6 empty] | 12.8571 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) | Instrument Check List for 3rd Party System
|  |  |  | - Major 3rd Party System | Set | 0 | N/A | 25 | 0 | 17.5 | 0 | 15 | 0 | 10.7143 | 0 | 10.7143 | 0 | [6 empty] | 3.5714 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - 3rd Party System | Set | 0 | N/A | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4.2857 | 0 | 4.2857 | 0 | [6 empty] | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 0
| VD Review | P4 | 1) | Vendor Data Review
|  |  |  | - Control System | Set | 0 | N/A | 도면매수 산정 Guide 참조 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | [6 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Packaged Instrument | Set | 0 | N/A | 도면매수 산정 Guide 참조 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | [6 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Tagged Valve | Set | 0 | N/A | 도면매수 산정 Guide 참조 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | [6 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Tagged Instrument | Set | 0 | N/A | 도면매수 산정 Guide 참조 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | [6 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Bulk Material | Set | 0 | N/A | 50 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 21.4286 | 0 | 21.4286 | 0 | [6 empty] | 7.1429 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) | 3'rd Party System Cable Block Diagram
|  |  |  | - Major 3rd Party System | Set | 0 | N/A | 54 | 0 | 37.8 | 0 | 32.4 | 0 | 27.9429 | 0 | 23.1429 | 0 | 4.8 | 0 | 16 | 0 | 11.2 | 0 | 18.9143 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - 3rd Party System | Set | 0 | N/A | 22 | 0 | 15.4 | 0 | 13.2 | 0 | 11.8286 | 0 | 9.4286 | 0 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 5.6 | 0 | 8.7429 | 0 | 0 | 0 | 0
| FAT | P5 | FAT
|  |  | 1) | Control system FAT 지원 (IFAT 포함) | Point | 6300 | 상 | 도면매수 산정 Guide 참조 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | [6 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) | 그 외 FAT 지원 | EA | 0 | N/A | 40 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 17.1429 | 0 | 17.1429 | 0 | [6 empty] | 5.7143 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal (P) | [7 empty] | 4755 |  | 3329 |  | 2853 |  | 2038 |  | 2038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 680 | 4755 | 5367 | 5571
C (시공관련) | As Built Drawing | C1 | 1) | As-Built | Lot | 0 | N/A | 400 | 0 | 280 | 0 | 240 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4%~5%
| Subtotal (C) | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Case1 |  | Case2 |  | Case3 |  | Case2 & Case3 |  | Descoping MH_내부 | Performance Index_내부 | Descoping MH_외부 | Performance Index_외부 | Case1 |  | Case2 |  | Case3 |  | Case1 | Case2 | Case3
[9 empty] | 내부 (외주-단종) |  | 내부 (GEC/외주-단종) |  | 내부 (GEC/외주-종합) |  | GEC (GEC/외주-단종) (GEC/외주-종합) | 9773.8 | 178.8% | -603 | -37.83% |  | 외부:외주-단종 (외주-단종) |  | 외부:외주-단종 (GEC/외주-단종) |  | 외부:외주-종합 (GEC/외주-종합) | TOTAL (외주-단종) | TOTAL (GEC/외주-단종) | TOTAL (GEC/외주-종합)
| TOTAL |  |  | Base M/H (1 M/M) = | 165 | M/H | 합계 (M/H) = |  | 18783.8 |  | 9010 |  | 7733 |  | 7060 |  | 5466 |  | 1594 |  | 3117 |  | 3720 |  | 5553 | 21900.8 | 19790 | 20346 | M/H
|  |  |  | 설계기간 = | 12 | 개월 | 합계 (M/M) = |  | 113.8412 |  | 54.6061 |  | 46.8667 |  | 42.7879 | [5 empty] | 18.8909 |  | 22.5455 |  | 33.6545 | 132.7321 | 119.9394 | 123.3091 | M/M
|  |  |  | 외주-단종 적용단가 = | 32000 | 원 | 평균 투입 인원수 (명/M) = |  | 9.4868 |  | 4.5505 |  | 3.9056 |  | 3.5657 | [5 empty] | 1.5742 |  | 1.8788 |  | 2.8045 | 11.061 | 9.9949 | 10.2758 | 명/Month
|  |  |  | 외주-종합 적용단가 = | 39000 | 원 | [7 empty] | GEC 예가 (Case2 & Case3) | [5 empty] | 외주-단종 예가 (Case1) |  | 외주-단종 예가 (Case2) |  | 외주-종합 예가 (Case3)
|  |  |  | GEC 적용단가 = | 57000 | 원 | 외주비용 예가 = | [6 empty] | 402420000 | 402420000 |  |  |  |  | 99744000 |  | 119040000 |  | 216567000 |  | 원
첨부 #1-1

## OP2-1_CI
설계소요 M/H 내역 (C&I) - 실행 | [10 empty] | OUTPUT2-1_외부-보고: 외주-단종
외주-단종 Case [외주최소화 Ver.] | [10 empty] | Case1
PROJECT: | [9 empty] | 2025-06-30 | REV.3
구 분 | Activity | Size | 내 부 |  |  | 외 주 - 단 종 |  |  | Total M/H | 비 고
No. |  |  | Unit M/H | Quantity | M/H | Unit M/H | Quantity | M/H
G | GENERAL
1 | 마일스톤 연계 미팅
1.1 | Meeting & Coordination | Lot | 120 | 1 | 120 |  |  | 0 | 120
1.2 | Design Review (30%, 60%, 90%) | Lot | 180 | 1 | 180 |  |  | 0 | 180
1.3 | Workshop (ITB, Package, VELL) | Lot | 80 | 1 | 80 |  |  | 0 | 80
2 | ITB Review / FEED Verification
2.1 | ITB Review & Interface work. | Lot | 340 | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340
2.2 | 발주처 협의 (Technical Clarification) | 명 | 80 | 5 | 400 |  |  | 0 | 400
2.3 | Feed Verification | 명 | 80 | 5 | 400 |  |  | 0 | 400
2.4 | Early Work | 명 | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.5 | Cold Eye Review | 명 | 16 | 5 | 80 |  |  | 0 | 80
SUB-TOTAL (G. GENERAL M/H) |  |  |  |  | 1600 |  |  | 0 | 1600
E | 설계 관련
1 | Design Basis / Specification
1.1 | Technical Specification |  |  |  |  | 0 | 0
| - Control System | Set | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| - Packaged Instrument | Set | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| - Field Instrument | Set | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| - Others | Set | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Design Basis 작성 | Lot | 340 | 1 | 340 |  |  | 0 | 340
2 | Summary / List / Table
2.1 | Instrument Index | Ea | 0.6 | 1539 | 1231 | 0.2 | 1539 | 0 | 1231
2.2 | ICSS IO database (IODB) | Point | 0.4 | 6300 | 4410 | 0.3 | 6300 | 0 | 4410
2.3 | Instrument Cable Schedule | A4 | 0.6 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0
2.4 | UPS / Normal Power Load List | Lot | 50 | 1 | 50 |  |  | 0 | 50
2.5 | Heat Dissipation List | Lot | 50 | 1 | 50 |  |  | 0 | 50
2.6 | Electrical / Steam Tracing List | Lot | 120 | 1 | 200 | 0 | 1 | 0 | 200
2.7 | 3D Library Data | Lot | 0.1 | 555 | 56 |  |  |  | 56
2.8 | Cable Tray/Duct Loading Data | Lot | 60 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100
2.9 | 타부서 Information_Others | Lot | 60 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100
3 | Calculation
3.1 | Weak Frequency Calculation for Thermowell | Ea | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Cv (Valve Coefficient) Calculation for Sizing | Ea | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | PSV Orificice Calculation for Sizing | Ea | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Flow Element Calculation | Ea | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Study / Analysis
4.1 | SIL or IPF Calculation, Safety Requirement Specification (SRS) | Ea | 1.5 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
4.2 | Intrinsic Safety Entity Calculation | Ea | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | FF Entity Calculation for Segment Design | Ea | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Drawing
5.1 | Control System Configuration | A3 | 80 | 3 | 264 | 0 | 3 | 0 | 264
5.2 | Instrument Earthing Philosophy | A3 | 10 | 2 | 80 | 0 | 2 | 0 | 80
5.3 | Instrument Key Plan for Layout Drawings | A1 | 4 | 6 | 300 | 0 | 6 | 0 | 300
5.4 | Symbol & Legends for Inst. Layout Drawings | A3 | 10 | 2 | 160 | 0 | 2 | 0 | 160
5.5 | Instrument Location Plan | A1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
5.6 | Main Cable Routing layout | A1 | 10 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
5.7 | Cable (Duct) Tray Layout | A1 | 4.5 | 17 | 77 | 38 | 17 | 646 | 723
5.8 | Instrument Wiring Layout | A1 | 8 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
5.9 | F&G Wiring Layout | A1 | 6 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
5.1 | Instrument Air Piping Layout | A1 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
5.11 | Control Room / PIB Equipment layout | A1 | 6 | 12 | 816 | 0 | 12 | 0 | 816
5.12 | Control Room / PIB Cable Tray Layout | A1 | 8 | 8 | 640 | 0 | 8 | 0 | 640
5.13 | Control Room / PIB Earthing Layout | A1 | 4 | 8 | 32 | 17 | 8 | 136 | 168
5.14 | Process Hook-up drawings | A4 | 0.8 | 51 | 41 | 4.2 | 51 | 214 | 255
5.15 | Pneumatic Hook-up drawings | A4 | 0.8 | 20 | 184 | 0 | 20 | 0 | 184
5.16 | Steam and/or Electric Tracing Hook-up drawings | A4 | 0.8 | 20 | 16 | 4.2 | 20 | 84 | 100
5.17 | Typical Installation Detail Drawings | A4 | 1 | 110 | 110 | 1.5 | 110 | 165 | 275
5.18 | Level Sketch Drawings | A3 | 2 | 95 | 190 | 0.5 | 95 | 48 | 238
5.19 | Instrument JB & Connection Diagram | A4 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5.2 | Instrument Loop Diagram | Point | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
5.21 | Logic Diagram | A3 | 3 | 200 | 2200 | 0 | 200 | 0 | 2200
6 | MTO
6.1 | MTO | Lot | 400 | 1 | 400 | - | 1 | 900 | 1300
7 | 3D Modeling & IT Solution
7.1 | SPI Admin. & SPF
7.1.1 | SPI Admin. | Point | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7.1.2 | SPI Publishing | Point | 0 | 0 | 0
7.1.3 | SPI Input for Instrument Data Sheets (in 3rd party system) | Ea |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | S3D Publishing | Ea | 0 | 0 | 0
7.2 | 3D Modelling 인력지원
7.2.1 | 3D Modelling | Point | - | 5300 | 81.8 | - | 5300 | 924 | 1005.8
7.2.2 | Extension Work for 3D Modeling | Ea |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
7.3 | SPI 인력지원 | Month |  |  |  | - | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL (E. 설계관련 M/H) |  |  |  |  | 12428.8 |  |  | 3117 | 15545.8
P | 구매 관련
1 | Datasheet
1.1 | Instrument Data Sheet
| - Packaged Instrument | Ea | 7 | 21 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147
| - Tagged Valves | Ea | 3.5 | 356 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 1246
| - Tagged Instruments | Ea | 1.5 | 751 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 1127
2 | MR
2.1 | Material Requisition
| - Control System | Set | - | 5 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
| - Packaged Instrument | Set | 85 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255
| - Tagged Valves | Set | 60 | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
| - Tagged Instruments | Set | 60 | 8 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480
| - Bulk Material | Set | 60 | 10 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
3 | TBE
3.1 | Technical Bid Evaluation |  |  |  |  | 0 | 0
| - Control System | Set | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Packaged Instrument | Set | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tagged Valves | Set | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tagged Instruments | Set | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Bulk Material | Set | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Instrument Check List for 3rd Party System
| - Major 3rd Party System | Set | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| - 3rd Party System | Set | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | VD Review
4.1 | Vendor Data Review
| - Control System | Set | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Packaged Instrument | Set | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tagged Valves | Set | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tagged Instruments | Set | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Bulk Material | Set | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 3rd Party System Cable Block Diagram
| - Major 3rd Party System | Set | 54 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
| - 3rd Party System | Set | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5 | FAT
5.1 | Control system FAT 출장 지원 | Point | - | 6300 | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | 그 외 FAT 출장 지원 | EA | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
SUB-TOTAL (P. 구매관련 M/H) |  |  |  |  | 4755 |  |  | 0 | 4755
C | 시공관련
1 | As Built Drawing
1.1 | As-Built | Lot | 400 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0
SUB-TOTAL (C. 시공관련 M/H) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
GRAND TOTAL (C&I설계 합계) |  |  |  |  | 18783.8 |  |  | 3117 | 21900.8
Note :
1. Field Enginering Service : 별도
|  | Base M/H : |  | 165
|  | 내부 Total M/M : |  | 113.8412 |  |  | 외주 Total M/M : |  | 18.8909 | 132.7321
|  | 설계기간 : |  | 12 | M |  | 외주 적용단가 : |  | 32000 | 원
|  | 평균 투입인원 : |  | 9.4868 | 명 |  | 외주비용 예가 : | 99744000 |  | 원
*타부서 Man-Hour 비교
[7 empty] | 부서 | 내부 | 외부
계장
전기
배관
MR
MS
PR
CV
첨부 #1-1

## OP2-2_CI
설계소요 M/H 내역 (C&I) - 실행 | [13 empty] | OUTPUT2-2_외부-보고: GEC + 외주-단종
GEC & 외주-단종 Case [외주최소화 Ver.] | [13 empty] | Case2
PROJECT: | [12 empty] | 2025-06-30 | REV.3
구 분 | Activity | Size | 내 부 |  |  | G E C |  |  | 외 주 - 단 종 |  |  | Total M/H | 비 고
No. |  |  | Unit M/H | Quantity | M/H | Unit M/H | Quantity | M/H | Unit M/H | Quantity | M/H
G | GENERAL
1 | 마일스톤 연계 미팅
1.1 | Meeting & Coordination | Lot | 84 | 1 | 84 | 51.4286 | 1 | 51 |  |  |  | 135
1.2 | Design Review (30%, 60%, 90%) | Lot | 126 | 1 | 126 | 77.1429 | 1 | 77 |  |  |  | 203
1.3 | Workshop (ITB, Package, VELL) | Lot | 80 | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 80
2 | ITB Review / FEED Verification
2.1 | ITB Review & Interface work. | Lot | 238 | 1 | 238 | 145.7143 | 1 | 146 |  |  |  | 384
2.2 | 발주처 협의 (Technical Clarification) | Lot | - | 1 | 280 | - | 1 | 171 |  |  |  | 451
2.3 | Feed Verification | Lot | - | 1 | 280 | - | 1 | 171 |  |  |  | 451
2.4 | Early Work | Lot | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 |  |  |  | 0
2.5 | Cold Eye Review | Lot | - | 1 | 56 | - | 1 | 34 |  |  |  | 90
SUB-TOTAL (G. GENERAL M/H) |  |  |  |  | 1144 |  |  | 650 |  |  | 0 | 1794
E | 설계 관련
1 | Design Basis / Specification
1.1 | Technical Specification | [7 empty] | 0
| - Control System | Set | 84 | 0 | 0 | 51.4286 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| - Packaged Instrument | Set | 49 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| - Field Instrument | Set | 24.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| - Others | Set | 24.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2 | Design Basis 작성 | Lot | 238 | 1 | 238 | 145.7143 | 1 | 146 |  |  |  | 384
2 | Summary / List / Table
2.1 | Instrument Index | Ea | 0.42 | 1539 | 646 | 0.31714 | 1539 | 488 | 0.14 | 1539 | 215 | 1349
2.2 | ICSS IO database (IODB) | Point | 0.28 | 6300 | 1764 | 0.26143 | 6300 | 1647 | 0.21 | 6300 | 1323 | 4734
2.3 | Instrument Cable Schedule | A4 | 0.42 | 0 | 0 | 1.3671 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0
2.4 | UPS / Normal Power Load List | Lot | 35 | 1 | 35 | 21.4286 | 1 | 21 |  |  |  | 56
2.5 | Heat Dissipation List | Lot | 35 | 1 | 35 | 21.4286 | 1 | 21 |  |  |  | 56
2.6 | Electrical / Steam Tracing List | Lot | 84 | 1 | 84 | 51.4286 | 1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 135
2.7 | 3D Library Data | Lot | 0.07 | 555 | 39 | 0.042857 | 555 | 24 |  |  |  | 63
2.8 | Cable Tray/Duct Loading Data | Lot | 42 | 1 | 42 | 25.7143 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 68
2.9 | 타부서 Information_Others | Lot | 42 | 1 | 42 | 25.7143 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 68
3 | Calculation
3.1 | Weak Frequency Calculation for Thermowell | Ea | 0.35 | 0 | 0 | 0.21429 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.2 | Cv (Valve Coefficient) Calculation for Sizing | Ea | 0.35 | 0 | 0 | 0.21429 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.3 | PSV Orificice Calculation for Sizing | Ea | 0.35 | 0 | 0 | 0.21429 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.4 | Flow Element Calculation | Ea | 0.35 | 0 | 0 | 0.21429 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | Study / Analysis
4.1 | SIL or IPF Calculation, Safety Requirement Specification (SRS) | Ea | 1.05 | 200 | 210 | 0.64286 | 200 | 129 |  |  |  | 339
4.2 | Intrinsic Safety Entity Calculation | Ea | 0.35 | 0 | 0 | 0.21429 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.3 | FF Entity Calculation for Segment Design | Ea | 0.21 | 0 | 0 | 0.12857 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | Drawing
5.1 | Control System Configuration | A3 | 56 | 3 | 168 | 34.2857 | 3 | 103 | 0 | 3 | 0 | 271
5.2 | Instrument Earthing Philosophy | A3 | 7 | 2 | 14 | 4.2857 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 23
5.3 | Instrument Key Plan for Layout Drawings | A1 | 2.8 | 6 | 17 | 1.7143 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 27
5.4 | Symbol & Legends for Inst. Layout Drawings | A3 | 7 | 2 | 14 | 4.2857 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 23
5.5 | Instrument Location Plan | A1 | 2.8 | 0 | 0 | 6.8143 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0
5.6 | Main Cable Routing layout | A1 | 7 | 0 | 0 | 17.4857 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0
5.7 | Cable (Duct) Tray Layout | A1 | 3.15 | 17 | 54 | 13.3286 | 17 | 227 | 26.6 | 17 | 452 | 733
5.8 | Instrument Wiring Layout | A1 | 5.6 | 0 | 0 | 22.3286 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0
5.9 | F&G Wiring Layout | A1 | 4.2 | 0 | 0 | 16.6714 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0
5.1 | Instrument Air Piping Layout | A1 | 4.2 | 0 | 0 | 11.8714 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0
5.11 | Control Room / PIB Equipment layout | A1 | 4.2 | 12 | 50 | 2.5714 | 12 | 31 | 0 | 12 | 0 | 81
5.12 | Control Room / PIB Cable Tray Layout | A1 | 5.6 | 8 | 45 | 3.4286 | 8 | 27 | 0 | 8 | 0 | 72
5.13 | Control Room / PIB Earthing Layout | A1 | 2.8 | 8 | 22 | 6.8143 | 8 | 55 | 11.9 | 8 | 95 | 172
5.14 | Process Hook-up drawings | A4 | 0.56 | 51 | 29 | 1.6029 | 51 | 81 | 2.94 | 51 | 150 | 260
5.15 | Pneumatic Hook-up drawings | A4 | 0.56 | 20 | 11 | 0.34286 | 20 | 7 | 0 | 20 | 0 | 18
5.16 | Steam and/or Electric Tracing Hook-up drawings | A4 | 0.56 | 20 | 11 | 1.6029 | 20 | 32 | 2.94 | 20 | 59 | 102
5.17 | Typical Installation Detail Drawings | A4 | 0.7 | 110 | 77 | 0.87857 | 110 | 97 | 1.05 | 110 | 116 | 290
5.18 | Level Sketch Drawings | A3 | 1.4 | 95 | 133 | 1.0071 | 95 | 95 | 0.35 | 95 | 33 | 261
5.19 | Instrument JB & Connection Diagram | A4 | 0.35 | 0 | 0 | 0.81429 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0
5.2 | Instrument Loop Diagram | Point | 0.21 | 0 | 0 | 0.27857 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0
5.21 | Logic Diagram | A3 | 2.1 | 200 | 420 | 1.2857 | 200 | 257 | 0 | 200 | 0 | 677
6 | MTO
6.1 | MTO | Lot | 280 | 1 | 280 | - | 1 | 441 | - | 1 | 630 | 1351
7 | 3D Modeling & IT Solution
7.1 | SPI Admin. & SPF
7.1.1 | SPI Admin. | Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7.1.2 | SPI Publishing | Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7.1.3 | SPI Input for Instrument Data Sheets (in 3rd party system) | Ea |  |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | S3D Publishing | Ea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 3D Modelling 인력지원
7.2.1 | 3D Modelling | Point | - | 5300 | 57 | - | 5300 | 312 | - | 5300 | 647 | 1016
7.2.2 | Extension Work for 3D Modeling | Ea |  |  |  | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
7.3 | SPI 인력지원 (초급) | Month |  |  |  | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
8 | GEC Coordination
8.1 | GEC 지원 & Coordination | Month | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SUB-TOTAL (E. 설계관련 M/H) |  |  |  |  | 4537 |  |  | 4372 |  |  | 3720 | 12629
P | 구매 관련
1 | Datasheet
1.1 | Instrument Data Sheet
| - Packaged Instrument | Ea | 4.9 | 21 | 103 | 3 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 166
| - Tagged Valves | Ea | 2.45 | 356 | 872 | 1.5 | 356 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1406
| - Tagged Instruments | Ea | 1.05 | 751 | 789 | 0.64286 | 751 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1272
2 | MR
2.1 | Material Requisition
| - Control System | Set | - | 5 | 420 | - | 5 | 257 |  |  |  | 677
| - Packaged Instrument | Set | 59.5 | 3 | 179 | 36.4286 | 3 | 109 |  |  |  | 288
| - Tagged Valves | Set | 42 | 5 | 210 | 25.7143 | 5 | 129 |  |  |  | 339
| - Tagged Instruments | Set | 42 | 8 | 336 | 25.7143 | 8 | 206 |  |  |  | 542
| - Bulk Material | Set | 42 | 10 | 420 | 25.7143 | 10 | 257 |  |  |  | 677
3 | TBE
3.1 | Technical Bid Evaluation
| - Control System | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0
| - Packaged Instrument | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0
| - Tagged Valves | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0
| - Tagged Instruments | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0
| - Bulk Material | Set | 63 | 0 | 0 | 38.5714 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.2 | Instrument Check List for 3rd Party System
| - Major 3rd Party System | Set | 17.5 | 0 | 0 | 10.7143 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| - 3rd Party System | Set | 7 | 0 | 0 | 4.2857 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | VD Review
4.1 | Vendor Data Review
| - Control System | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0
| - Packaged Instrument | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0
| - Tagged Valves | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0
| - Tagged Instruments | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0
| - Bulk Material | Set | 35 | 0 | 0 | 21.4286 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.2 | 3rd Party System Cable Block Diagram
| - Major 3rd Party System | Set | 37.8 | 0 | 0 | 27.9429 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0
| - 3rd Party System | Set | 15.4 | 0 | 0 | 11.8286 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0
5 | FAT
5.1 | Control system FAT 출장 지원 | Point | - | 6300 | 0 | - | 6300 | 0 |  |  |  | 0
5.2 | 그 외 FAT 출장 지원 | EA | 28 | 0 | 0 | 17.1429 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SUB-TOTAL (P. 구매관련 M/H) |  |  |  |  | 3329 |  |  | 2038 |  |  | 0 | 5367
C | 시공관련
1 | As Built Drawing
1.1 | As-Built | Lot | 280 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL (C. 시공관련 M/H) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
GRAND TOTAL (C&I설계 합계) |  |  |  |  | 9010 |  |  | 7060 |  |  | 3720 | 19790
Note :
1. Field Enginering Service : 별도
|  | Base M/H : |  | 165
|  | 내부 Total M/M : |  | 54.6061 |  | GEC Total M/M : |  | 42.7879 |  | 외주 Total M/M : |  | 22.5455 | 119.9394
|  | 설계기간 : |  | 12 | M | GEC 적용단가 : |  | 57000 | 원 | 외주 적용단가 : |  | 32000 | 원
|  | 평균 투입인원 : |  | 4.5505 | 명 | GEC비용 예가 : | 402420000 |  | 원 | 외주비용 예가 : | 119040000 |  | 원
첨부 #1-1

## OP2-3_CI
설계소요 M/H 내역 (C&I) - 실행 | [13 empty] | OUTPUT2-3_외부-보고: GEC + 외주-종합
GEC & 외주-종합 Case [외주최소화 Ver.] | [13 empty] | Case3
PROJECT: | [12 empty] | 2025-06-30 | REV.3
구 분 | Activity | Size | 내 부 |  |  | G E C |  |  | 외 주 - 종 합 |  |  | Total M/H | 비 고
No. |  |  | Unit M/H | Quantity | M/H | Unit M/H | Quantity | M/H | Unit M/H | Quantity | M/H
G | GENERAL
1 | 마일스톤 연계 미팅
1.1 | Meeting & Coordination | Lot | 72 | 1 | 72 | 51.4286 | 1 | 51 | 17.1429 | 1 | 17 | 140
1.2 | Design Review (30%, 60%, 90%) | Lot | 108 | 1 | 108 | 77.1429 | 1 | 77 | 25.7143 | 1 | 26 | 211
1.3 | Workshop (ITB, Package, VELL) | Lot | 80 | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 11.4286 | 1 | 11 | 91
2 | ITB Review / FEED Verification
2.1 | ITB Review & Interface work. | Lot | 204 | 1 | 204 | 145.7143 | 1 | 146 | 48.5714 | 1 | 49 | 399
2.2 | 발주처 협의 (Technical Clarification) | Lot | - | 1 | 240 | - | 1 | 171 | - | 1 | 57 | 468
2.3 | Feed Verification | Lot | - | 1 | 240 | - | 1 | 171 | - | 1 | 57 | 468
2.4 | Early Work | Lot | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0
2.5 | Cold Eye Review | Lot | - | 1 | 48 | - | 1 | 34 | - | 1 | 11 | 93
SUB-TOTAL (G. GENERAL M/H) |  |  |  |  | 992 |  |  | 650 |  |  | 228 | 1870
E | 설계 관련
1 | Design Basis / Specification
1.1 | Technical Specification | [7 empty] | 0
| - Control System | Set | 72 | 0 | 0 | 51.4286 | 0 | 0 | 17.1429 | 0 | 0 | 0
| - Packaged Instrument | Set | 42 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| - Field Instrument | Set | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| - Others | Set | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
1.2 | Design Basis 작성 | Lot | 204 | 1 | 204 | 145.7143 | 1 | 146 | 48.5714 | 1 | 49 | 399
2 | Summary / List / Table
2.1 | Instrument Index | Ea | 0.36 | 1539 | 554 | 0.31714 | 1539 | 488 | 0.22571 | 1539 | 347 | 1389
2.2 | ICSS IO database (IODB) | Point | 0.24 | 6300 | 1512 | 0.26143 | 6300 | 1647 | 0.26714 | 6300 | 1683 | 4842
2.3 | Instrument Cable Schedule | A4 | 0.36 | 0 | 0 | 1.3671 | 0 | 0 | 2.6757 | 0 | 0 | 0
2.4 | UPS / Normal Power Load List | Lot | 30 | 1 | 30 | 21.4286 | 1 | 21 | 7.1429 | 1 | 7 | 58
2.5 | Heat Dissipation List | Lot | 30 | 1 | 30 | 21.4286 | 1 | 21 | 7.1429 | 1 | 7 | 58
2.6 | Electrical / Steam Tracing List | Lot | 72 | 1 | 72 | 51.4286 | 1 | 51 | 17.1429 | 1 | 17 | 140
2.7 | 3D Library Data | Lot | 0.06 | 555 | 33 | 0.042857 | 555 | 24 | 0.014286 | 555 | 8 | 65
2.8 | Cable Tray/Duct Loading Data | Lot | 36 | 1 | 36 | 25.7143 | 1 | 26 | 8.5714 | 1 | 9 | 71
2.9 | 타부서 Information_Others | Lot | 36 | 1 | 36 | 25.7143 | 1 | 26 | 8.5714 | 1 | 9 | 71
3 | Calculation
3.1 | Weak Frequency Calculation for Thermowell | Ea | 0.3 | 0 | 0 | 0.21429 | 0 | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0
3.2 | Cv (Valve Coefficient) Calculation for Sizing | Ea | 0.3 | 0 | 0 | 0.21429 | 0 | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0
3.3 | PSV Orificice Calculation for Sizing | Ea | 0.3 | 0 | 0 | 0.21429 | 0 | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0
3.4 | Flow Element Calculation | Ea | 0.3 | 0 | 0 | 0.21429 | 0 | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0
4 | Study / Analysis
4.1 | SIL or IPF Calculation, Safety Requirement Specification (SRS) | Ea | 0.9 | 200 | 180 | 0.64286 | 200 | 129 | 0.21429 | 200 | 43 | 352
4.2 | Intrinsic Safety Entity Calculation | Ea | 0.3 | 0 | 0 | 0.21429 | 0 | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0
4.3 | FF Entity Calculation for Segment Design | Ea | 0.18 | 0 | 0 | 0.12857 | 0 | 0 | 0.042857 | 0 | 0 | 0
5 | Drawing
5.1 | Control System Configuration | A3 | 48 | 3 | 144 | 34.2857 | 3 | 103 | 11.4286 | 3 | 34 | 281
5.2 | Instrument Earthing Philosophy | A3 | 6 | 2 | 12 | 4.2857 | 2 | 9 | 1.4286 | 2 | 3 | 24
5.3 | Instrument Key Plan for Layout Drawings | A1 | 2.4 | 6 | 14 | 1.7143 | 6 | 10 | 0.57143 | 6 | 3 | 27
5.4 | Symbol & Legends for Inst. Layout Drawings | A3 | 6 | 2 | 12 | 4.2857 | 2 | 9 | 1.4286 | 2 | 3 | 24
5.5 | Instrument Location Plan | A1 | 2.4 | 0 | 0 | 6.8143 | 0 | 0 | 12.4714 | 0 | 0 | 0
5.6 | Main Cable Routing layout | A1 | 6 | 0 | 0 | 17.4857 | 0 | 0 | 32.2286 | 0 | 0 | 0
5.7 | Cable (Duct) Tray Layout | A1 | 2.7 | 17 | 46 | 13.3286 | 17 | 227 | 27.2429 | 17 | 463 | 736
5.8 | Instrument Wiring Layout | A1 | 4.8 | 0 | 0 | 22.3286 | 0 | 0 | 45.2429 | 0 | 0 | 0
5.9 | F&G Wiring Layout | A1 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6714 | 0 | 0 | 33.7571 | 0 | 0 | 0
5.1 | Instrument Air Piping Layout | A1 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8714 | 0 | 0 | 22.5571 | 0 | 0 | 0
5.11 | Control Room / PIB Equipment layout | A1 | 3.6 | 12 | 43 | 2.5714 | 12 | 31 | 0.85714 | 12 | 10 | 84
5.12 | Control Room / PIB Cable Tray Layout | A1 | 4.8 | 8 | 38 | 3.4286 | 8 | 27 | 1.1429 | 8 | 9 | 74
5.13 | Control Room / PIB Earthing Layout | A1 | 2.4 | 8 | 19 | 6.8143 | 8 | 55 | 12.4714 | 8 | 100 | 174
5.14 | Process Hook-up drawings | A4 | 0.48 | 51 | 24 | 1.6029 | 51 | 81 | 3.0543 | 51 | 156 | 261
5.15 | Pneumatic Hook-up drawings | A4 | 0.48 | 20 | 10 | 0.34286 | 20 | 7 | 0.11429 | 20 | 2 | 19
5.16 | Steam and/or Electric Tracing Hook-up drawings | A4 | 0.48 | 20 | 10 | 1.6029 | 20 | 32 | 3.0543 | 20 | 61 | 103
5.17 | Typical Installation Detail Drawings | A4 | 0.6 | 110 | 66 | 0.87857 | 110 | 97 | 1.1929 | 110 | 131 | 294
5.18 | Level Sketch Drawings | A3 | 1.2 | 95 | 114 | 1.0071 | 95 | 95 | 0.63571 | 95 | 60 | 269
5.19 | Instrument JB & Connection Diagram | A4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.81429 | 0 | 0 | 1.4714 | 0 | 0 | 0
5.2 | Instrument Loop Diagram | Point | 0.18 | 0 | 0 | 0.27857 | 0 | 0 | 0.39286 | 0 | 0 | 0
5.21 | Logic Diagram | A3 | 1.8 | 200 | 360 | 1.2857 | 200 | 257 | 0.42857 | 200 | 86 | 703
6 | MTO
6.1 | MTO | Lot | 240 | 1 | 240 | - | 1 | 441 | - | 1 | 687 | 1368
7 | 3D Modeling & IT Solution
7.1 | SPI Admin. & SPF
7.1.1 | SPI Admin. | Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | SPI Publishing | Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | SPI Input for Instrument Data Sheets (in 3rd party system) | Ea |  |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | S3D Publishing | Ea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 3D Modelling 인력지원
7.2.1 | 3D Modelling | Point | - | 5300 | 49 | - | 5300 | 312 | - | 5300 | 658 | 1019
7.2.2 | Extension Work for 3D Modeling | Ea |  |  |  | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
7.3 | SPI 인력지원 (초급) | Month |  |  |  | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
8 | GEC Coordination
8.1 | GEC 지원 & Coordination | Month | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SUB-TOTAL (E. 설계관련 M/H) |  |  |  |  | 3888 |  |  | 4372 |  |  | 4645 | 12905
P | 구매 관련
1 | Datasheet
1.1 | Instrument Data Sheet
| - Packaged Instrument | Ea | 4.2 | 21 | 88 | 3 | 21 | 63 | 1 | 21 | 21 | 172
| - Tagged Valves | Ea | 2.1 | 356 | 748 | 1.5 | 356 | 534 | 0.5 | 356 | 178 | 1460
| - Tagged Instruments | Ea | 0.9 | 751 | 676 | 0.64286 | 751 | 483 | 0.21429 | 751 | 161 | 1320
2 | MR
2.1 | Material Requisition
| - Control System | Set | - | 5 | 360 | - | 5 | 257 | - | 5 | 86 | 703
| - Packaged Instrument | Set | 51 | 3 | 153 | 36.4286 | 3 | 109 | 12.1429 | 3 | 36 | 298
| - Tagged Valves | Set | 36 | 5 | 180 | 25.7143 | 5 | 129 | 8.5714 | 5 | 43 | 352
| - Tagged Instruments | Set | 36 | 8 | 288 | 25.7143 | 8 | 206 | 8.5714 | 8 | 69 | 563
| - Bulk Material | Set | 36 | 10 | 360 | 25.7143 | 10 | 257 | 8.5714 | 10 | 86 | 703
3 | TBE
3.1 | Technical Bid Evaluation | [7 empty] | 0 | 0
| - Control System | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
| - Packaged Instrument | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
| - Tagged Valves | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
| - Tagged Instruments | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
| - Bulk Material | Set | 54 | 0 | 0 | 38.5714 | 0 | 0 | 12.8571 | 0 | 0 | 0
3.2 | Instrument Check List for 3rd Party System
| - Major 3rd Party System | Set | 15 | 0 | 0 | 10.7143 | 0 | 0 | 3.5714 | 0 | 0 | 0
| - 3rd Party System | Set | 6 | 0 | 0 | 4.2857 | 0 | 0 | 1.4286 | 0 | 0 | 0
4 | VD Review
4.1 | Vendor Data Review
| - Control System | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
| - Packaged Instrument | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
| - Tagged Valves | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
| - Tagged Instruments | Set | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
| - Bulk Material | Set | 30 | 0 | 0 | 21.4286 | 0 | 0 | 7.1429 | 0 | 0 | 0
4.2 | 3rd Party System Cable Block Diagram
| - Major 3rd Party System | Set | 32.4 | 0 | 0 | 27.9429 | 0 | 0 | 18.9143 | 0 | 0 | 0
| - 3rd Party System | Set | 13.2 | 0 | 0 | 11.8286 | 0 | 0 | 8.7429 | 0 | 0 | 0
5 | FAT
5.1 | Control system FAT 출장 지원 | Point | - | 6300 | 0 | - | 6300 | 0 | - | 6300 | 0 | 0
5.2 | 그 외 FAT 출장 지원 | EA | 24 | 0 | 0 | 17.1429 | 0 | 0 | 5.7143 | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL (P. 구매관련 M/H) |  |  |  |  | 2853 |  |  | 2038 |  |  | 680 | 5571
C | 시공관련
1 | As Built Drawing
1.1 | As-Built | Lot | 240 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL (C. 시공관련 M/H) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
GRAND TOTAL (C&I설계 합계) |  |  |  |  | 7733 |  |  | 7060 |  |  | 5553 | 20346
Note :
1. Field Enginering Service : 별도
|  | Base M/H : |  | 165
|  | 내부 Total M/M : |  | 46.8667 |  | GEC Total M/M : |  | 42.7879 |  | 외주 Total M/M : |  | 33.6545 | 123.3091
|  | 설계기간 : |  | 12 | M | GEC 적용단가 : |  | 57000 | 원 | 외주 적용단가 : |  | 39000 | 원
|  | 평균 투입인원 : |  | 3.9056 | 명 | GEC비용 예가 : | 402420000 |  | 원 | 외주비용 예가 : | 216567000 |  | 원
첨부 #1-1

## 산출기준_TEL
통신 설계 화공 실행사업 MH 산출기준 (Rev.3) | [16 empty] | 산출기준_수정금지
산출기준 적용 Version (일반 vs 외주최소화 Ver.) |  |  |  |  | Notes
[5 empty] | 1. | 표준 Unit M/H 난이도 '상, 중, 하'는 PJT 특성 (발주처 성향, PMC 개입여부, 승인 Level 및 절차 등) 및 Condition 등을 고려 결정 | [8 empty] | 외주최소화 적용 유무에 따라 달라지는 값
일반 Ver. |  |  |  |  | 2. | Revamping등 특이한 Case는 난이도를 N/A로 처리하고 산출기준과는 관례없이 현실에 맞는 M/H를 적용 | [8 empty] | 외추최소화 적용 유무와 상관없이 유지되는 값
[16 empty] | 2025-06-30 | Rev.3
NO. | Category Code | Activity |  | 단위 | 난이도별 Unit M/H | [7 empty] | 내부/외부 MAN HOUR 산출 지침 및 Drawing상 반영되야 할 Min. requirement | MAN-HOUR 산출 지침
[5 empty] | 내부 Unit M/H |  |  |  | 외부 Unit M/H |  |  |  |  | Scale | 역무 | 도면 매수 산정 Guide
[5 empty] | SPI | 상 | 중 | 하 | SPI | 상 | 중 | 하
G |  | GENERAL
1 | G1 | 마일스톤 연계 미팅
|  | 1) | Meeting & Coordination | Lot |  | 40 | 30 | 15 |  | - | - | - | LE 미팅, 설계 정보 전달 |  |  | 난이도 "중" 기준 60 M/H 고려
|  | 2) | Design Review (30%, 60%, 90%) | Lot |  | 60 | 40 | 20 |  | - | - | - | 각 단계별 3D Model Review 참석 |  |  | 난이도 "중" 기준 Instrument Review 시 10 Working Day 참석 (30% : 2일, 60% : 4일, 90% : 4일)
2 | G2 | 인허가 지원 업무
|  | 1) | Radio Frequency/장비 License 관련 인허가 Support | Lot |  | 40 | 40 | 40 |  | - | - | - | Marine 있을 경우 2ea | N/A | 설계
|  | 2) | Security Plan (Marine) | Lot |  | 240 | 120 | 120 |  | - | - | - | 1) 통신 주관 : 상 (EGAT) 2) PM/EM 주관 : 중 (KLNG)
|  | 3) | Global/Local Regulation | Lot |  | 240 | 240 | 240 |  | - | - | -
|  |  | 1. HCIS (Safety/FireFighting/Security - 사우디), 2. CNBOP (FA/FireFighting/Security/PAGA - 폴란드), 3. BICSI (통신, - 미국,사우디), 4. KIIS (통신 - 우즈벡), 5. KITSO (Secuirty - 우즈벡), 6. ROP(오만), 7. CICPA(UAE), 8. 국정원, 정통부 (통신 - 국내) | [9 empty] | 1) 통신, Security 한정, 그 외 EM 주관 2) 여러 항목 해당할 경우는 수량으로 처리
|  | 4) | GSM | Lot |  | 120 | 120 | 120 |  | - | - | -
|  | 5) | 국내 - 통신설비 건축인허가 | Lot |  | 120 | 120 | 120 |  | 100 | 100 | 100 | Backbone, Telephone - 계통도, 평면도 (Wiring 포함) |  |  | Backbone, Telephone - 계통도, 평면도 (Wiring 포함) - Layout * 0.5로MH 적용함.
|  | 6) | 국내 - 비상방송설비 소방인허가 | Lot |  | 120 | 120 | 120 |  | 100 | 100 | 100 | PA, Paging - 계통도, 평면도 (Wiring 포함) : 연면적 3500sqmm 이상 건축물 |  |  | PA, Paging - 계통도, 평면도 (Wiring 포함) : 연면적 3500sqmm 이상 건축물 - Layout * 0.5로MH 적용함.
3 | G3 | ITB Review / FEED Verification
|  | 1) | ITB Review & Interface work. | Lot |  | 120 | 80 | 40 |  | - | - | - | ITB Review & Workshop, 입찰/실행 인수인계, MDR/MSR 작성, JV/Consortium 업무, W/G(UG, Module 등) | N/A | 설계 | 난이도 "중" 기준 150 M/H 고려
|  | 2) | 발주처 협의 | 명 |  | 80 | 60 | 30 |  | - | - | - | VE제안, Letter/TQ 작성, Technical Support |  |  | 난이도 "중" 기준 프로젝트 수행 초기 2개월 (3명 x 1.5MH/Day)
|  | 3) | Feed Verification | 명 |  | 80 | 60 | 30 |  | - | - | - | FEED 문서 검토 및 Clarification |  |  | 난이도 "중" 기준프로젝트 수행 초기 2개월 (3명 x 1.5MH/Day)
|  | 4) | Early Work | 명 |  | 200 | 160 | 75 |  | - | - | - | Package 업무 Support, IO Summary 작성, MR Draft 작성 (ICSS, Valve) |  |  | 난이도 "중" 기준프로젝트 수행 초기 2개월 (1명 x 4MH/Day)
E |  | ENGINEERING (설계 관련)
1 | E1 | Design Basis / Specification
|  | 1) | Techincal Specification | [9 empty] | 1) ITB Develop 개념 2) 협력사 : 도서 당 8 M/H (도서 양식(4MH), Revision 변경(4MH)) | N/A | 설계
|  |  | Telecommunication System | [10 empty] | N/A | 설계
|  |  | - Telephone System (TEL) | Set |  | 70 | 35 | 20 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - Data Transmission System (LAN) | Set |  | 200 | 120 | 60 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - Network Management System (NMS) | Set |  | 140 | 70 | 40 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - Wireless LAN | Set |  | 70 | 35 | 20 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - Industrial WIFI System | Set |  | 70 | 35 | 20 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - Plant Radio System | Set |  | 140 | 70 | 40 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - Marine Radio System | Set |  | 70 | 35 | 20 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - Process CCTV System | Set |  | 200 | 120 | 60 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - Public Address/General Alarm System (PAGA) | Set |  | 200 | 120 | 60 |  | 8 | 8 | 8 | PAGA/PAGING이 별도일 경우, 수량으로 대체 예시1) Aramco의 경우 ISP, Process용 PAGA가 각각 있는 경우, 예시2) PA, PAGING 각각 있는 경우
|  |  | - Siren System | Set |  | 70 | 35 | 20 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - Structured Cabling System (SCS) | Set |  | 70 | 35 | 20 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - OutSide Plant (OSP) | Set |  | 70 | 35 | 20 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - Others | Set |  | 70 | 35 | 20 |  | 8 | 8 | 8 | 그 외 System은 수량으로 대체
|  |  | Security System | [10 empty] | N/A | 설계
|  |  | - Data Transmission System (LAN) | Set |  | 200 | 120 | 60 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - Access Control System (ACS) | Set |  | 140 | 70 | 40 |  | 8 | 8 | 8 | ACS 별도일 경우, 수량으로 대체 예시1) Aramco의 경우 OSP, Process용 ACS 가 각각 있는 경우,
|  |  | - Intrusion Detection System (IDS) | Set |  | 140 | 70 | 40 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - Security CCTV System | Set |  | 200 | 120 | 60 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - Physical Security Management System (PSIM) | Set |  | 200 | 120 | 60 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - Others | Set |  | 70 | 35 | 20 |  | 8 | 8 | 8 | 그 외 System은 수량으로 대체 예시) Fire Trainee Monitoring System Long Range Dection Asssement System
|  | 2) | Block Diagram | [9 empty] | 1) 1장 기준이므로, System 별, Project 규모를 고려할 것 예시, EGAT - PAGA Block의 경우 5UNIT, 총 7 PAGE 작성함) 2) Site 규모가 작은 경우 병합 고려 예시, 1) TEL/LAN/Radio, 2) PAGA/Siren, 3) ACS/IDS/PSIM/Security CCTV | N/A | 설계
|  |  | Telecommunication System | [10 empty] | N/A | 설계
|  |  | - Telephone System (TEL) | Set |  | 50 | 40 | 30 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - Data Transmission System (LAN) | Set |  | 120 | 80 | 60 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - Network Management System (NMS) | Set |  | 50 | 40 | 30 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - Wireless LAN | Set |  | 50 | 40 | 30 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - Industrial WIFI System | Set |  | 50 | 40 | 30 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - Plant Radio System | Set |  | 70 | 50 | 30 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - Marine Radio System | Set |  | 50 | 40 | 30 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - Process CCTV System | Set |  | 120 | 80 | 60 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - Public Address/General Alarm System (PAGA) | Set |  | 120 | 80 | 60 |  | 20 | 20 | 20 | PAGA/PAGING이 별도일 경우, 수량으로 대체 예시1) Aramco의 경우 ISP, Process용 PAGA가 각각 있는 경우, 예시2) PA, PAGING 각각 있는 경우
|  |  | - Siren System | Set |  | 50 | 40 | 30 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - Structured Cabling System (SCS) | Set |  | 50 | 40 | 30 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - OutSide Plant (OSP) | Set |  | 120 | 80 | 60 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - Others | Set |  | 50 | 40 | 30 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | Security System | [10 empty] | N/A | 설계
|  |  | - Data Transmission System (LAN) | Set |  | 50 | 40 | 30 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - Access Control System (ACS) | Set |  | 120 | 80 | 60 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - Intrusion Detection System (IDS) | Set |  | 120 | 80 | 60 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - Security CCTV System | Set |  | 120 | 80 | 60 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - Physical Security Management System (PSIM) | Set |  | 50 | 40 | 30 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | - Others | Set |  | 50 | 40 | 30 |  | 20 | 20 | 20 | 그 외 System은 수량으로 대체 예시) Fire Trainee Monitoring System Long Range Dection Asssement System
2 | E2 | Summary / List / Table
|  | 1) | Cable Tray & Duct Loading Data | Lot |  | 50 | 50 | 50 |  | 150 | 150 | 150 |  | None | 설계
|  | 2) | Cable Trench (including Duct Bank) Data, Foundation Data, Manhole | Lot |  | 50 | 50 | 50 |  | 150 | 150 | 150 | 통신용 Foundation (Pole, Pedestal, outdoor JB or cabinet) | None | 설계 | 통신용 Foundation (Pole, Pedestal, outdoor JB or cabinet)
|  | 3) | Building Roof 에 설치되는 통신 Item Inform (AR) | Lot |  | 24 | 24 | 24 |  | 150 | 150 | 150 | 통신 Item on roof : Antenna, Siren, Speaker, CCTV 등 | None | 설계 / 제도 | 통신 Item on roof : Antenna, Siren, Speaker, CCTV 등
|  | 4) | Security Gate Information (AR(Indoor), CCTV(Outdoor)) | Lot |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 1) Outdoor Main Security Gate : 수량 2로 반영 2) Outdoor Security Gate : 수량 1로 반영 3) Indoor Security Gate : 수량 1로 반영 | None | 설계 / 제도 | 1) Outdoor Main Security Gate : 수량 2로 반영 2) Outdoor Security Gate : 수량 1로 반영 3) Indoor Security Gate : 수량 1로 반영
|  | 5) | Room/Building (Floor and Wall) Opening | Lot |  | 50 | 50 | 50 |  | 100 | 100 | 100 | 모든 Room/Building 내 Opening 검토 | None | 설계 / 제도 | 모든 Room/Building 내 Opening 검토
|  | 6) | UPS / Normal / Emergency Power Load List | Lot |  | 40 | 40 | 40 |  | 100 | 100 | 100
|  | 7) | Heat Dissipation List | Lot |  | 40 | 40 | 40 |  | - | - | -
|  | 8) | Process CCTV 위치 (발주처, 소방/안전, 공정, 기계) | Lot |  | 40 | 40 | 40 |  | - | - | -
|  | 9) | Siren, Speaker 위치 (안전) | Lot |  | 40 | 40 | 40 |  | - | - | -
|  | 10) | Siren/Radio Tower(10m 이상), Radio Shelter Foundation | Lot |  | 100 | 100 | 100 |  | - | - | - | 1) Tower, Shelter Engineering : Vendor Scope 2) CV, PI, Owner Coordination : HEC |  |  | 1) Tower, Shelter Engineering : Vendor Scope 2) CV, PI, Owner Coordination : HEC
|  | 11) | Cable / Drum Schedule | Lot |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 2 | 1.5 | 1 | 1) 내부 : HEC구매분 (PKG 제외), 통신 Equipment 수량 x 1.2배 x UNIT MH 2) 외부 : 통신 Equipment 수량 x UNIT MH | None | 설계 / 제도 | 1) 통신 Equipment 수량 x 1.2배 x 0.2MH
3 | E4 | Study / Analysis
|  | 1) | Sound Coverage Report | Lot |  | 24 | 24 | 24 |  | - | - | - |  | N/A | 설계
|  | 2) | Wifi Coverage Report | Lot |  | 24 | 24 | 24 |  | - | - | - |  | N/A | 설계
|  | 3) | Data Bandwidth (Link budget) Calculation | Lot |  | 24 | 24 | 24 |  | - | - | - |  | N/A | 설계
|  | 4) | CCTV Stoarge Calculation | Lot |  | 24 | 24 | 24 |  | - | - | - |  | N/A | 설계
|  | 5) | CCTV Coverage Report | Lot |  | 24 | 24 | 24 |  | - | - | - |  | N/A | 설계
|  | 6) | Radio Coverage Report | Lot |  | 24 | 24 | 24 |  | - | - | - |  | N/A | 설계
4 | E6 | Drawing
|  | 1) | Symbol & Legends | A3 |  | 5 | 5 | 4 |  | 40 | 40 | 35 | 1) Project별 1장 또는 System별 출도 | None | 설계 / 제도 | 1) Project별 1장 또는 System별 출도
|  | 2) | Telecommunication System Layout | A1 |  | 4 | 4 | 4 |  | 50 | 45 | 40 | 1) 장비 위치 및 Cabling 표현 2) 1장 기준이므로, Project 규모 및 축척을 고려할 것 3) TEL/LAN/Radio 포함함 (Process CCTV 병합하는 것도 고려할 것) Site 규모가 큰 경우는 system 별 분기 고려할 것 4) Key Plan 고려 요 | None | 제도 | 1) 장비 위치 및 Cabling 표현 2) 1장 기준이므로, Project 규모 및 축척을 고려할 것 3) TEL/LAN/Radio 포함함 (Process CCTV 병합하는 것도 고려할 것) Site 규모가 큰 경우는 system 별 분기 고려할 것 4) Key Plan 고려 요
|  | 3) | PAGA System Layout | A1 |  | 4 | 4 | 4 |  | 50 | 45 | 40 | 1) 장비 위치 및 Cabling 표현 2) 1장 기준이므로, Project 규모 및 축척을 고려할 것 3) PAGA/Siren 포함함 Site 규모가 큰 경우는 system 별 분기 고려할 것 4) Key Plan 고려 요 | As Req'd | 설계 / 제도 | 1) 장비 위치 및 Cabling 표현 2) 1장 기준이므로, Project 규모 및 축척을 고려할 것 3) PAGA/Siren 포함함 Site 규모가 큰 경우는 system 별 분기 고려할 것 4) Key Plan 고려 요
|  | 4) | Process CCTV Layout | A1 |  | 4 | 4 | 4 |  | 50 | 45 | 40 | 1) 장비 위치 및 Cabling 표현 2) 1장 기준이므로, Project 규모 및 축척을 고려할 것 3) Key Plan 고려 요 | None | 설계 / 제도 | 1) 장비 위치 및 Cabling 표현 2) 1장 기준이므로, Project 규모 및 축척을 고려할 것 3) Key Plan 고려 요
|  | 5) | ACS Layout | A1 |  | 4 | 4 | 4 |  | 50 | 45 | 40 | 1) 장비 위치 및 Cabling 표현 2) 1장 기준이므로, Project 규모 및 축척을 고려할 것 3) ACS/Security Gate 포함함 Site 규모가 큰 경우는 system 별 분기 고려할 것 4) Key Plan 고려 요 | 300 : 1 | 설계 / 제도 | 1) 장비 위치 및 Cabling 표현 2) 1장 기준이므로, Project 규모 및 축척을 고려할 것 3) ACS/Security Gate 포함함 Site 규모가 큰 경우는 system 별 분기 고려할 것 4) Key Plan 고려 요
|  | 6) | Security Layout | A1 |  | 4 | 4 | 4 |  | 67 | 55 | 50 | 1) 장비 위치 및 Cabling 표현 2) 1장 기준이므로, Project 규모 및 축척을 고려할 것 3) IDS/Security CCTV 포함함) Site 규모가 큰 경우는 system 별 분기 고려할 것 4) Key Plan 고려 요 | 200 : 1 | 설계 / 제도 | 1) 장비 위치 및 Cabling 표현 2) 1장 기준이므로, Project 규모 및 축척을 고려할 것 3) IDS/Security CCTV 포함함) Site 규모가 큰 경우는 system 별 분기 고려할 것 4) Key Plan 고려 요
|  | 7) | Cable Trench/Tray layout (UG / AG) - OUTDOOR | A1 |  | 5 | 4 | 4 |  | 67 | 55 | 50 | 1) 발주처의 승인 하에 ‘C&I설계’와 ‘통신설계’의 공통 Route에 대해서는 ‘C&I설계’에 반영하고, 이 경우 산출지침에 따라 산출된 ‘외부M/H’의 70%만 적용 2) 협의 전 일 경우, 통신 단독으로 산정한다) 3) 발주처와 협의하여, Telecom/Security 포함하는 것으로 한다) 4) Area를 축적으로 나눈 수량 x 3 (Layout 1장 + section Detail 2장) 5) Key Plan 고려 요 | 500 : 1, 300 : 1 | 설계 / 제도 | 1) 발주처의 승인 하에 ‘C&I설계’와 ‘통신설계’의 공통 Route에 대해서는 ‘C&I설계’에 반영하고, 이 경우 산출지침에 따라 산출된 ‘외부M/H’의 70%만 적용 2) 협의 전 일 경우, 통신 단독으로 산정한다) 3) 발주처와 협의하여, Telecom/Security 포함하는 것으로 한다) 4) Area를 축적으로 나눈 수량 x 3 (Layout 1장 + section Detail 2장) 5) Key Plan 고려 요
|  | 8) | Cable Trench/Tray layout (UG / AG) - INDOOR | A1 |  | 4 | 4 | 4 |  | 67 | 55 | 50 | 1) 계장은 Indoor가 없으므로 반드시 별도 도면으로 포함한다) 2) 발주처와 협의하여, Telecom/Security 포함하는 것으로 한다) 3) 기본적으로 건축 도면 기준으로 수량 반영하고 도면 없을 경우 축척으로 나눌 것 | 200 : 1 | 설계 / 제도 | 1) 계장은 Indoor가 없으므로 반드시 별도 도면으로 포함한다) 2) 발주처와 협의하여, Telecom/Security 포함하는 것으로 한다) 3) 기본적으로 건축 도면 기준으로 수량 반영하고 도면 없을 경우 축척으로 나눌 것
|  | 9) | Telecommunication Room Layout | A1 |  | 3 | 3 | 3 |  | 34 | 30 | 26 | 1) Project spec을 따라 작성 여부를 결정할 것(예시, 사우디의 경우 모든 TER,TR Layout 작성) 2) Telecommunication Equipment Room 정도만 별도 작성하며, 작은 규모는 별도 작성하지 않는 것으로 고려 3) Room 별 1장을 기본으로 하며, size가 작을 경우, 2~4 room 고려 | 500 : 1, 300 : 1 | 설계 / 제도 | 1) Project spec을 따라 작성 여부를 결정할 것(예시, 사우디의 경우 모든 TER,TR Layout 작성) 2) Telecommunication Equipment Room 정도만 별도 작성하며, 작은 규모는 별도 작성하지 않는 것으로 고려 3) Room 별 1장을 기본으로 하며, size가 작을 경우, 2~4 room 고려
|  | 10) | Typical Installation Detail Drawings | A1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 2 | 2 | 1) Project 특성에 따라 70~90장 산출 2) Telecom / Security / Bulk (Tray 등) 각각 별도 작성 3) incl. 타부서 system detail (Instrument general, lighting, fire alarm, power, raceway) 과의 cross-check | 200 : 1 | 설계 / 제도 | 1) Project 특성에 따라 70~90장 산출 2) Telecom / Security / Bulk (Tray 등) 각각 별도 작성 3) incl. 타부서 system detail (Instrument general, lighting, fire alarm, power, raceway) 과의 cross-check
|  | 11) | Rack Face Elevation | A3 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 2 |  | None | 설계 / 제도
5 | E7 | MTO
|  | 1) | BM take-off | Lot | 내부 Unit M/H 상: 400; 내부 Unit M/H 중: 400; 내부 Unit M/H 하: 400; 외부 Unit M/H 상: 우측 참조 | 1) 총 Cable 물량기준 | N/A | MTO | 1) 총 Cable 물량기준 - 20만 미만 : 400 M/H - 20만 이상~50만 미만 : 650 M/H - 50만 이상~100만 미만 : 900 M/H - 100만 이상~200만 미만 : 1,200 M/H - 200만 이상 : 1,500 M/H
6 | E8 | 3D Modeling & IT Solution
|  | 1) | 3D MODELING 인력지원
|  |  | a) 3D Modeling | M/M | 내부 Unit M/H 상: 600; 내부 Unit M/H 중: 500; 내부 Unit M/H 하: 400; 외부 Unit M/H 상: 우측 참조 | 1) 발주처의 승인 하에 ‘C&I설계’와 ‘통신설계’의 공통 Route에 대해서는 ‘C&I설계’에 반영하고, 이 경우 산출지침에 따라 산출된 ‘외부M/H’의 80%만 적용 2) Cable Tray 수량 기준 - 상: 15,000m이상 (중급/초급 각1명x18개월(36M/M), 1,500 M/H) - 중: 10,000m이상~15,000m미만 (중급/초급 각1명x14개월(28M/M), 1,200M/H) - 하: 10,000m미만 (중급 1명x18개월(18M/M), 1,000 M/H) | N/A | 인력지원 | 1) 발주처의 승인 하에 ‘C&I설계’와 ‘통신설계’의 공통 Route에 대해서는 ‘C&I설계’에 반영하고, 이 경우 산출지침에 따라 산출된 ‘외부M/H’의 80%만 적용 2) Cable Tray 수량 기준 - 상: 15,000m이상 (중급/초급 각1명x18개월(36M/M), 1,500 M/H) - 중: 10,000m이상~15,000m미만 (중급/초급 각1명x14개월(28M/M), 1,200M/H) - 하: 10,000m미만 (중급 1명x18개월(18M/M), 1,000 M/H)
|  |  | b) Extension Work for 3D Modeling | Ea | [8 empty] | 1) Outdoor secondary cable routing 당 1 M/H | N/A | 인력지원 | 1) Outdoor secondary cable routing 당 1 M/H | bar: 내부 Unit M/H 상 to 내부 Unit M/H 하; 외부 Unit M/H 상 to 외부 Unit M/H 하
|  | 3) | SPI 인력지원
|  |  | a) Case 1 설계 중 실시간 SPI 성과품 출도 (IFA / IFC) | M/M |  | 60 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 1) SPI 필요 시, 아래 기준으로 계장과 합산하여 계장에 포함될 수 있도록하고, HEC Coordination Work 목적으로 산정 요) | N/A | 인력지원 | 1) SPI 필요 시, 아래 기준으로 계장과 합산하여 계장에 포함될 수 있도록하고, HEC Coordination Work 목적으로 산정 요)
|  |  | b) Case 2 설계기간에는 Excel/CAD로 수행하고 As_Built 시에만 한번에 SPI로 DB 구축 | M/M |  | 40 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 1) SPI 필요 시, 아래 기준으로 계장과 합산하여 계장에 포함될 수 있도록하고, HEC Coordination Work 목적으로 산정 요) | N/A | 인력지원 | 1) SPI 필요 시, 아래 기준으로 계장과 합산하여 계장에 포함될 수 있도록하고, HEC Coordination Work 목적으로 산정 요)
|  | 4) | 인력지원 (경력별) | [12 empty] | DELETED
|  |  | a) 인력지원 (초급) | M/M |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | 200 | N/A | 경력 : 2년 이상 ~ 5년 미만 | N/A | 인력지원 | DELETED
|  |  | b) 인력지원 (중급) | M/M |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | 250 | N/A | 경력 : 5년 ~ 10년, 인력지원은 프로젝트에서 필수로 요구되는 경우만 적용함 | N/A | 인력지원 | DELETED
|  |  | c) 인력지원 (고급) | M/M |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | 300 | N/A | 경력 : 10년 ~ 15년, 인력지원은 프로젝트에서 필수로 요구되는 경우만 적용함 | N/A | 인력지원 | DELETED
|  |  | d) 인력지원 (특급) | M/M |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | 360 | N/A | 경력 : 15년 이상, 인력지원은 프로젝트에서 필수로 요구되는 경우만 적용함 | N/A | 인력지원 | DELETED
7 |  | GEC Coordination
|  |  | a) GEC 지원 및 Coordination | M/M | 내부 Unit M/H SPI: 도면매수 산정 Guide 참조; 외부 Unit M/H 상: -; 외부 Unit M/H 중: -; 외부 Unit M/H 하: - | GEC-Case에만 적용, 투입 MH는 GEC와 협의하여 반영 | N/A | 설계 | GEC-Case에만 적용, 투입 MH는 GEC와 협의하여 반영
P |  | PROCUREMENT SUPPORT (구매 관련)
1 | P2 | MR
|  | 1) | Material Requisition | [9 empty] | 협력사 : 도서 당 8 M/H (도서 양식(4MH), Revision 변경(4MH))
|  |  | - Telecommunication System | Set |  | 200 | 120 | 120 |  | 8 | 8 | 8 | 1) MR 수량 : 1 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정 | N/A | 설계 | 1) MR 수량 : 1 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정
|  |  | - Telecommunication을 System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | Set |  | 100 | 100 | 100 |  | 8 | 8 | 8 | 1) MR 수량 : System 수 기입 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정 | N/A | 설계 | 1) MR 수량 : System 수 기입 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정
|  |  | - Security System | Set |  | 200 | 120 | 120 |  | 8 | 8 | 8 | 1) MR 수량 : 1 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정 |  |  | 1) MR 수량 : 1 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정
|  |  | - Cable | Set |  | 60 | 60 | 60 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | - Bulk Material | Set |  | 60 | 60 | 60 |  | 8 | 8 | 8 | 1) MR 수량 : System 수 기입 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정 | N/A | 설계 | 1) MR 수량 : System 수 기입 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정
2 | P3 | TBE
|  | 1) | Technical Bid Evaluation | Set | [8 empty] | 1) 협력사 : 도서 당 24 M/H (도서 양식, Revision 변경)
|  |  | - Telecommunication System | Set |  | 500 | 400 | 300 |  | 8 | 8 | 8 | 1) MR 수량 : 1 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정 | N/A | 설계 | 1) MR 수량 : 1 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정
|  |  | - Telecommunication을 System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | Set |  | 300 | 300 | 300 |  | 8 | 8 | 8 | 1) MR 수량 : System 수 기입 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정 | N/A | 설계 | 1) MR 수량 : System 수 기입 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정
|  |  | - Security System | Set |  | 500 | 400 | 300 |  | 8 | 8 | 8 | 1) MR 수량 : 1 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정 | N/A | 설계 | 1) MR 수량 : 1 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정
|  |  | - Cable | Set |  | 90 | 90 | 90 |  | 8 | 8 | 8 |  | N/A | 설계
|  |  | - Bulk Material | Set |  | 90 | 90 | 90 |  | 8 | 8 | 8 | 1) MR 수량 : System 수 기입 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정 | N/A | 설계 | 1) MR 수량 : System 수 기입 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정
3 | P4 | VD Review
|  | 1) | Vendor Data Review
|  |  | - Telecommunication System | Set |  | 500 | 450 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 1) MR 수량 : 1 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정 | N/A | 설계 | 1) MR 수량 : 1 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정
|  |  | - Telecommunication을 System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | Set |  | 300 | 300 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 1) MR 수량 : System 수 기입 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정 | N/A | 설계 | 1) MR 수량 : System 수 기입 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정
|  |  | - Security System | Set |  | 500 | 450 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 1) MR 수량 : 1 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정 | N/A | 설계 | 1) MR 수량 : 1 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정
|  |  | - Cable | Set |  | 100 | 80 | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | N/A | 설계
|  |  | - Bulk Material | Set |  | 100 | 80 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1) MR 수량 : System 수 기입 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정 | N/A | 설계 | 1) MR 수량 : System 수 기입 2) 난이도 : Project 규모, Integration 난이도 등을 고려하여 산정
4 | P5 | FAT
|  | 1) | FAT
|  |  | - Telecommunication System | Lot |  | 120 | 120 | 120 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - Security System | Lot |  | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - Cable | Lot |  | 16 | 16 | 16 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - Bulk Material | Lot |  | 16 | 16 | 16 |  | 0 | 0 | 0
C |  | CONSTRUCTION SUPPORT (시공 관련)
1 | C1 | As Built Drawing
|  | 1) | As-Built | Lot | 내부 Unit M/H 상: 우측 참조; 외부 Unit M/H 상: 우측 참조 | 1) As-built 대상 도면 전체 M/H 기준 - M/H 50,000 미만 : 5% 적용 - M/H 50,000 이상 : 4% 적용 2) SPI As-built 필요 시 500MH 추가 반영 | N/A | 제도 | 1) As-built 대상 도면 전체 M/H 기준 - M/H 50,000 미만 : 5% 적용 - M/H 50,000 이상 : 4% 적용 2) SPI As-built 필요 시 500MH 추가 반영
첨부 #1-2

## Input_TEL
통신 Man Hour Key Factor Input Table (Rev.3) | [34 empty] | INPUT
KEY INPUT | [6 empty] | 필수 입력 항목
외주최소화 적용 유무 |  |  | No |  |  |  | 자동 산출 항목
[7 empty] | GEC 입력 항목 | [24 empty] | 삭제 금지
PROJECT: | [31 empty] | 숨김 처리 |  | 2025-06-30 | Rev.3
Telecom&Security - Material & General (A) | [10 empty] | Telecom&Security - Design & Deliverable (B) | [11 empty] | Telecom&Security - Project Condition & Information (C)
S/N | Item (대분류) | Item (중분류) | Item 상세 (소분류) | 내부 업무 중 GEC 수행 비율 (%) | 내부 업무 중 외주-종합 수행 비율 (%) | 외부 업무 중 GEC 수행 비율 (%) | Material Requisition Quantity / 참여인원수 |  | 난이도 | Note | S/N | Item (대분류) | Item (중분류) | Item 상세 (소분류) | 내부 업무 중 GEC 수행 비율 (%) | 내부 업무 중 외주-종합 수행 비율 (%) | 외부 업무 중 GEC 수행 비율 (%) | Quantity |  | 난이도 | M/H | Note | S/N | Item (대분류) | Item (중분류) | Item 상세 (소분류) |  | 내부 업무 중 GEC 수행 비율 (%) | 내부 업무 중 외주-종합 수행 비율 (%) | 외부 업무 중 GEC 수행 비율 (%) | 선택 / Quantity | Factor | 난이도 | Note
A01 | MR / TBE / VD Review | Telecommunication System (택1) | Telecommunication System (통합) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 택1 요망 | B01 | Design Basis / Specification | Technical Specification (Telecommunication) | Telephone System (TEL) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 70 | 외주 최소화 적용시 '내부 업무 중 외주-종합 수행 비율 (%)'은 0을 입력 할 것. | C01 | Project 표준 난이도 (General) | 발주처/PMC 성향, 난이도, 기술력 | 1) | 국내 발주처 : 표준 M/H x 1.0 (증가 량 없음) |  |  |  | 7) | 1.15 | 상 | 발주처/PMC 성향 및 승인 절차 까다로움을 고려하여 난이도 Factor 1.0~1.25 (0~25%)를 표준 Man-Hour에 반영
A02 |  |  | System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 |  | B02 |  |  | Data Transmission System (LAN) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 200 |  | C02 |  |  | 2) | 국내 발주처(PMC가 있는 경우) : 표준 M/H x 1.05 (5% 증가)
A03 |  | Security System | Security System | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 외주 최소화 적용시 '내부 업무 중 외주-종합 수행 비율 (%)'은 0을 입력 할 것. | B03 |  |  | Network Management System (NMS) | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 | 140 |  | C03 |  |  | 3) | 동남아, 중앙아시아, 동유럽 국가 (PMC가 없는 경우): 표준 M/H x 1.1(10% 증가)
A04 |  | Cable | Cable | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 |  | B04 |  |  | Wireless LAN | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 70 |  | C04 |  |  | 4) | 동남아, 중앙아시아, 동유럽 국가 (PMC가 있는 경우): 표준 M/H x 1.15(15% 증가)
A05 |  | Bulk Material | Bulk Material | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 |  | B05 |  |  | Industrial WIFI System | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 | 70 |  | C05 |  |  | 5) | 중동, 아프리카 국가 (PMC가 없는 경우): 표준 M/H x 1.2(20% 증가)
A06 | ITB Review / FEED Verification | ITB Review / FEED Verification | ITB Review & Interface work. | 30% | 10% | 30% | 1 | Lot |  |  | B06 |  |  | Plant Radio System | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 140 |  | C06 |  |  | 6) | 중동, 아프리카 국가 (PMC가 있을 경우): 표준 M/H x 1.25(25% 증가)
A07 |  |  | 통신 설계 참여 인원 | 30% | 10% | 30% | 3 | 명 |  |  | B07 |  |  | Marine Radio System | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 | 70 |  | C07 |  |  | 7) | 기타 국가 (PMC가 없는 경우): 표준 M/H x 1.15(15% 증가)
A08 |  |  | 통신 설계 참여 인원 | 30% | 10% | 30% | 3 | 명 |  |  | B08 |  |  | Process CCTV System | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 200 |  | C08 |  |  | 8) | 기타 국가 (PMC가 있는 경우): 표준 M/H x 1.2(20% 증가)
A09 |  |  | 통신 설계 Early Work 참여 인원 | 30% | 10% | 30% | 0 | 명 |  |  | B09 |  |  | Public Address/General Alarm System (PAGA) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 200 |  | C09 |  | Project 규모 (System 수) | 1) | System 5개 이하 and 0.5km2 이하 : 표준 M/H X 1.0 (증가량 없음) |  |  |  | 3) | 1.2
A10 |  | 마일스톤 연계 미팅 | Meeting & Coordination | 30% | 10% | 30% | 1 | Lot |  |  | B10 |  |  | Siren System | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 | 70 |  | C10 |  |  | 2) | System 6개 ~ 10개 or (0.5km2 초과 & 1.5km2 이하) : 표준 M/H X 1.1 (10% 증가)
A11 |  |  | Design Review (30%, 60%, 90%) | 30% | 10% | 30% | 1 | Lot |  |  | B11 |  |  | Structured Cabling System (SCS) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 70 |  | C11 |  |  | 3) | System 10개 초과 or 1.5km2 초과 : 표준 M/H X 1.2 (20% 증가)
A12 | [10 empty] | B12 |  |  | OutSide Plant (OSP) | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 | 70 |  | C12 |  | Project 수행 Condition 고려 | 1) | JV / Consortium 사업이 아닌 경우 표준 M/H x 1.0 (증가량 없음) |  |  |  | 4) | 1.5 |  | JV / Consortium 사업 유무 및 Telecom&Securitiy Leader PKG 여부에 따라 난이도 Factor 1.0~1.5 (0~50%)를 표준 Man-Hour에 반영
A13 | [10 empty] | B14 |  |  | Others | 30% | 10% | 30% | 2 | SET | 상 | 70 |  | C13 |  |  | 2) | JV / Consortium 사업 유무 (HEC가 Telecom & Security Leading이 아닐 경우): 표준 M/H x 1.1 (10% 증가)
A14 | [10 empty] | B15 |  | Technical Specification (Security) | Data Transmission System (LAN) | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 | 200 | 외주 최소화 적용시 '내부 업무 중 외주-종합 수행 비율 (%)'은 0을 입력 할 것. | C14 |  |  | 3) | JV / Consortium 사업 유무 (HEC가 Telecom or Security Leading인 경우): 표준 M/H x 1.3 (30% 증가)
A15 | [10 empty] | B16 |  |  | Access Control System (ACS) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 140 |  | C15 |  |  | 4) | JV / Consortium 사업 유무 (HEC가 Telecom and Security Leading인 경우): 표준 M/H x 1.5 (50% 증가)
A16 | [10 empty] | B17 |  |  | Intrusion Detection System (IDS) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 140 |  | C16 | 인허가 지원 업무 | 인허가 지원 업무 | 1) | Radio Frequency/장비 License 관련 인허가 Support | 0.3 | 0.1 | 0.3 | Yes | 1 | N/A
A17 | [10 empty] | B18 |  |  | Security CCTV System | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 200 |  | C17 |  |  | 2) | Security Plan (Marine) | 0.3 | 0.1 | 0.3 | No | 0 | N/A
A18 | [10 empty] | B19 |  |  | Physical Security Management System (PSIM) | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 | 200 |  | C18 |  |  | 3) | Local Regulation 1. HCIS (Safety/FireFighting/Security - 사우디), 2. CNBOP (FA/FireFighting/Security/PAGA - 폴란드), 3. BICSI (통신, - 미국,사우디), 4. KIIS (통신 - 우즈벡), 5. KITSO (Secuirty - 우즈벡), 6. ROP(오만), 7. CICPA(UAE), 8. 국정원, 정통부 (통신 - 국내) | 0.3 | 0.1 | 0.3 | Yes | 1 | N/A
A19 | [10 empty] | B20 |  |  | Others | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 | 70 |  | C19 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
A20 | [10 empty] | B21 |  | Block Diagram (Telecommunication) | Telephone System (TEL) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 50 |  | C20 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
A21 | [10 empty] | B22 |  |  | Data Transmission System (LAN) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 120 |  | C21 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
A22 | [10 empty] | B23 |  |  | Network Management System (NMS) | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 | 50 |  | C22 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
A23 | [10 empty] | B24 |  |  | Wireless LAN | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 50 |  | C23 |  |  | 4) | GSM | 0.3 | 0.1 | 0.3 | No | 0 | N/A
A24 | [10 empty] | B25 |  |  | Industrial WIFI System | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 | 50 |  | C24 |  |  | 5) | 국내 - 통신설비 건축인허가 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | No | 0 | N/A
A25 | [10 empty] | B26 |  |  | Plant Radio System | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 70 |  | C25 |  |  | 6) | 국내 - 비상방송설비 소방인허가 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | No | 0 | N/A
A26 | [10 empty] | B27 |  |  | Marine Radio System | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 50 |  | C26 | Site 규모 | Site 규모 | 1) | Area (Unit: m2) |  |  |  | 46736 |  |  | Q'ty x 1:200 기준 (70m x 70m)
A27 | [10 empty] | B28 |  |  | Process CCTV System | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 120 |  | C27 |  |  | 2) | Pipe Line (Unit: m) |  |  |  | 0 |  |  | Q'ty x 1:300 기준
A28 | [10 empty] | B29 |  |  | Public Address/General Alarm System (PAGA) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 120 |  | C28 |  |  | 3) | Building No. (단층 기준, 800m2 초과, 예시) Control Building, Workshop Building, Lab Building, Admin Building) |  |  |  | 0 |  |  | Q'ty x 2sheets (다층일 시 Qty 변경)
A29 | [10 empty] | B30 |  |  | Siren System | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 | 50 |  | C29 |  |  | 4) | Building No. (단층, 800m2 이하) |  |  |  | 7 |  |  | Q'ty x 1sheet
A30 | [10 empty] | B31 |  |  | Structured Cabling System (SCS) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 50 |  | C30 | 외주정보 | 외주-GEC Capability | 1) | 외주-GEC 의 경우, HEC 대비 Capability |  |  |  | 70% |  |  | HEC 의 내부 인력 대비 GEC 의 CAPABILITY (입력 범위: 60~100%)
A31 | [10 empty] | B32 |  |  | OutSide Plant (OSP) | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 | 120 |  | C31 |  | 외주-종합 Capability | 2) | 외주-종합 의 경우, HEC 대비 Capability |  |  |  | 70% |  |  | HEC 의 내부 인력 대비 외주-종합 의 CAPABILITY (입력 범위: 60~100%)
A32 | [10 empty] | B33 |  |  | Others | 30% | 10% | 30% | 2 | SET | 상 | 50 |  | C32 | M/H 산출 General | Base M/H | 3) | Base M/H (per 1M/M) |  |  |  | 165 |  |  | PM팀에서 접수
A33 | [10 empty] | B34 |  | Block Diagram (Security) | Data Transmission System (LAN) | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 | 50 |  | C33 |  | 설계기간 | 1) | 총 설계기간 (개월) |  |  |  | 6 |  |  | 프로젝트 Schedule 확인
A34 | [10 empty] | B35 |  |  | Access Control System (ACS) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 120 |  | C34 |  | 외주 적용단가 | 2) | 외주-단종 적용단가 (원) |  |  |  | 32000 |  |  | PM팀에서 접수
A35 | [10 empty] | B36 |  |  | Intrusion Detection System (IDS) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 120 |  | C35 |  |  | 3) | 외주-종합 적용단가 (원) |  |  |  | 39000 |  |  | PM팀에서 접수
A36 | [10 empty] | B37 |  |  | Security CCTV System | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | 상 | 120 |  | C36 |  |  | 4) | 외주-GEC 적용단가 (원) |  |  |  | 57000 |  |  | PM팀에서 접수
A37 | [10 empty] | B38 |  |  | Physical Security Management System (PSIM) | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 | 50 |  | C37 | Early Work | Early Work | 1) | Early Work 여부 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | No | 0
A38 | [10 empty] | B39 |  |  | Others | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | 상 | 50 |  | C38 | As-built | SPI As-built | 1) | SPI As-built 적용 여부 |  |  |  | No
A39 | [10 empty] | B40 | Summary / List / Table | Summary / List / Table | Cable Tray & Duct Loading Data | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  |  | C39
A40 | [10 empty] | B41 |  |  | Cable Trench (including Duct Bank) Data, Foundation Data, Manhole | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  |  | C40
A41 | [10 empty] | B42 |  |  | Building Roof 에 설치되는 통신 Item Inform (AR) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  |  | C41
A42 | [10 empty] | B43 |  |  | Security Gate Information (AR(Indoor), CCTV(Outdoor)) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  |  | C42
A43 | [10 empty] | B44 |  |  | Room/Building (Floor and Wall) Opening | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  |  | C43
A44 | [10 empty] | B45 |  |  | UPS / Normal / Emergency Power Load List | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  |  | C44
A45 | [10 empty] | B46 |  |  | Heat Dissipation List | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  |  | C45
A46 | [10 empty] | B47 |  |  | Process CCTV 위치 (발주처, 소방/안전, 공정, 기계) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  |  | C46
A47 | [10 empty] | B48 |  |  | Siren, Speaker 위치 (안전) | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  |  | C47
A48 | [10 empty] | B49 |  |  | Siren/Radio Tower(10m 이상), Radio Shelter Foundation | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  |  | C48
A49 | [10 empty] | B50 |  |  | Cable / Drum Schedule | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  |  | C49
A50 | [10 empty] | B51 | Study / Analysis | Study / Analysis | Sound Coverage Report | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  | 전문 외주 업체 | C50
A51 | [10 empty] | B52 |  |  | Wifi Coverage Report | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  | 전문 외주 업체 | C51
A52 | [10 empty] | B53 |  |  | Data Bandwidth (Link budget) Calculation | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | N/A |  | 전문 외주 업체 | C52
A53 | [10 empty] | B54 |  |  | CCTV Stoarge Calculation | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  | 전문 외주 업체 | C53
A54 | [10 empty] | B55 |  |  | CCTV Coverage Report | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  | 전문 외주 업체 | C54
A55 | [10 empty] | B56 |  |  | Radio Coverage Report | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  | 전문 외주 업체 | C55
A56 | [10 empty] | B57 | Drawing | Drawing | Symbol & Legends | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  |  | C56
A57 | [10 empty] | B58 |  |  | Telecommunication System Layout | 30% | 10% | 30% | 5.8368 | SET | N/A |  |  | C57
A58 | [10 empty] | B59 |  |  | PAGA System Layout | 30% | 10% | 30% | 5.8368 | SET | N/A |  |  | C58
A59 | [10 empty] | B60 |  |  | Process CCTV Layout | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  |  | C59
A60 | [10 empty] | B61 |  |  | ACS Layout | 30% | 10% | 30% | 1 | SET | N/A |  |  | C60
A61 | [10 empty] | B62 |  |  | Security Layout | 30% | 10% | 30% | 5.8368 | SET | N/A |  |  | C61
A62 | [10 empty] | B63 |  |  | Cable Trench/Tray layout (UG / AG) - OUTDOOR | 30% | 10% | 30% | 2.3368 | SET | N/A |  |  | C62
A63 | [10 empty] | B64 |  |  | Cable Trench/Tray layout (UG / AG) - INDOOR | 30% | 10% | 30% | 3.5 | SET | N/A |  |  | C63
A64 | [10 empty] | B65 |  |  | Telecommunication Room Layout | 30% | 10% | 30% | 7 | SET | N/A |  |  | C64
A65 | [10 empty] | B66 |  |  | Typical Installation Detail Drawings | 30% | 10% | 30% | 50 | SET | N/A |  |  | C65
A66 | [10 empty] | B67 |  |  | Rack Face Elevation | 30% | 10% | 30% | 0 | SET | N/A |  | VD에 반영될 경우 제외 | C66
A67 | [10 empty] | B68 | 3D Model MH 산출 | Telecom Primary Tray 총 길이 | Telecom Primary Tray 총 길이 (m) | 30% | 10% | 30% | 4512 | M | N/A | 1 |  | C67
A68 | [10 empty] | B69 |  | Secondary Design | Outdoor Equipment 총 수량 | 30% | 10% | 30% | 638 | EA | N/A | 1 |  | C68
A69 | [10 empty] | B70 | Cable / Drum Schedule 산출 | Cable / Drum Schedule 산출 | Equipment 총 수량 (Outlet 포함) | 30% | 10% | 30% | 1000 | EA | N/A |  |  | C69
A70 | [10 empty] | B71 | Cable / Drum Schedule | Telecom Cable 총 길이 | Telecom Cable 총 길이 (m) (UTP 포함) | 30% | 10% | 30% | 100 | M | N/A |  |  | C70
A71 | [10 empty] | B72 |  | Security Cable 총 길이 | Security Cable 총 길이 (m) (UTP 포함) | 30% | 10% | 30% | 100 | M | N/A |  |  | C71
A72 | [10 empty] | B73 | SPI 인력지원 | SPI 인력지원 | Case 1 설계 중 실시간 SPI 성과품 출도 (IFA / IFC) | 30% | 10% | 30% | 0 | LOT | N/A |  |  | C72
A73 | [10 empty] | B74 |  |  | Case2 설계기간에는 Excel/CAD로 수행하고 As-Built 시에만 한번에 SPI로 DB 구축 | 30% | 10% | 30% | 0 | LOT | N/A |  |  | C73 | [8 empty] | 상중하
A74 | [10 empty] | B75 | 인력지원 | 인력지원 | 인력지원 (초급) |  |  | 30% | 0 | LOT | N/A |  | DELETED | C74
A75 | [10 empty] | B76 |  |  | 인력지원 (중급) |  |  | 30% | 0 | LOT | N/A |  | DELETED | C75
A76 | [10 empty] | B77 |  |  | 인력지원 (고급) |  |  | 30% | 0 | LOT | N/A |  | DELETED | C76
A77 | [10 empty] | B78 |  |  | 인력지원 (특급) |  |  | 30% | 0 | LOT | N/A |  | DELETED | C77
A78 | [10 empty] | B79 | GEC 관련 | GEC Coordination | GEC 지원 및 Coordination |  |  | 30% | 6 | Month | N/A |  | GEC와 협의 | C78
A79 | [10 empty] | B80 | 인허가 지원 업무 | 인허가 지원 업무 | Radio Frequency/장비 License 관련 인허가 Support | 30% | 10% | 30% | N/A |  |  |  |  | C79
A80 | [10 empty] | B81 |  |  | Security Plan (Marine) | 30% | 10% | 30% | N/A
A81 | [10 empty] | B82 |  |  | Local Regulation | 30% | 10% | 30% | N/A
A82 | [10 empty] | B83 |  |  | 1. HCIS (Safety/FireFighting/Security - 사우디), 2. CNBOP (FA/FireFighting/Security/PAGA - 폴란드), 3. BICSI (통신, - 미국,사우디), 4. KIIS (통신 - 우즈벡), 5. KITSO (Secuirty - 우즈벡), 6. ROP(오만), 7. CICPA(UAE), 8. 국정원, 정통부 (통신 - 국내) | N/A | N/A | N/A
A83 | [10 empty] | B84 |  |  | GSM | 30% | 10% | 30% | N/A
A84 | [10 empty] | B85 |  |  | 국내 - 통신설비 건축인허가 | 30% | 10% | 30% | N/A
A85 | [10 empty] | B86 |  |  | 국내 - 비상방송설비 소방인허가 | 30% | 10% | 30% | N/A
A86 | [10 empty] | B87 | 시공관련 | As-built Drawing | As-Built | 30% | 10% | 30% | N/A
A87 | [10 empty] | B88
A88 | [10 empty] | B89
A89 | [10 empty] | B90
A90 | [10 empty] | B91
A91 | [10 empty] | B92
A92 | [10 empty] | B93
A93 | [10 empty] | B94
A94 | [10 empty] | B95
A95 | [10 empty] | B96
A96 | [10 empty] | B97
A97
C80
Yes
No
[23 empty] | C14 | Design Basis / Specification 난이도 | Control System |  | 1) New Generation |  |  |  | 1) |  | 상
[23 empty] | C15 |  |  |  | 2) Feed 에 포함되어 Minor Modification or Updating
[23 empty] | C16 |  |  |  | 3) HEC Standard Specification 적용
[23 empty] | C17 |  | Packaged Instrument |  | 1) New Generation |  |  |  | 2) |  | 중
[23 empty] | C18 |  |  |  | 2) Feed 에 포함되어 Minor Modification or Updating
[23 empty] | C19 |  |  |  | 3) HEC Standard Specification 적용
[23 empty] | C20 |  | Field Instrument |  | 1) New Generation |  |  |  | 1) |  | 상
[23 empty] | C21 |  |  |  | 2) Feed 에 포함되어 Minor Modification or Updating
[23 empty] | C22 |  |  |  | 3) HEC Standard Specification 적용
[23 empty] | C23 |  | Others |  | 1) New Generation |  |  |  | 1) |  | 상
[23 empty] | C24 |  |  |  | 2) Feed 에 포함되어 Minor Modification or Updating
[23 empty] | C25 |  |  |  | 3) HEC Standard Specification 적용
[23 empty] | C26 |  | Design Basis |  | Design Basis |  |  |  | 자동생성 |  | 상 | Project 표준 난이도 적용
[23 empty] | C27 | Summary / List / Table 난이도 | Instrument Index |  | 1) SPI 적용-내부 |  |  |  | 1) |  | 상
[23 empty] | C28 |  |  |  | 2) SPI 적용-외부
[23 empty] | C29 |  |  |  | 3) SPI 미적용
[23 empty] | C30 |  | ICSS IO database (IODB) |  | 1) SPI 적용-내부 |  |  |  | 1) |  | 상
[23 empty] | C31 |  |  |  | 2) SPI 적용-외부
[23 empty] | C32 |  |  |  | 3) SPI 미적용
[23 empty] | C33 |  | Instrument Cable Schedule |  | Instrument Cable Schedule |  |  |  | 자동생성 |  | 상 | Project 표준 난이도 적용
[23 empty] | C34 | Calculation 난이도 | Cv (Valve Coefficient) Calculation for Sizing |  | SPI 적용 / 미적용 |  |  |  | Yes |  | SPI
[23 empty] | C35 |  | PSV Orificice Calculation for Sizing |  | SPI 적용 / 미적용 |  |  |  | No |  | N/A
[23 empty] | C36 |  | Flow Element Calculation |  | SPI 적용 / 미적용 |  |  |  | 2) |  | ERROR
[23 empty] | C37 | Drawing 난이도 | Control System Configuration |  | 1) Remote Control Room이 다수이며, DCS/ESD/F&G가 포함된 Integrated Configuration |  |  |  | 1) |  | 상 | Draft only, design은 HEC Engineer가 수행
[23 empty] | C38 |  |  |  | 2) DCS/ESD/F&G가 포함된 Integrated Configuration
[23 empty] | C39 |  |  |  | 3) 개별 System만 존재하는 Simple Configuration
[23 empty] | C40 |  | Inst Earthing philosophy (if req'd) |  | 1) New Generation |  |  |  | 2) |  | 하
[23 empty] | C41 |  |  |  | 2) Feed 에 포함되어 Minor Modification or Updating
[23 empty] | C42 |  | LAYOUT DRAWINGS |  | All LAYOUT DRAWINGS |  |  |  | 자동생성 |  | 상 | Project 표준 난이도 적용
[23 empty] | C43 |  | Process Hook-up drawings |  | SPI 적용 / 미적용 |  |  |  | No |  | 상 | 미적용시, Project 표준 난이도 적용
[23 empty] | C44 |  | Pneumatic Hook-up drawings |  | SPI 적용 / 미적용 |  |  |  | Yes |  | SPI | 미적용시, Project 표준 난이도 적용
[23 empty] | C45 |  | Steam and/or Electric Tracing Hook-up drawings |  | SPI 적용 / 미적용 |  |  |  | No |  | 상 | 미적용시, Project 표준 난이도 적용
[23 empty] | C46 |  | Instrument JB & Connection Diagram |  | SPI 적용 / 미적용 |  |  |  | Yes |  | SPI
[23 empty] | C47 |  | Instrument Loop Diagram |  | SPI 적용 / 미적용 |  |  |  | No |  | N/A
[23 empty] | C48 |  | Logic Diagram |  | 1) New Generation |  |  |  | 2) |  | 하
[23 empty] | C49 |  |  |  | 2) Vendor Drawing (CAD)를 HEC Drawing으로 변환 Only
[23 empty] | C50 | 3D Modeling & IT Solution 난이도 | SPI Admin |  | SPI Admin. 역무 수행 / 미수행 |  |  |  | Yes |  | 적용
[23 empty] | C51 |  | SPI Publishing |  | SPI Publish to SPF 적용 / 미적용 |  |  |  | No |  | N/A
[23 empty] | C52 |  | SPI Input for 3rd Party Inst. D/S |  | SPI 적용 / 미적용 |  |  |  | Yes |  | SPI
[23 empty] | C53 |  | S3D Publishing |  | S3D Publish to SPF 적용 / 미적용 |  |  |  | No |  | N/A
[23 empty] | C54 |  | 3D Modeling |  | ICSS I/O수량 (MMS포함)에 따라 난이도 자동 적용 |  |  |  | 자동생성 |  | 하
[23 empty] | C55 |  | Extension Work for 3D Modeling |  | 적용 / 미적용 |  |  |  | Yes |  | 적용
[23 empty] | C56 |  | Case 1. 설계 중 실시간 SPI 성과품 출도 (IFA / IFC) |  | 인력지원 적용 / 미적용 |  |  |  | Yes |  | 하 | 미적용시, ICSS I/O수량에 따라 난이도 적용
[23 empty] | C57 |  | Case 2. 설계기간에는 Excel/CAD로 수행하고 As-Built 시에만 한번에 SPI로 DB 구축 |  | 인력지원 적용 / 미적용 |  |  |  | No |  | N/A | 미적용시, ICSS I/O수량에 따라 난이도 적용
[23 empty] | C58 |  | 외주 인력지원 (초급) |  | 외주 인력지원 (초급) M/M |  |  |  | 15 |  |  | 경력 : 2년 이상 ~ 5년 미만
[23 empty] | C59 |  | 외주 인력지원 (중급) |  | 외주 인력지원 (중급) M/M |  |  |  | 0 |  |  | 경력 : 5년 ~ 10년, 프로젝트에서 필수로 요구되는 경우만 적용
[23 empty] | C60 |  | 외주 인력지원 (고급) |  | 외주 인력지원 (고급) M/M |  |  |  | 0 |  |  | 경력 : 10년 ~ 15년, 프로젝트에서 필수로 요구되는 경우만 적용
[23 empty] | C61 |  | 외주 인력지원 (특급) |  | 외주 인력지원 (특급) M/M |  |  |  | 0 |  |  | 경력 : 15년 이상, 프로젝트에서 필수로 요구되는 경우만 적용
[23 empty] | C62 | Instrument Data Sheets 난이도 | All Instruments |  | 1) SPI 적용-내부 |  |  |  | 1) |  | 상
[23 empty] | C63 |  |  |  | 2) SPI 적용-외부
[23 empty] | C64 |  |  |  | 3) SPI 미적용
[23 empty] | C65 | FAT | System FAT 출장 지원 |  | - 상 : System I/O Q'ty : 20,000 pts 이상 - 중 : System I/O Q'ty : 10,000 ~ 20,000 pts - 하 : System I/O Q'ty : 10,000 pts 미만 |  |  |  | 자동생성 |  | 10
[23 empty] | C66 |  | 그 외 FAT 출장 지원 |  | Control system 외 FAT 참석 필요한 PO 수 |  |  |  | 10
[23 empty] | C67 | AS-BUILT 난이도 | As-Built |  | SPI 적용 / 미적용 |  |  |  | 3) |  | ERROR
[23 empty] | C68 | [7 empty] | 외주-종합 |  |  | 외주 형태 선택
[23 empty] | C69 | [7 empty] | 20% |  |  | 외주-단종일 경우 100% 기준. 외주-종합 / GEC 일 경우 단종 대비 HEC 내부 MH 투입비율 선택
[23 empty] | C70 |  |  |  | 외주-단종 |  |  |  | 70% |  |  | HEC 의 내부 인력 대비 종합외주 / GEC 의 CAPABILITY (Capability 입력 범위: 50~90%)
[23 empty] | C71 |  |  |  | 외주-종합/GEC |  |  |  | 173.5 |  |  | PM팀에서 접수
[23 empty] | C72 | [7 empty] | 22 |  |  | 프로젝트 Schedule 확인
[23 empty] | C73 | [7 empty] | 28000 |  |  | PM팀에서 접수
[23 empty] | C74 | [7 empty] | 32000 |  |  | PM팀에서 접수
첨부 #1-2
Note on G8: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R8: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on G9: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R9: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on G10: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R10: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on G11: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R11: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on G12: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R12: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R13: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R14: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R15: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R16: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R17: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R18: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R19: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R20: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on T20: HEC: 1. ENTERTAINMENT SYSTEM 2. METEOROLOGICAL
Note on R21: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R22: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R23: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R24: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R25: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on R26: 외주 최소화 적용시 0을 입력 할 것. (사유: Unit M/H가 0인데, 업무 수행비율을 0이 아닌 값으로 입력시 합산 M/H 누락 발생)
Note on T39: HEC: 1. ENTERTAINMENT SYSTEM 2. METEOROLOGICAL

## OP1_TEL
통신설계 화공 실행사업 M/H 산출서 (Rev.3) | [29 empty] | OUTPUT1_내부-산출
[ 일반 Ver. ]
산출 Base Data Summary
|  |  | H4 | Total ICSS (DCS+ESD+F&G)+MMS IO 수량 |  |  | 2 | [13 empty] | Notes
|  |  | H5 | Total F&G 계기 수량 |  |  | 0 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | Unit M/H 난이도는 PJT특성 (발주처 성향, PMC 개입여부등)별 기준에 따름 (산출기준 Sheeet 참조)
|  |  | H6 | Total Electronic 계기 수량 |  |  | 9 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | UT/OS등 Package위주이거나 모든 Package를 ICSS Control시는 PKG Cable에 관련된 도면과 SPI는 추가 M/H 반영
|  |  | H7 | Total Non-Electronic 계기 수량 |  |  | 0 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | Hook-up에서 Unit별로 중복도면 출도시는 장당 0.5 M/H를 적용
|  |  | H8 | Total Control Valve 수량 |  |  | 0 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | SPI로 부분역무만 시행하면 전체 M/H에서 ( )에 적용된 %만큼만 적용한다 (난이도별 M/H 참조)
|  |  | H9 | Total On-off & S/D Valve 수량 |  |  | 0 | [13 empty] | 5 |  |  |  |  | SPI Calulation module등이 적용 될 시는 별도 추가 M/H 반영
|  |  | H10 | Total MOV 수량 |  |  | 0 | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | SPI Spec.에서 기계 Package UCP/LCP, Fire Alarm등 ICSS와는 관련없는 부분까지 반영 요구시 추가 M/H 반영
|  |  | H11 | Total PSV 수량 |  |  | 0
|  |  | H12 | Total Junction Boxes 수량 |  |  | 0
|  |  | H13 | Total ST + ET Tracing 계기수량 |  |  | 0
PROJECT: | [15 empty] | FOR GEC | FOR GEC | FOR GEC | FOR GEC | [9 empty] | 2025-06-30 | REV.3
통신 MAN-HOUR 산출 TABLE
대분류 (G, E, P, C) | 중분류 (Activity) | CATEGORY | MH 산출 항목 |  | 단위 | 수량 | 난이도 | 내부 M/H (HEC M/H) | [5 empty] | GEC M/H |  | GEC M/H 세부내역_내부 (내부 M/H 대체 부분) |  | GEC M/H 세부내역_외부 (외부 M/H 대체 부분) |  | 외부 M/H | [5 empty] | Total M/H |  |  | Remarks
[8 empty] | Case1 |  | Case2 |  | Case3 |  | Case2 & Case3 |  | Case2 & Case3 |  | Case2 & Case3 |  | Case1 |  | Case2 |  | Case3 |  | Case1 | Case2 | Case3
[8 empty] | 외주-단종 Case |  | 'GEC & 외주-단종' Case |  | 'GEC & 외주-종합' Case |  | 'GEC & 외주-단종' Case / 'GEC & 외주-종합' Case |  | 'GEC & 외주-단종' Case / 'GEC & 외주-종합' Case |  | 'GEC & 외주-단종' Case / 'GEC & 외주-종합' Case |  | 외주-단종 Case (외주-단종) |  | 'GEC & 외주-단종' Case (외주-단종) |  | 'GEC & 외주-종합' Case (외주-종합) |  | 외주-단종 Case | GEC & 외주-단종 Case | GEC & 외주-종합 Case
[8 empty] | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Unit M/H | M/H | Total M/H | Total M/H | Total M/H
G (General) | 마일스톤 연계 미팅 | G1 | 1) | Meeting & Coordination | Lot | 1 | 상 | 40 | 40 | 28 | 28 | 24 | 24 | 17.1429 | 17 | 17.1429 | 17 | [6 empty] | 6 | 6 | 40 | 45 | 47
|  |  | 2) | Design Review (30%, 60%, 90%) | Lot | 1 | 상 | 60 | 60 | 42 | 42 | 36 | 36 | 25.7143 | 26 | 25.7143 | 26 | [6 empty] | 9 | 9 | 60 | 68 | 71
| 인허가 지원 업무 | G2 | 1) | Radio Frequency/장비 License 관련 인허가 Support | Lot | 1 | N/A | 40 | 40 | 28 | 28 | 24 | 24 | 17.1429 | 17 | 17.1429 | 17 | [6 empty] | 6 | 6 | 40 | 45 | 47
|  |  | 2) | Security Plan (Marine) | Lot | 0 | 상 | 240 | 0 | 168 | 0 | 144 | 0 | 102.8571 | 0 | 102.8571 | 0 | [6 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) | Global/Local Regulation | Lot | 0 | N/A | 240 | 0 | 168 | 0 | 144 | 0 | 102.8571 | 0 | 102.8571 | 0 | [6 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
1. HCIS (Safety/FireFighting/Security - 사우디), 2. CNBOP (FA/FireFighting/Security/PAGA - 폴란드), 3. BICSI (통신, - 미국,사우디), 4. KIIS (통신 - 우즈벡), 5. KITSO (Secuirty - 우즈벡), 6. ROP(오만), 7. CICPA(UAE), 8. 국정원, 정통부 (통신 - 국내)
|  |  | 4) | GSM | Lot | 0 | N/A | 120 | 0 | 84 | 0 | 72 | 0 | 51.4286 | 0 | 51.4286 | 0 | [6 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5) | 국내 - 통신설비 건축인허가 | Lot | 0 | N/A | 120 | 0 | 84 | 0 | 72 | 0 | 81.4286 | 0 | 51.4286 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 | 70 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6) | 국내 - 비상방송설비 소방인허가 | Lot | 0 | N/A | 120 | 0 | 84 | 0 | 72 | 0 | 81.4286 | 0 | 51.4286 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 | 70 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
| ITB Review / FEED Verification | G3 | 1) | ITB Review & Interface work. | Lot | 1 | 상 | 120 | 120 | 84 | 84 | 72 | 72 | 51.4286 | 51 | 51.4286 | 51 | [6 empty] | 17 | 17 | 120 | 135 | 140
|  |  | 2) | 발주처 협의 | 명 | 3 | 상 | 80 | 240 | 56 | 168 | 48 | 144 | 34.2857 | 103 | 34.2857 | 103 | [6 empty] | 11 | 33 | 240 | 271 | 280
|  |  | 3) | Feed Verification | 명 | 3 | 상 | 80 | 240 | 56 | 168 | 48 | 144 | 34.2857 | 103 | 34.2857 | 103 | [6 empty] | 11 | 33 | 240 | 271 | 280
|  |  | 4) | Early Work | 명 | 0 | 상 | 200 | 0 | 140 | 0 | 120 | 0 | 85.7143 | 0 | 85.7143 | 0 | [6 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal (G) | [7 empty] | 740 |  | 518 |  | 444 |  | 317 |  | 317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 104 | 740 | 835 | 865
E (설계관련) | Design Basis / Specification | E1 | 1) | Technical Specification
|  |  |  | - Telecommunication System | Set | 9 | 상 | 산출기준참조 | 1584 | - | 1109 | - | 950 | - | 701 | - | 679 | 2.4 | 22 | 8 | 0 | 5.6 | 50 | - | 276.7 | 1584 | 1860 | 1927.7
|  |  |  | - Security System | Set | 3 | 상 | 산출기준참조 | 1618 | - | 1133 | - | 971 | - | 700 | - | 693 | 2.4 | 7 | 8 | 0 | 5.6 | 17 | - | 247.9 | 1618 | 1850 | 1918.9
|  |  | 2) | Block Diagram
|  |  |  | - Telecommunication System | Set | 10 | 상 | 산출기준참조 | 1350 | - | 945 | - | 810 | - | 639 | - | 579 | 6 | 60 | 20 | 0 | 14 | 140 | - | 332.9 | 1350 | 1724 | 1781.9
|  |  |  | - Security System | Set | 3 | 상 | 산출기준참조 | 1070 | - | 749 | - | 642 | - | 477 | - | 459 | 6 | 18 | 20 | 0 | 14 | 42 | - | 194.9 | 1070 | 1268 | 1313.9
| Summary / List / Table | E2 | 1) | Cable Tray & Duct Loading Data | Lot | 1 | N/A | 50 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 66.4286 | 66 | 21.4286 | 21 | 45 | 45 | 150 | 150 | 105 | 105 | 112 | 112 | 200 | 206 | 208 | *SPI
|  |  | 2) | Cable Trench (including Duct Bank) Data, Foundation Data, Manhole | Lot | 1 | N/A | 50 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 66.4286 | 66 | 21.4286 | 21 | 45 | 45 | 150 | 150 | 105 | 105 | 112 | 112 | 200 | 206 | 208 | *SPI
|  |  | 3) | Building Roof 에 설치되는 통신 Item Inform (AR) | Lot | 1 | N/A | 24 | 24 | 16.8 | 17 | 14.4 | 14 | 55.2857 | 55 | 10.2857 | 10 | 45 | 45 | 150 | 150 | 105 | 105 | 108 | 108 | 174 | 177 | 177
|  |  | 4) | Security Gate Information (AR(Indoor), CCTV(Outdoor)) | Lot | 1 | N/A | 100 | 100 | 70 | 70 | 60 | 60 | 72.8571 | 73 | 42.8571 | 43 | 30 | 30 | 100 | 100 | 70 | 70 | 84 | 84 | 200 | 213 | 217
|  |  | 5) | Room/Building (Floor and Wall) Opening | Lot | 1 | N/A | 50 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 51.4286 | 51 | 21.4286 | 21 | 30 | 30 | 100 | 100 | 70 | 70 | 77 | 77 | 150 | 156 | 158
|  |  | 6) | UPS / Normal / Emergency Power Load List | Lot | 1 | N/A | 40 | 40 | 28 | 28 | 24 | 24 | 47.1429 | 47 | 17.1429 | 17 | 30 | 30 | 100 | 100 | 70 | 70 | 76 | 76 | 140 | 145 | 147
|  |  | 7) | Heat Dissipation List | Lot | 1 | N/A | 40 | 40 | 28 | 28 | 24 | 24 | 17.1429 | 17 | 17.1429 | 17 | [6 empty] | 6 | 6 | 40 | 45 | 47
|  |  | 8) | Process CCTV 위치 (발주처, 소방/안전, 공정, 기계) | Lot | 1 | N/A | 40 | 40 | 28 | 28 | 24 | 24 | 17.1429 | 17 | 17.1429 | 17 | [6 empty] | 6 | 6 | 40 | 45 | 47
|  |  | 9) | Siren, Speaker 위치 (안전) | Lot | 1 | N/A | 40 | 40 | 28 | 28 | 24 | 24 | 17.1429 | 17 | 17.1429 | 17 | [6 empty] | 6 | 6 | 40 | 45 | 47
|  |  | 10) | Siren/Radio Tower(10m 이상), Radio Shelter Foundation | Lot | 1 | N/A | 100 | 100 | 70 | 70 | 60 | 60 | 42.8571 | 43 | 42.8571 | 43 | [6 empty] | 14 | 14 | 100 | 113 | 117
|  |  | 11) | Cable / Drum Schedule | Lot | 1 | N/A | 360 | 360 | 252 | 252 | 216 | 216 | 754.2857 | 754 | 154.2857 | 154 | 600 | 600 | 2000 | 2000 | 1400 | 1400 | 1451 | 1451 | 2360 | 2406 | 2421
| Study / Analysis | E3 | 1) | Sound Coverage Report | Lot | 1 | N/A | 24 | 24 | 16.8 | 17 | 14.4 | 14 | 10.2857 | 10 | 10.2857 | 10 | [6 empty] | 3 | 3 | 24 | 27 | 27
|  |  | 2) | Wifi Coverage Report | Lot | 1 | N/A | 24 | 24 | 16.8 | 17 | 14.4 | 14 | 10.2857 | 10 | 10.2857 | 10 | [6 empty] | 3 | 3 | 24 | 27 | 27
|  |  | 3) | Data Bandwidth (Link budget) Calculation | Lot | 0 | N/A | 24 | 0 | 16.8 | 0 | 14.4 | 0 | 10.2857 | 0 | 10.2857 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4) | CCTV Stoarge Calculation | Lot | 1 | N/A | 24 | 24 | 16.8 | 17 | 14.4 | 14 | 10.2857 | 10 | 10.2857 | 10 | [6 empty] | 3 | 3 | 24 | 27 | 27
|  |  | 5) | CCTV Coverage Report | Lot | 1 | N/A | 24 | 24 | 16.8 | 17 | 14.4 | 14 | 10.2857 | 10 | 10.2857 | 10 | [6 empty] | 3 | 3 | 24 | 27 | 27
|  |  | 6) | Radio Coverage Report | Lot | 1 | N/A | 24 | 24 | 16.8 | 17 | 14.4 | 14 | 10.2857 | 10 | 10.2857 | 10 | [6 empty] | 3 | 3 | 24 | 27 | 27
| Drawing | E4 | 1) | Symbol & Legends | A3 | 1 | 상 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 14.1429 | 14 | 2.1429 | 2 | 12 | 12 | 40 | 40 | 28 | 28 | 28.7 | 29 | 45 | 46 | 46
|  |  | 2) | Telecommunication System Layout | A1 | 5.8368 | 상 | 4 | 23 | 2.8 | 16 | 2.4 | 14 | 16.7143 | 98 | 1.7143 | 10 | 15 | 88 | 50 | 292 | 35 | 204 | 35.6 | 208 | 315 | 318 | 320
|  |  | 3) | PAGA System Layout | A1 | 5.8368 | 상 | 4 | 23 | 2.8 | 16 | 2.4 | 14 | 16.7143 | 98 | 1.7143 | 10 | 15 | 88 | 50 | 292 | 35 | 204 | 35.6 | 208 | 315 | 318 | 320
|  |  | 4) | Process CCTV Layout | A1 | 1 | 상 | 4 | 4 | 2.8 | 3 | 2.4 | 2 | 16.7143 | 17 | 1.7143 | 2 | 15 | 15 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35.6 | 36 | 54 | 55 | 55
|  |  | 5) | ACS Layout | A1 | 1 | 상 | 4 | 4 | 2.8 | 3 | 2.4 | 2 | 16.7143 | 17 | 1.7143 | 2 | 15 | 15 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35.6 | 36 | 54 | 55 | 55
|  |  | 6) | Security Layout | A1 | 5.8368 | 상 | 4 | 23 | 2.8 | 16 | 2.4 | 14 | 21.8143 | 127 | 1.7143 | 10 | 20.1 | 117 | 67 | 391 | 46.9 | 274 | 47.5 | 277 | 414 | 417 | 418
|  |  | 7) | Cable Trench/Tray layout (UG / AG) - OUTDOOR | A1 | 2.3368 | 상 | 5 | 12 | 3.5 | 8 | 3 | 7 | 22.2429 | 52 | 2.1429 | 5 | 20.1 | 47 | 67 | 157 | 46.9 | 110 | 47.6 | 111 | 169 | 170 | 170
|  |  | 8) | Cable Trench/Tray layout (UG / AG) - INDOOR | A1 | 3.5 | 상 | 4 | 14 | 2.8 | 10 | 2.4 | 8 | 21.8143 | 76 | 1.7143 | 6 | 20.1 | 70 | 67 | 235 | 46.9 | 164 | 47.5 | 166 | 249 | 250 | 250
|  |  | 9) | Telecommunication Room Layout | A1 | 7 | 상 | 3 | 21 | 2.1 | 15 | 1.8 | 13 | 11.4857 | 80 | 1.2857 | 9 | 10.2 | 71 | 34 | 238 | 23.8 | 167 | 24.2 | 169 | 259 | 262 | 262
|  |  | 10) | Typical Installation Detail Drawings | A1 | 50 | 상 | 0.5 | 25 | 0.35 | 18 | 0.3 | 15 | 0.81429 | 41 | 0.21429 | 11 | 0.6 | 30 | 2 | 100 | 1.4 | 70 | 1.5 | 75 | 125 | 129 | 131
|  |  | 11) | Rack Face Elevation | A3 | 0 | 상 | 4 | 0 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 2.9143 | 0 | 1.7143 | 0 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 2.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| MTO | E5 | 1) | BM take-off
|  |  |  | - Telecommunication System | Lot | 1 | 상 | 400 | 400 | 280 | 280 | 240 | 240 | 291.4286 | 291 | 171.4286 | 171 | 120 | 120 | 400 | 400 | 280 | 280 | 337 | 337 | 800 | 851 | 868
|  |  |  | - Security System | Lot | 1 | 상 | 400 | 400 | 280 | 280 | 240 | 240 | 291.4286 | 291 | 171.4286 | 171 | 120 | 120 | 400 | 400 | 280 | 280 | 337 | 337 | 800 | 851 | 868
| 3D Modeling & IT Solution | E6 | 3D Modeling 인력지원
|  |  | 1) | 3D Modeling | Lot | 1 | 상 | 270 | 270 | 189 | 189 | 162 | 162 | 250.7143 | 251 | 115.7143 | 116 | 135 | 135 | 450 | 450 | 315 | 315 | 354 | 354 | 720 | 755 | 767
|  |  | 2) | Extension Work for 3D Modeling | Lot | 0 | 상 | [6 empty] | 191.4 | 0 |  |  | 191.4 | 0 | 638 | 0 | 446.6 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SPI 인력지원 |  |  | 0
|  |  | 1) | Case 1 설계 중 실시간 SPI 성과품 출도 (IFA / IFC) | Lot | 0 | 상 | 60 | 0 | 42 | 0 | 36 | 0 | 25.7143 | 0 | 25.7143 | 0 | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) | Case2 설계기간에는 Excel/CAD로 수행하고 As-Built 시에만 한번에 SPI로 DB 구축 | Lot | 0 | 상 | 40 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 17.1429 | 0 | 17.1429 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 인력 지원 | [25 empty] | DELETED
|  |  | 1) | 인력지원 (초급) | M/M | 0 | N/A | [6 empty] | 60 | 0 |  |  | 60 | 0 | 200 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | DELETED
|  |  | 2) | 인력지원 (중급) | M/M | 0 | N/A | [6 empty] | 75 | 0 |  |  | 75 | 0 | 250 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | DELETED
|  |  | 3) | 인력지원 (고급) | M/M | 0 | N/A | [6 empty] | 90 | 0 |  |  | 90 | 0 | 300 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | DELETED
|  |  | 4) | 인력지원 (특급) | M/M | 0 | N/A | [6 empty] | 108 | 0 |  |  | 108 | 0 | 360 | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | DELETED
| GEC Coordination | E7 | GEC 지원 및 Coordination |  | M/M | 6 | N/A |  |  | 165 | 990 | 165 | 990 | [12 empty] | 0 | 990 | 990
| Subtotal (E) | [7 empty] | 7860 |  | 6495 |  | 5703 |  | 5226 |  | 3366 |  | 1860 |  | 5845 |  | 4340 |  | 5462.4 | 13705 | 16061 | 16391.4
P (구매관련) | MR | P2 | 1) | Material Requisition
|  |  |  | - Telecommunication System | Set | 1 | 상 | 200 | 216 | 140 | 140 | 120 | 120 | 88.1143 | 88 | 85.7143 | 86 | 2.4 | 2 | 8 | 0 | 5.6 | 6 | 34 | 34 | 216 | 234 | 242
|  |  |  | - Telecommunication을 System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | Set | 0 | N/A | 300 | 0 | 210 | 0 | 180 | 0 | 130.9714 | 0 | 128.5714 | 0 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 5.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Security System | Set | 1 | 상 | 200 | 216 | 140 | 140 | 120 | 120 | 88.1143 | 88 | 85.7143 | 86 | 2.4 | 2 | 8 | 0 | 5.6 | 6 | 34 | 34 | 216 | 234 | 242
|  |  |  | - Cable | Set | 0 | N/A | 60 | 0 | 42 | 0 | 36 | 0 | 28.1143 | 0 | 25.7143 | 0 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 5.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Bulk Material | Set | 0 | N/A | 60 | 0 | 42 | 0 | 36 | 0 | 28.1143 | 0 | 25.7143 | 0 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 5.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| TBE | P3 | 1) | Technical Bid Evaluation
|  |  |  | - Telecommunication System | Set | 0 | 상 | 500 | 0 | 350 | 0 | 300 | 0 | 216.6857 | 0 | 214.2857 | 0 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 5.6 | 6 | 77 | 0 | 0 | 6 | 0
|  |  |  | - Telecommunication을 System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | Set | 0 | N/A | 300 | 0 | 210 | 0 | 180 | 0 | 130.9714 | 0 | 128.5714 | 0 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 5.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Security System | Set | 0 | 상 | 500 | 0 | 350 | 0 | 300 | 0 | 216.6857 | 0 | 214.2857 | 0 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 5.6 | 6 | 77 | 0 | 0 | 6 | 0
|  |  |  | - Cable | Set | 0 | N/A | 90 | 0 | 63 | 0 | 54 | 0 | 40.9714 | 0 | 38.5714 | 0 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 5.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Bulk Material | Set | 0 | N/A | 90 | 0 | 63 | 0 | 54 | 0 | 40.9714 | 0 | 38.5714 | 0 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 5.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| VD Review | P4 | 1) | Vendor Data Review
|  |  |  | - Telecommunication System | Set | 0 | 상 | 500 | 0 | 350 | 0 | 300 | 0 | 214.2857 | 0 | 214.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Telecommunication을 System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | Set | 0 | N/A | 300 | 0 | 210 | 0 | 180 | 0 | 128.5714 | 0 | 128.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Security System | Set | 0 | 상 | 500 | 0 | 350 | 0 | 300 | 0 | 214.2857 | 0 | 214.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Cable | Set | 0 | N/A | 90 | 0 | 63 | 0 | 54 | 0 | 38.5714 | 0 | 38.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Bulk Material | Set | 0 | N/A | 90 | 0 | 63 | 0 | 54 | 0 | 38.5714 | 0 | 38.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
| FAT | P5 | 1) | FAT
|  |  |  | - Telecommunication System | Lot | 0 | N/A | 120 | 0 | 84 | 0 | 72 | 0 | 51.4286 | 0 | 51.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Security System | Lot | 0 | N/A | 80 | 0 | 56 | 0 | 48 | 0 | 34.2857 | 0 | 34.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Cable | Lot | 0 | N/A | 16 | 0 | 11.2 | 0 | 9.6 | 0 | 6.8571 | 0 | 6.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Bulk Material | Lot | 0 | N/A | 16 | 0 | 11.2 | 0 | 9.6 | 0 | 6.8571 | 0 | 6.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal (P) | [7 empty] | 432 |  | 280 |  | 240 |  | 176 |  | 172 |  | 4 |  | 0 |  | 24 |  | 68 | 432 | 480 | 484
C (시공관련) | As Built Drawing | C1 | 1) | As-Built | Lot | 0 | N/A | 산출기준참조 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4%~5%
| Subtotal (C) | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Case1 |  | Case2 |  | Case3 |  | Case2 & Case3 |  | Descoping MH_내부 | Performance Index_내부 | Descoping MH_외부 | Performance Index_외부 | Case1 |  | Case2 |  | Case3 |  | Case1 | Case2 | Case3
[9 empty] | 내부 (외주-단종) |  | 내부 (GEC/외주-단종) |  | 내부 (GEC/외주-종합) |  | GEC (GEC/외주-단종) (GEC/외주-종합) | 2729 | 70.79% | 1481 | 79.45% |  | 외부:외주-단종 (외주-단종) |  | 외부:외주-단종 (GEC/외주-단종) |  | 외부:외주-종합 (GEC/외주-종합) | TOTAL (외주-단종) | TOTAL (GEC/외주-단종) | TOTAL (GEC/외주-종합)
| TOTAL |  |  | Base M/H (1 M/M) = | 165 | M/H | 합계 (M/H) = |  | 9032 |  | 7293 |  | 6387 |  | 5719 |  | 3855 |  | 1864 |  | 5845 |  | 4364 |  | 5634.4 | 14877 | 17376 | 17740.4 | M/H
|  |  |  | 설계기간 = | 6 | 개월 | 합계 (M/M) = |  | 54.7394 |  | 44.2 |  | 38.7091 |  | 34.6606 | [5 empty] | 35.4242 |  | 26.4485 |  | 34.1479 | 90.1636 | 105.3091 | 107.5176 | M/M
|  |  |  | 외주-단종 적용단가 = | 32000 | 원 | 평균 투입 인원수 (명/M) = |  | 9.1232 |  | 7.3667 |  | 6.4515 |  | 5.7768 | [5 empty] | 5.904 |  | 4.4081 |  | 5.6913 | 15.0273 | 17.5515 | 17.9196 | 명/Month
|  |  |  | 외주-종합 적용단가 = | 39000 | 원 | [7 empty] | GEC 예가 (Case2 & Case3) | [5 empty] | 외주-단종 예가 (Case1) |  | 외주-단종 예가 (Case2) |  | 외주-종합 예가 (Case3)
|  |  |  | GEC 적용단가 = | 57000 | 원 | 외주비용 예가 = | [6 empty] | 325983000 | 325983000 |  |  |  |  | 187040000 |  | 139648000 |  | 219741600 |  | 원
첨부 #1-2

## OP2-1_TEL
설계소요 M/H 내역 (통신) - 실행 | [10 empty] | OUTPUT2-1_외부-보고: 외주-단종
외주-단종 Case [일반 Ver.]
PROJECT: | [9 empty] | 2025-06-30 | REV.3
구 분 | Activity | Size | 내 부 |  |  | 외 주 - 단 종 |  |  | Total M/H | 비 고
No. |  |  | Unit M/H | Quantity | M/H | Unit M/H | Quantity | M/H
G | GENERAL
1 | 마일스톤 연계 미팅
1.1 | Meeting & Coordination | Lot | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 40
1.2 | Design Review (30%, 60%, 90%) | Lot | 60 | 1 | 60 |  |  | 0 | 60
0
2 | 인허가 지원 업무 | [5 empty] | 0
2.1 | Radio Frequency/장비 License 관련 인허가 Support | Lot | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 40
2.2 | Security Plan (Marine) | Lot | 240 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.3 | Global/Local Regulation | Lot | 240 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.4 | GSM | Lot | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.5 | 국내 - 통신설비 건축인허가 | Lot | 120 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
2.6 | 국내 - 비상방송설비 소방인허가 | Lot | 120 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
0
3 | ITB Review / FEED Verification | [5 empty] | 0
3.1 | ITB Review & Interface work. | Lot | 120 | 1 | 120 |  |  | 0 | 120
3.2 | 발주처 협의 | 명 | 80 | 3 | 240 |  |  | 0 | 240
3.3 | Feed Verification | 명 | 80 | 3 | 240 |  |  | 0 | 240
3.4 | Early Work | 명 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0
SUB-TOTAL (G. GENERAL M/H) |  |  |  |  | 740 |  | 0 | 0 | 740
0
E | 설계 관련 | [5 empty] | 0
1 | Design Basis / Specification | [5 empty] | 0
1.1 | Technical Specification | [5 empty] | 0
| - Telecommunication System | Set | 산출기준참조 | 9 | 1584 | 8 | 9 | 0 | 1584
| - Security System | Set | 산출기준참조 | 3 | 1618 | 8 | 3 | 0 | 1618
1.2 | Block Diagram |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Telecommunication System | Set | 산출기준참조 | 10 | 1350 | 20 | 10 | 0 | 1350
| - Security System | Lot | 산출기준참조 | 3 | 1070 | 20 | 3 | 0 | 1070
0
2 | Summary / List / Table | [5 empty] | 0
2.1 | Cable Tray & Duct Loading Data | Lot | 50 | 1 | 50 | 150 | 1 | 150 | 200
2.2 | Cable Trench (including Duct Bank) Data, Foundation Data, Manhole | Lot | 50 | 1 | 50 | 150 | 1 | 150 | 200
2.3 | Building Roof 에 설치되는 통신 Item Inform (AR) | Lot | 24 | 1 | 24 | 150 | 1 | 150 | 174
2.4 | Security Gate Information (AR(Indoor), CCTV(Outdoor)) | Lot | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 200
2.5 | Room/Building (Floor and Wall) Opening | Lot | 50 | 1 | 50 | 100 | 1 | 100 | 150
2.6 | UPS / Normal / Emergency Power Load List | Lot | 40 | 1 | 40 | 100 | 1 | 100 | 140
2.7 | Heat Dissipation List | Lot | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 40
2.8 | Process CCTV 위치 (발주처, 소방/안전, 공정, 기계) | Lot | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 40
2.9 | Siren, Speaker 위치 (안전) | Lot | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 40
2.10 | Siren/Radio Tower(10m 이상), Radio Shelter Foundation | Lot | 100 | 1 | 100 |  |  | 0 | 100
2.11 | Cable / Drum Schedule | Lot | 360 | 1 | 360 | 2000 | 1 | 2000 | 2360
0
3 | Study / Analysis | [5 empty] | 0
3.1 | Sound Coverage Report | Lot | 24 | 1 | 24 |  |  | 0 | 24
3.2 | Wifi Coverage Report | Lot | 24 | 1 | 24 |  |  | 0 | 24
3.3 | Data Bandwidth (Link budget) Calculation | Lot | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.4 | CCTV Stoarge Calculation | Lot | 24 | 1 | 24 |  |  | 0 | 24
3.5 | CCTV Coverage Report | Lot | 24 | 1 | 24 |  |  | 0 | 24
3.6 | Radio Coverage Report | Lot | 24 | 1 | 24 |  |  | 0 | 24
0
4 | Drawing | [5 empty] | 0
4.1 | Symbol & Legends | A3 | 5 | 1 | 5 | 40 | 1 | 40 | 45
4.2 | Telecommunication System Layout | A1 | 4 | 5.8368 | 23 | 50 | 5.8368 | 292 | 315
4.3 | PAGA System Layout | A1 | 4 | 5.8368 | 23 | 50 | 5.8368 | 292 | 315
4.4 | Process CCTV Layout | A3 | 4 | 1 | 4 | 50 | 1 | 50 | 54
4.5 | ACS Layout | A1 | 4 | 1 | 4 | 50 | 1 | 50 | 54
4.6 | Security Layout | A1 | 4 | 5.8368 | 23 | 67 | 5.8368 | 391 | 414
4.7 | Cable Trench/Tray layout (UG / AG) - OUTDOOR | A1 | 5 | 2.3368 | 12 | 67 | 2.3368 | 157 | 169
4.8 | Cable Trench/Tray layout (UG / AG) - INDOOR | A1 | 4 | 3.5 | 14 | 67 | 3.5 | 235 | 249
4.9 | Telecommunication Room Layout | A1 | 3 | 7 | 21 | 34 | 7 | 238 | 259
4.1 | Typical Installation Detail Drawings | A3 | 0.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 100 | 125
4.11 | Rack Face Elevation | A3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
0
5 | MTO | [5 empty] | 0
5.1 | MTO | Lot | 산출기준참조 | 2 | 800 | 산출기준참조 | 2 | 800 | 1600
0
6 | 3D Modeling & IT Solution | [5 empty] | 0
6.1 | 3D Modelling 인력지원 | [5 empty] | 0
6.1.1 | 3D Modelling | Lot | 270 | 1 | 270 | 450 | 1 | 450 | 720
6.1.2 | Extension Work for 3D Modeling | Ea |  |  |  | 638 | 0 | 0 | 0
6.2 | SPI 인력지원 (초급) | Lot | 산출기준참조 | 0 | 0 | 산출기준참조 | 0 | 0 | 0
0
SUB-TOTAL (E. 설계관련 M/H) |  |  |  |  | 7860 |  | 0 | 5845 | 13705
0
P | 구매 관련 | [5 empty] | 0
1 | MR | [5 empty] | 0
1.1 | Material Requisition | [5 empty] | 0
| - Telecommunication System | Set | 200 | 1 | 216 | 8 | 1 | 0 | 216
| - Telecommunication을 System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | Set | 300 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| - Security System | Set | 200 | 1 | 216 | 8 | 1 | 0 | 216
| - Cable | Set | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| - Bulk Material | Set | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
0
2 | TBE | [5 empty] | 0
2.1 | Technical Bid Evaluation | [5 empty] | 0
| - Telecommunication System | Set | 500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| - Telecommunication을 System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | Set | 300 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| - Security System | Set | 500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| - Cable | Set | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| - Bulk Material | Set | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
0
3 | VD Review | [5 empty] | 0
3.1 | Vendor Data Review | [5 empty] | 0
| - Telecommunication System | Set | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Telecommunication을 System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | Set | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Security System | Set | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable | Set | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Bulk Material | Set | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
4 | FAT | [5 empty] | 0
4.1 | Control system FAT 출장 지원 | [5 empty] | 0
4.2 | - Telecommunication System | Lot | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | - Security System | Lot | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | - Cable | Lot | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | - Bulk Material | Lot | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
SUB-TOTAL (P. 구매관련 M/H) |  |  |  |  | 432 |  | 0 | 0 | 432
0
C | 시공관련 | [5 empty] | 0
1 | As Built Drawing | [5 empty] | 0
1.1 | As-Built | Lot | 산출기준참조 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL (C. 시공관련 M/H) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
GRAND TOTAL (C&I설계 합계) |  |  |  |  | 9032 |  |  | 5845 | 14877
Note :
1. Field Enginering Service : 별도
|  | Base M/H : |  | 165
|  | 내부 Total M/M : |  | 54.7394 |  |  | 외주 Total M/M : |  | 35.4242 | 90.1636
|  | 설계기간 : |  | 6 | M |  | 외주 적용단가 : |  | 32000 | 원
|  | 평균 투입인원 : |  | 9.1232 | 명 |  | 외주비용 예가 : | 187040000 |  | 원
*타부서 Man-Hour 비교
[7 empty] | 부서 | 내부 | 외부
계장
전기
배관
MR
MS
PR
CV
첨부 #1-2

## OP2-2_TEL
설계소요 M/H 내역 (통신) - 실행 | [13 empty] | OUTPUT2-2_외부-보고: 외주-종합
GEC & 외주-단종 Case [일반 Ver.]
PROJECT: | [12 empty] | 2025-06-30 | REV.3
구 분 | Activity | Size | 내 부 |  |  | G E C |  |  | 외 주 - 단 종 |  |  | Total M/H | 비 고
No. |  |  | Unit M/H | Quantity | M/H | Unit M/H | Quantity | M/H | Unit M/H | Quantity | M/H
G | GENERAL
1 | 마일스톤 연계 미팅
1.1 | Meeting & Coordination | Lot | 28 | 1 | 28 | 17.1429 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 45
1.2 | Design Review (30%, 60%, 90%) | Lot | 42 | 1 | 42 | 25.7143 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 68
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 인허가 지원 업무 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | Radio Frequency/장비 License 관련 인허가 Support | Lot | 28 | 1 | 28 | 17.1429 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 45
2.2 | Security Plan (Marine) | Lot | 168 | 0 | 0 | 102.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Global/Local Regulation | Lot | 168 | 0 | 0 | 102.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | GSM | Lot | 84 | 0 | 0 | 51.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 국내 - 통신설비 건축인허가 | Lot | 84 | 0 | 0 | 81.4286 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
2.6 | 국내 - 비상방송설비 소방인허가 | Lot | 84 | 0 | 0 | 81.4286 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | ITB Review / FEED Verification | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1 | ITB Review & Interface work. | Lot | 84 | 1 | 84 | 51.4286 | 1 | 51 |  | 1 | 0 | 135
3.2 | 발주처 협의 | Lot | - | 1 | 168 | 34.2857 | 1 | 103 | - | 1 | 0 | 271
3.3 | Feed Verification | Lot | - | 1 | 168 | 34.2857 | 1 | 103 | - | 1 | 0 | 271
3.4 | Early Work | Lot | - | 1 | 0 | 85.7143 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0
0
SUB-TOTAL (G. GENERAL M/H) |  |  |  |  | 518 |  |  | 317 |  | 0 | 0 | 835
0
E | 설계 관련 | [8 empty] | 0
1 | Design Basis / Specification | [8 empty] | 0
1.1 | Technical Specification | [8 empty] | 0
| - Telecommunication System | Set | - | 9 | 1109 | - | 9 | 701 | 5.6 | 9 | 50 | 1860
| - Security System | Set | - | 3 | 1133 | - | 3 | 700 | 5.6 | 3 | 17 | 1850
1.2 | Block Diagram |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| - Telecommunication System | Set | - | 10 | 945 | - | 10 | 639 | 14 | 10 | 140 | 1724
| - Security System | Lot | - | 3 | 749 | - | 3 | 477 | 14 | 3 | 42 | 1268
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Summary / List / Table | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.1 | Cable Tray & Duct Loading Data | Lot | 35 | 1 | 35 | 66.4286 | 1 | 66 | 105 | 1 | 105 | 206
2.2 | Cable Trench (including Duct Bank) Data, Foundation Data, Manhole | Lot | 35 | 1 | 35 | 66.4286 | 1 | 66 | 105 | 1 | 105 | 206
2.3 | Building Roof 에 설치되는 통신 Item Inform (AR) | Lot | 16.8 | 1 | 17 | 55.2857 | 1 | 55 | 105 | 1 | 105 | 177
2.4 | Security Gate Information (AR(Indoor), CCTV(Outdoor)) | Lot | 70 | 1 | 70 | 72.8571 | 1 | 73 | 70 | 1 | 70 | 213
2.5 | Room/Building (Floor and Wall) Opening | Lot | 35 | 1 | 35 | 51.4286 | 1 | 51 | 70 | 1 | 70 | 156
2.6 | UPS / Normal / Emergency Power Load List | Lot | 28 | 1 | 28 | 47.1429 | 1 | 47 | 70 | 1 | 70 | 145
2.7 | Heat Dissipation List | Lot | 28 | 1 | 28 | 17.1429 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 45
2.8 | Process CCTV 위치 (발주처, 소방/안전, 공정, 기계) | Lot | 28 | 1 | 28 | 17.1429 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 45
2.9 | Siren, Speaker 위치 (안전) | Lot | 28 | 1 | 28 | 17.1429 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 45
2.10 | Siren/Radio Tower(10m 이상), Radio Shelter Foundation | Lot | 70 | 1 | 70 | 42.8571 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 113
2.11 | Cable / Drum Schedule | Lot | 252 | 1 | 252 | 754.2857 | 1 | 754 | 1400 | 1 | 1400 | 2406
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Study / Analysis | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1 | Sound Coverage Report | Lot | 16.8 | 1 | 17 | 10.2857 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 27
3.2 | Wifi Coverage Report | Lot | 16.8 | 1 | 17 | 55.2857 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 27
3.3 | Data Bandwidth (Link budget) Calculation | Lot | 16.8 | 0 | 0 | 10.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | CCTV Stoarge Calculation | Lot | 16.8 | 1 | 17 | 10.2857 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 27
3.5 | CCTV Coverage Report | Lot | 16.8 | 1 | 17 | 10.2857 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 27
3.6 | Radio Coverage Report | Lot | 16.8 | 1 | 17 | 10.2857 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 27
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Drawing | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.1 | Symbol & Legends | A3 | 3.5 | 1 | 4 | 14.1429 | 1 | 14 | 28 | 1 | 28 | 46
4.2 | Telecommunication System Layout | A1 | 2.8 | 5.8368 | 16 | 16.7143 | 5.8368 | 98 | 35 | 5.8368 | 204 | 318
4.3 | PAGA System Layout | A1 | 2.8 | 5.8368 | 16 | 16.7143 | 5.8368 | 98 | 35 | 5.8368 | 204 | 318
4.4 | Process CCTV Layout | A3 | 2.8 | 1 | 3 | 16.7143 | 1 | 17 | 35 | 1 | 35 | 55
4.5 | ACS Layout | A1 | 2.8 | 1 | 3 | 16.7143 | 1 | 17 | 35 | 1 | 35 | 55
4.6 | Security Layout | A1 | 2.8 | 5.8368 | 16 | 21.8143 | 5.8368 | 127 | 46.9 | 5.8368 | 274 | 417
4.7 | Cable Trench/Tray layout (UG / AG) - OUTDOOR | A1 | 3.5 | 2.3368 | 8 | 22.2429 | 2.3368 | 52 | 46.9 | 2.3368 | 110 | 170
4.8 | Cable Trench/Tray layout (UG / AG) - INDOOR | A1 | 2.8 | 3.5 | 10 | 21.8143 | 3.5 | 76 | 46.9 | 3.5 | 164 | 250
4.9 | Telecommunication Room Layout | A1 | 2.1 | 7 | 15 | 11.4857 | 7 | 80 | 23.8 | 7 | 167 | 262
4.1 | Typical Installation Detail Drawings | A3 | 0.35 | 50 | 18 | 0.81429 | 50 | 41 | 1.4 | 50 | 70 | 129
4.11 | Rack Face Elevation | A3 | 2.8 | 0 | 0 | 2.9143 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
5 | MTO | [8 empty] | 0 |  | 0
5.1 | MTO | Lot | 산출기준참조 | 2 | 560 | 582.8571 | 2 | 582 | 산출기준참조 | 2 | 560 | 1702
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | 3D Modeling & IT Solution | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
6.1 | 3D Modelling 인력지원 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
6.1.1 | 3D Modelling | Lot | 189 | 1 | 189 | 250.7143 | 1 | 251 | 315 | 1 | 315 | 755
6.1.2 | Extension Work for 3D Modeling | Lot |  |  |  | 191.4 | 0 | 0 | 446.6 | 0 | 0 | 0
6.2 | SPI 인력지원 (초급) | Lot | 산출기준참조 | 0 | 0 | 산출기준참조 | 0 | 0 | 산출기준참조 | 0 | 0 | 0
7 | GEC Coordination
7.1 | GEC 지원 & Coordination | Month | 165 | 6 | 990 | [6 empty] | 990
0
SUB-TOTAL (E. 설계관련 M/H) |  |  |  |  | 6495 |  |  | 5226 |  | 0 | 4340 | 16061
0
P | 구매 관련 | [8 empty] | 0
1 | MR | [8 empty] | 0
1.1 | Material Requisition | [8 empty] | 0
| - Telecommunication System | Set | 140 | 1 | 140 | 88.1143 | 1 | 88 | 5.6 | 1 | 6 | 234
| - Telecommunication을 System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | Set | 210 | 0 | 0 | 130.9714 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0
| - Security System | Set | 140 | 1 | 140 | 88.1143 | 1 | 88 | 5.6 | 1 | 6 | 234
| - Cable | Set | 42 | 0 | 0 | 28.1143 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0
| - Bulk Material | Set | 42 | 0 | 0 | 28.1143 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | TBE | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.1 | Technical Bid Evaluation | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Telecommunication System | Set | 350 | 0 | 0 | 216.6857 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 6 | 6
| - Telecommunication을 System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | Set | 210 | 0 | 0 | 130.9714 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0
| - Security System | Set | 350 | 0 | 0 | 216.6857 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 6 | 6
| - Cable | Set | 63 | 0 | 0 | 40.9714 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0
| - Bulk Material | Set | 63 | 0 | 0 | 40.9714 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | VD Review | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1 | Vendor Data Review | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Telecommunication System | Set | 350 | 0 | 0 | 214.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Telecommunication을 System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | Set | 210 | 0 | 0 | 128.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Security System | Set | 350 | 0 | 0 | 214.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable | Set | 63 | 0 | 0 | 38.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Bulk Material | Set | 63 | 0 | 0 | 38.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | FAT | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.1 | Control system FAT 출장 지원 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2 | - Telecommunication System | Lot | 84 | 0 | 0 | 51.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | - Security System | Lot | 56 | 0 | 0 | 34.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | - Cable | Lot | 11.2 | 0 | 0 | 6.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | - Bulk Material | Lot | 11.2 | 0 | 0 | 6.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
SUB-TOTAL (P. 구매관련 M/H) |  |  |  |  | 280 |  |  | 176 |  | 0 | 24 | 480
0
C | 시공관련 | [8 empty] | 0
1 | As Built Drawing | [8 empty] | 0
1.1 | As-Built | Lot | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL (C. 시공관련 M/H) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
GRAND TOTAL (C&I설계 합계) |  |  |  |  | 7293 |  |  | 5719 |  |  | 4364 | 17376
Note :
1. Field Enginering Service : 별도
|  | Base M/H : |  | 165
|  | 내부 Total M/M : |  | 44.2 |  | GEC Total M/M : |  | 34.6606 |  | 외주 Total M/M : |  | 26.4485 | 105.3091
|  | 설계기간 : |  | 6 | M | GEC 적용단가 : |  | 57000 | 원 | 외주 적용단가 : |  | 32000 | 원
|  | 평균 투입인원 : |  | 7.3667 | 명 | GEC비용 예가 : | 325983000 |  | 원 | 외주비용 예가 : | 139648000 |  | 원
*타부서 Man-Hour 비교
[10 empty] | 부서 | 내부 | 외부
계장
전기
배관
MR
MS
PR
CV
첨부 #1-2

## OP2-3_TEL
설계소요 M/H 내역 (통신) - 실행 | [13 empty] | OUTPUT2-3_외부-보고: 외주-GEC
GEC & 외주-종합 Case [일반 Ver.]
PROJECT: | [12 empty] | 2025-06-30
구 분 | Activity | Size | 내 부 |  |  | G E C |  |  | 외 주 - 종 합 |  |  | Total M/H | 비 고 | REV.3
No. |  |  | Unit M/H | Quantity | M/H | Unit M/H | Quantity | M/H | Unit M/H | Quantity | M/H
G | GENERAL
1 | 마일스톤 연계 미팅
1.1 | Meeting & Coordination | Lot | 24 | 1 | 24 | 17.1429 | 1 | 17 | 6 | 1 | 6 | 47
1.2 | Design Review (30%, 60%, 90%) | Lot | 36 | 1 | 36 | 25.7143 | 1 | 26 | 9 | 1 | 9 | 71
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | 인허가 지원 업무 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.1 | Radio Frequency/장비 License 관련 인허가 Support | Lot | 24 | 1 | 24 | 17.1429 | 1 | 17 | 6 | 1 | 6 | 47
2.2 | Security Plan (Marine) | Lot | 144 | 0 | 0 | 102.8571 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
2.3 | Global/Local Regulation | Lot | 144 | 0 | 0 | 102.8571 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
2.4 | GSM | Lot | 72 | 0 | 0 | 51.4286 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
2.5 | 국내 - 통신설비 건축인허가 | Lot | 72 | 0 | 0 | 81.4286 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
2.6 | 국내 - 비상방송설비 소방인허가 | Lot | 72 | 0 | 0 | 81.4286 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | ITB Review / FEED Verification | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1 | ITB Review & Interface work. | Lot | 72 | 1 | 72 | 51.4286 | 1 | 51 |  |  | 17 | 140
3.2 | 발주처 협의 | Lot | - | 1 | 144 | - | 1 | 103 | - | 1 | 33 | 280
3.3 | Feed Verification | Lot | - | 1 | 144 | - | 1 | 103 | - | 1 | 33 | 280
3.4 | Early Work | Lot | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0
0
SUB-TOTAL (G. GENERAL M/H) |  |  |  |  | 444 |  |  | 317 |  | 0 | 104 | 865
0
E | 설계 관련 | [8 empty] | 0
1 | Design Basis / Specification | [8 empty] | 0
1.1 | Technical Specification | [8 empty] | 0
| - Telecommunication System | Set | - | 9 | 950 | - | 9 | 701 | - | 9 | 276.7 | 1927.7
| - Security System | Set | - | 3 | 971 | - | 3 | 700 | - | 3 | 247.9 | 1918.9
1.2 | Block Diagram |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| - Telecommunication System | Set | - | 10 | 810 | - | 10 | 639 | - | 10 | 332.9 | 1781.9
| - Security System | Lot | - | 3 | 642 | - | 3 | 477 | - | 3 | 194.9 | 1313.9
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Summary / List / Table | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.1 | Cable Tray & Duct Loading Data | Lot | 30 | 1 | 30 | 66.4286 | 1 | 66 | 112 | 1 | 112 | 208
2.2 | Cable Trench (including Duct Bank) Data, Foundation Data, Manhole | Lot | 30 | 1 | 30 | 66.4286 | 1 | 66 | 112 | 1 | 112 | 208
2.3 | Building Roof 에 설치되는 통신 Item Inform (AR) | Lot | 14.4 | 1 | 14 | 55.2857 | 1 | 55 | 108 | 1 | 108 | 177
2.4 | Security Gate Information (AR(Indoor), CCTV(Outdoor)) | Lot | 60 | 1 | 60 | 72.8571 | 1 | 73 | 84 | 1 | 84 | 217
2.5 | Room/Building (Floor and Wall) Opening | Lot | 30 | 1 | 30 | 51.4286 | 1 | 51 | 77 | 1 | 77 | 158
2.6 | UPS / Normal / Emergency Power Load List | Lot | 24 | 1 | 24 | 47.1429 | 1 | 47 | 76 | 1 | 76 | 147
2.7 | Heat Dissipation List | Lot | 24 | 1 | 24 | 17.1429 | 1 | 17 | 6 | 1 | 6 | 47
2.8 | Process CCTV 위치 (발주처, 소방/안전, 공정, 기계) | Lot | 24 | 1 | 24 | 17.1429 | 1 | 17 | 6 | 1 | 6 | 47
2.9 | Siren, Speaker 위치 (안전) | Lot | 24 | 1 | 24 | 17.1429 | 1 | 17 | 6 | 1 | 6 | 47
2.10 | Siren/Radio Tower(10m 이상), Radio Shelter Foundation | Lot | 60 | 1 | 60 | 42.8571 | 1 | 43 | 14 | 1 | 14 | 117
2.11 | Cable / Drum Schedule | Lot | 216 | 1 | 216 | 754.2857 | 1 | 754 | 1451 | 1 | 1451 | 2421
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Study / Analysis | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1 | Sound Coverage Report | Lot | 14.4 | 1 | 14 | 10.2857 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 27
3.2 | Wifi Coverage Report | Lot | 14.4 | 1 | 14 | 10.2857 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 27
3.3 | Data Bandwidth (Link budget) Calculation | Lot | 14.4 | 0 | 0 | 10.2857 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
3.4 | CCTV Stoarge Calculation | Lot | 14.4 | 1 | 14 | 10.2857 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 27
3.5 | CCTV Coverage Report | Lot | 14.4 | 1 | 14 | 10.2857 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 27
3.6 | Radio Coverage Report | Lot | 14.4 | 1 | 14 | 10.2857 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 27
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Drawing | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.1 | Symbol & Legends | A3 | 3 | 1 | 3 | 14.1429 | 1 | 14 | 28.7 | 1 | 29 | 46
4.2 | Telecommunication System Layout | A1 | 2.4 | 5.8368 | 14 | 16.7143 | 5.8368 | 98 | 35.6 | 5.8368 | 208 | 320
4.3 | PAGA System Layout | A1 | 2.4 | 5.8368 | 14 | 16.7143 | 5.8368 | 98 | 35.6 | 5.8368 | 208 | 320
4.4 | Process CCTV Layout | A3 | 2.4 | 1 | 2 | 16.7143 | 1 | 17 | 35.6 | 1 | 36 | 55
4.5 | ACS Layout | A1 | 2.4 | 1 | 2 | 16.7143 | 1 | 17 | 35.6 | 1 | 36 | 55
4.6 | Security Layout | A1 | 2.4 | 5.8368 | 14 | 21.8143 | 5.8368 | 127 | 47.5 | 5.8368 | 277 | 418
4.7 | Cable Trench/Tray layout (UG / AG) - OUTDOOR | A1 | 3 | 2.3368 | 7 | 22.2429 | 2.3368 | 52 | 47.6 | 2.3368 | 111 | 170
4.8 | Cable Trench/Tray layout (UG / AG) - INDOOR | A1 | 2.4 | 3.5 | 8 | 21.8143 | 3.5 | 76 | 47.5 | 3.5 | 166 | 250
4.9 | Telecommunication Room Layout | A1 | 1.8 | 7 | 13 | 11.4857 | 7 | 80 | 24.2 | 7 | 169 | 262
4.1 | Typical Installation Detail Drawings | A3 | 0.3 | 50 | 15 | 0.81429 | 50 | 41 | 1.5 | 50 | 75 | 131
4.11 | Rack Face Elevation | A3 | 2.4 | 0 | 0 | 2.9143 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
5 | MTO | [8 empty] | 0 |  | 0
5.1 | MTO | Lot | 산출기준참조 | 2 | 480 | 산출기준참조 | 2 | 582 | 산출기준참조 | 2 | 674 | 1736
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | 3D Modeling & IT Solution | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
6.1 | 3D Modelling 인력지원 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
6.1.1 | 3D Modelling | Lot | 162 | 1 | 162 | 250.7143 | 1 | 251 | 354 | 1 | 354 | 767
6.1.2 | Extension Work for 3D Modeling | Ea |  |  |  | 191.4 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0
6.2 | SPI 인력지원 (초급) | Lot | 산출기준참조 | 0 | 0 | 산출기준참조 | 0 | 0 | 산출기준참조 | 0 | 0 | 0
7 | GEC Coordination
7.1 | GEC 지원 & Coordination | Month | 165 | 6 | 990 | [6 empty] | 990
0
SUB-TOTAL (E. 설계관련 M/H) |  |  |  |  | 5703 |  |  | 5226 |  | 0 | 5462.4 | 16391.4
0
P | 구매 관련 | [8 empty] | 0
1 | MR | [8 empty] | 0
1.1 | Material Requisition | [8 empty] | 0
| - Telecommunication System | Set | 120 | 1 | 120 | 88.1143 | 1 | 88 | 34 | 1 | 34 | 242
| - Telecommunication을 System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | Set | 180 | 0 | 0 | 130.9714 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
| - Security System | Set | 120 | 1 | 120 | 88.1143 | 1 | 88 | 34 | 1 | 34 | 242
| - Cable | Set | 36 | 0 | 0 | 28.1143 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| - Bulk Material | Set | 36 | 0 | 0 | 28.1143 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | TBE | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.1 | Technical Bid Evaluation | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Telecommunication System | Set | 300 | 0 | 0 | 216.6857 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
| - Telecommunication을 System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | Set | 180 | 0 | 0 | 130.9714 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
| - Security System | Set | 300 | 0 | 0 | 216.6857 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
| - Cable | Set | 54 | 0 | 0 | 40.9714 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
| - Bulk Material | Set | 54 | 0 | 0 | 40.9714 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | VD Review | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1 | Vendor Data Review | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Telecommunication System | Set | 300 | 0 | 0 | 214.2857 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0
| - Telecommunication을 System 별 분기 (Data Network / PAGA / Process CCTV 등) | Set | 180 | 0 | 0 | 128.5714 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
| - Security System | Set | 300 | 0 | 0 | 214.2857 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0
| - Cable | Set | 54 | 0 | 0 | 38.5714 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
| - Bulk Material | Set | 54 | 0 | 0 | 38.5714 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | FAT | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.1 | Control system FAT 출장 지원 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2 | - Telecommunication System | Lot | 72 | 0 | 0 | 51.4286 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
4.3 | - Security System | Lot | 48 | 0 | 0 | 34.2857 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
4.4 | - Cable | Lot | 9.6 | 0 | 0 | 6.8571 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
4.5 | - Bulk Material | Lot | 9.6 | 0 | 0 | 6.8571 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
0
SUB-TOTAL (P. 구매관련 M/H) |  |  |  |  | 240 |  |  | 176 |  | 0 | 68 | 484
0
C | 시공관련 | [8 empty] | 0
1 | As Built Drawing | [8 empty] | 0
1.1 | As-Built | Lot | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL (C. 시공관련 M/H) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
GRAND TOTAL (C&I설계 합계) |  |  |  |  | 6387 |  |  | 5719 |  |  | 5634.4 | 17740.4
Note :
1. Field Enginering Service : 별도
|  | Base M/H : |  | 165
|  | 내부 Total M/M : |  | 38.7091 |  | GEC Total M/M : |  | 34.6606 |  | 외주 Total M/M : |  | 34.1479 | 107.5176
|  | 설계기간 : |  | 6 |  | GEC 적용단가 : |  | 57000 | 원 | 외주 적용단가 : |  | 39000 | 원
|  | 평균 투입인원 : |  | 6.4515 |  | GEC비용 예가 : | 325983000 |  | 원 | 외주비용 예가 : | 219741600 |  | 원
*타부서 Man-Hour 비교
[10 empty] | 부서 | 내부 | 외부
계장
전기
배관
MR
MS
PR
CV
첨부 #1-2